视频监控系统施工方案202X 视频监控方案

精品文档，仅供参考

视频监控系统施工方案202X 视频监控方案

﻿下面是本站为大家带来的视频监控系统施工方案，希望能帮助到大家!视频监控系统施工方案

    目录

    招标范围：

    1.2.1 新设备安装

    主要包括红外枪机摄像机(50-100m)47台，枪机支架17套，枪机电源47个，红外球机摄像机20台，球机电源20台，球机支架20套，电梯摄像机6台，电源6台，网络硬盘录像机(64路)2台，监控专用硬盘32块，解码器1台，控制键盘1台，32寸监视器8台，55寸监视器1台，HDMI跳线9根，管理电脑1台，电视墙1套，操作台4联1套，机柜42U1套，PDU1套，汇聚箱8个，核心交换机1台，汇聚交换机8台，光模块16套，终端盒8个，ODF箱1个，光跳线40条，尾纤128条，光缆6500m，光缆熔接128芯，网线8100m，分支电源线RVV2*1.0

    10000m，主干电源线RVV2*1.5 6500m，八棱金属杆20根，摄像机立杆40根，PVC管&cent;25 7150m，镀锌钢管&cent;50 200m。

    1.2.2土建工程量

    草坪挖电缆沟及恢复(400mm宽*600mm深)6600米，混凝土路面开挖及恢复(200mm宽*300mm深)200米。

    1.2.3拆除旧设备

    拆除球机摄像机及八棱金属立杆20套，拆除电梯摄像机及电梯井内线路6套，拆除枪机摄像机及立杆16套，拆除汇聚箱及水泥基座20套，拆除机房电视墙及操作台，监视器9台，硬盘录相机6台及光端机等设备1套，线路拆除包含前端摄像机线路及机房线路42套，并将拆除的所有设备运送至甲方指定地点。

    1.3施工地点：****。

    1.4工期：自合同签订之日起50日历天。

    1.5工程质量

    1.5.1、坚决贯彻执行《建设工程质量管理条例》，严格履行承包人的质量责任和义务。执行建设部建〖2000〗142号文关于印发房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收暂行规定的通知。

    1.5.2、严格执行《工程建设标准强制性条文》的有关条款，确保建设工程施工质量;接受质量监督部门和发包人委托的监理单位依照《工程建设标准强制性条文》和有关法规进行监督。

    1.5.3、工程竣工经发包人组织设计、地勘、施工、监理等有关单位依据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)及有关的施工验收规范，对工程整体施工质量进行竣工检查、验收、评定，施工质量一次验收合格。

    1.5.4、工程竣工应当同时具备以下条件，发包人批准竣工报告的时间就是本工程的竣工时间。

    1.5.5、按设计图纸和施工合同约定的工程范围的全部工作内容完成。

    1.5.6、有完整的技术档案和施工管理资料。

    1.5.7、有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场的试验报告。

    1.5.8、承包人与发包人签署了工程保修证。

    1.5.9、工程交工：承包人应按约定的合同竣工时间，完成工程施工和验收，无条件交付给发包人，不得以任何理由和借口拖延交付。

    第二节

    编制依据

    1.1编制依据

    本计划方案书将详细描述****视频监控系统工程的工程概况、项目实施组织机构，施工方案、材料设备、质量安全、工期等技术措施，也详细叙述了工程执行过程中工程项目经理、系统工程师以及安装工程师等参与本项目工程实施的各方面人员工作的职责。

    1.2编制依据、规范及标准

    《民用建筑电气设计规范》

    JGJ 16-2008

    《综合布线系统工程设计规范》

    GB 50311-2007

    《民用闭路电视监控系统系统工程技术规范》GB 50198-2011

    《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/T50312-2007

    《居住小区智能化系统建设要点与技术导则》

    《全国住宅小区智能化系统示范工程建设要点与技术导则》

    《智能建筑设计标准》GB/T50314-2006

    《智能建筑工程质量验收规范》GB500330-2003

    《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94

    《安全防范工程技术规范》GB50348-2004

    《入侵报警系统工程设计规范》

    GB50394-2007

    《视频安防监控系统工程设计规范》

    GB50395-2007

    《出入口控制系统工程设计规范》

    GB 50396-2007

    《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004

    《电子信息系统机房设计规范》

    GB50174-2008

    《公共广播系统工程技术规范》

    GB50526-2010

    《视频显示系统工程技术规范》

    GB50464-2008

    《建筑智能化系统工程设计规范》

    DGJ32/D01-2003

    《智能建筑防雷设计规范》

    DB32/1198-2008

    《防盗报警中心控制台设计规范》GB/T16572-1996

    《报警图像信号有线传输装置》GB/T16677-1996

    《LED显示屏通用规范》SJ/T11141-1997

    其他相关国家规范及招标文件要求。

    第三节

    施工总体布置

    1.1本工程的施工指导方针

    本工程作为本公司的重点工程，公司将以顾客的需求为关注焦点，利用本公司的优势和修建过类似工程的丰富经验，以质量为中心，强化管理，以一流的技术、一流的服务，创名牌精品工程、用户满意工程，使质量体系得以有效运行。本工程指导方针是：

    ※狠抓质量、工期、安全以及文明施工的目标管理。

    ※对工程所用的材料、构配件、机械设备进行优化配置。

    ※对项目管理人员采取优化组合。

    ※项目所需资金实行专款专用。

    ※强化工程质量的过程控制和监督管理。

    ※积极推广新技术、新工艺。

    ※合理有效地降低工程造价和业主投资。

    ※工程从开工到竣工直至维修服务全过程按ISO9000质量体系运行。

    ※强化文明施工管理，创文明安全工地。

    1.2施工组织安排

    ※进场后积极做好前期的准备工作;

    ※在施工过程中，积极协调和解决各专业在交叉施工中存在的问题，为施工顺利进行创造良好的条件;

    1.3施工准备

    1.3.1按施工平面图做好现场临设。

    1.3.2按平面图位置布置好材料、设备。

    1.4技术准备

    1.4.1本工程开工前将组织好图纸会审，尽量将变动设计的资料及早落实解决，以利加工订货和组织施工。

    1.4.2根据本工程材料品种和规格较多的特点，及时提出加工订货数量，指派专人落实货源和供货日期。

    1.4.3随施工进度做好分阶段的施工组织设计和分项施工方案，并在施工前做好审批、贯彻和交底工作。

    1.4.4检查核对各专业设备安装图纸有无矛盾，并考虑好施工时交叉衔接的方法，通过熟悉图纸明确场外制备工程项目，确定与单位施工有关的准备工作。

    1.5配合措施

    1.5.1、业主在工程上起主导作用，为业主服务是本公司永远追求的目标。本公司将在整个工程施工过程中，全面了解业主的需求，掌握为业主服务的内容，达到为业主服务的交往果和目的，最终实现工程项目的综合目标。

    1.5.2、有构成工程实体成品、半成品、设备、材料、器具，均主动向业主提交产品合格证或质保书。

    1.5.3、编制的施工组织设计、分部分项施工方案、月进度计划等文件及时提交给业主方，以便业主方及时进行审查。

    1.5.4、积极邀请业主对工程施工过程进行检查，各分部分项工程的验收工作提前通知业主，对提出的问题督促各分包商坚决整改，绝不姑息。

    1.5.6、对图纸中未有明确的部位和作法，与业主取得一致意见，征得设计院的同意后，及时通知主业，以技术核定单形式加以确定，不得擅自处理。

    1.6施工总平面布置

    在施工用地上我司承诺接受总包方统一规划布置。我司在施工期间需要生产、办公、库房、工人休息区等临时用房，由总包方提供场地，我方提供办公设施。

    1.6.1施工现场平面布置

    施工现场合理布置是的目的是达到施工区域安排的合理化、程序化、系统化，有助于简化交叉施工的复杂关系或方便综合管理，实现文明施工。

    机械工具仓库

    普通材料仓库

    作业区

    活动区

    办公区

    消防器材

    水池

    垃圾筒池

    配电箱池

    (1)现场办公区：现场办公室，由我方负责配备照明、电话、电脑、打印机等办公设备，大约需要30㎡左右。

    (2)作业区：各工种作业区，二次加工区、半成品临时堆放区、施工区等，根据施工界面实际情况确定。工程过程中，尽量做到成品进场。

    (3)仓库：普通材料仓库(20㎡左右)、机械工具仓库(10㎡左右)，位置相对安全，有保安监看的区域，必要时安装防盗门和防盗窗。

    (4)工人休息区：拟借用土建工棚或其他附近临时建筑(100㎡左右)。

    工人休息区

    工人休息区

    工人休息区

    工人休息区

    水池

    垃圾筒池

    配电箱池

    消防器材

    统计以上工地现场需求，共需如下：

    用途

    面积

    位置

    需用时间

    现场办公区、活动

    30㎡

    工地现场指定处

    整个工期

    普通材料仓库

    20㎡

    工地现场指定处

    整个工期

    机械工具仓库

    10㎡

    工地现场指定处

    整个工期

    半成品作业区

    20㎡

    工地现场指定处

    整个工期

    工人休息区

    100㎡

    工地现场指定处

    整个工期

    合计

    180㎡

    1.6.2临时设施布置

    智能化系统施工的用水用电是进场前期准备工作的重要环节。项目部进场后将根据总体施工进度及进场人员数量等因素，及时提出整体施工用电用水的计划报告，呈交总包单位审

    批，经有关部门协调，制定明确的施工用水、用电方案。

    第二章

    项目管理机构

    第一节

    项目组织管理

    我司计划对****视频监控系统施工实现项目经理负责制，公司派出高层领导班子出任项目总指挥，由项目经理组成一个项目管理班子，项目管理班子由项目经理、技术负责人、系统集成工程师、施工员、预算员、质检员、安全员、材料员等部门人员组成。

    项目组织结构图如下：

    技术负责人

    设计负责人

    预算员

    项目经理

    安全员

    质检员

    施工员

    材料员

    试验员

    系统集成工程师

    安防组组长

    管线组组长

    设备管理组组长

    项目副经理

    第二节

    各管理岗位职责

    项目管理班子的项目经理及相应资质的专业技术、管理人员原则上不更换(甲方要求更换的情况除外)，如确有特殊情况需要更换，则必须提前二周以书面形式通知甲方，并征得同意后再行更换。

    项目部各岗位职责：

    阶段

    部门

    施工准备阶段

    施工阶段

    完工阶段

    项目经理

    负责与其他施工单位的施工前协调工作;

    负责制定施工计划;

    建立项目各项管理制度;

    审定各分管经理制定的文件;

    控制工程成本，合理管理项目资金运转;负责重要文件的签署;合理调配资源;

    解决施工中产生的重要问题;

    协调与业主、监理的关系;

    控制全面的质量工作;

    负责组织工程验收;

    审核竣工资料，将完整的竣工资料提交业主/监理审定;

    组织与业主的竣工移交工作;

    技术负责人

    图纸计文件审定;

    参与制定项目管理制度，制定施工技术方案;

    负责组织与施工队长的技术交底工作;

    负责组织设计优化;

    负责指导项目检验实验，审定技术保证资料;

    解决施工出现重要技术问题;

    对设计更改申请进行审定，并交业主审核;

    负责审定系统调试计划;

    指导系统调试;

    参与组织工程验收;

    审核竣工技术资料，并提交项目经理;

    设计负责人

    根据实际情况，对工程设计进一步优化;

    完成施工细化图纸;

    执行经审核后的设计更改;

    工程技术组

    参与对施工队长的技术交底工作;

    负责解决工程中出现的一般技术问题;

    解决工程竣工验收中发现的技术问题;

    整理技术方面的竣工资料，并交技术经理审核;

    设备物资

    供应组

    制定设备材料采购计划，提交样品及合格证明供项目部及业主审核;

    材料设备采购、申请验收、进场;

    负责施工中材料的供应和保管;

    做好设备材料的回收清和退库工作;

    提供实际用材清单;

    系统调试组

    负责设备安装前模拟调试;

    负责拟订系统调试方案，报技术经理审定;

    负责进行系统调试，并提出整改意见;

    施工员

    制定施工规范;

    准备施工所需的设备及其他资源;

    对施工员进行施工前的培训;

    参与技术负责人组织的技术交底，并同时与施工员作技术交底;

    负责总体施工进度计划和月计划的控制，保证施工的协调;

    解决施工中产生的纠纷，协调与施工单位的关系;

    对出现的重要问题即使汇报项目经理;

    负责申请设计更改，并提交项目组审定;监督施工质量;

    审核提交的竣工施工资料，编制竣工报告，并交项目经理审定;

    参与竣工验收及移交工作;

    施工队长

    组建精干的施工队伍;

    负责组织分阶段施工，合理安排施工人员作业;

    负责组织对不合格项的整改;

    对质量记录进行审核;

    负责移交施工质量记录;

    负责工程施工方面的交接;

    参与工程竣工自检及第三方检验，并组织整改;

    质量安全

    员

    指定施工质量控制计划，并予以贯彻;

    制定安全文明施工制度;

    负责材料设备的使用前验收;

    监督检查质量控制、安全、文明措施的执行情况并及时总结;

    组织工程自检，得出结论，并对整改提出具体要求，监督整改结果;

    整理质量资料，交项目经理;

    参与竣工验收;

    质检、安

    全、文明

    检查员

    接受有关质量、安全的培训;

    对材料设备进行检验;

    对工程进行过程检验，提出不合格项，并监督整改;

    对施工中的材料进行检查;

    负责检查施工的安全、文明，并提出纠正要求;

    参与工程竣工自检，对整改项目进行检查;

    第三节

    项目管理

    项目中标后，我公司将立即组织经验丰富、技术过硬的项目班子，选派思想好、觉悟高、业务精、能力强、善合作、服务号的管理人员进入项目领导班子;

    严格实施项目部各级人员岗位责任制，定期对其进行量化考核;强化激励和约束机制，制定业绩奖惩办法，倡导员工的主动性、创造性，控制不良行为的发生频率，定期组织检查;

    建立项目工程领导小组现场办公制度。由项目经理、技术负责人及业主等人员参加，根据业主方的要求，每周一上午举行现场办公例会;

    实行劳动用工管理，选派组织能力强、技术水平高、能打硬仗的作业队伍，树立连续作战的精神，确保工期的按时和提前完成;

    项目配置专职财会人员，作为一个统一的经济核算体进行统一核算管理;

    项目经理部加强对项目职工进行素质教育，强化敬业精神，提高工作技能，项目进场前进行安全教育培训、项目技术培训和岗前培训;

    建立健全各项管理制度，项目经理部是企业形象的缩影，是企业对外的窗口和形象，为了保证项目经理部各项管理工作和措施顺利进行，必须建立合理的工作程序，建立有利于调动员工工作积极性的分配激励机制，做到规范管理行为、项目运作有章可循、奖优罚劣、奖勤罚懒，最大限度的发挥个人的潜能。

    第三章

    施工技术方案

    第一节

    系统介绍

    监控系统是由摄像、传输、控制、显示、记录登记5大部分组成。摄像机通过同轴视频电缆将视频图像传输到控制主机，控制主机再将视频信号分配到各监视器及录像设备，同时可将需要传输的语音信号同步录入到录像机内。 通过控制主机，操作人员可发出指令，对云台的上、下、左、右的动作进行控制及对镜头进行调焦变倍的操作，并可通过控制主机实现在多路摄像机及云台之间的切换。利用特殊的录像处理模式，可对图像进行录入、回放、处理等操作，使录像效果达到最佳。

    2.1工作原理

    监控是各行业重点部门或重要场所进行实时监控的物理基础，管理部门可通过它获得有效数据、图像

    视频监控系统原理图

    或声音信息，对突发性异常事件的过程进行及时的监视和记忆，用以提供高效、及时地指挥和高度、布置警力、处理案件等。随着当前计算机应用的迅速发展和推广，全世界掀起了一股强大的数字化浪潮，各种设备数字化已成为安全防护的首要目标。数码监控报警的性能特点是：监控画面实时显示，录像图象质量单路调节功能，每路录像速度可分别设置，快速检索，多种录像方式设定功能，自动备份，

    云台/镜头控制功能，网络传输等。

    加装时间发生器，将时间显示叠加到图像中。在线路较长时加装音视频放大器以确保音视频监控质量。 适用范围银行、证券营业场所、企事业单位、机关、商业场所内外部环境、楼宇通道、停车场、高档社区家庭内外部环境、图书馆、医院、公园。

    2.2主要功能

    2.2.1本地录像，保存一定时间段内的本地视频监控录像资料，并能方便地查询、取证，为事后调查提供依据。

    2.2.2远程视频监控监控人员可远程任意调取存储的监控图像，并可远程发出控制指令，录像资料的智能化检索、回放、调整摄像机镜头焦距、控制云台进行巡视或局部细节观察。

    2.2.3权限管理为保证上网人员的隐私和录像资料的安全，系统具有操作权限管理，系统登录、操作进行严格的权限控制，保证系统的安全性。

    2.2.4系统中包含基本信息的管理，并且电子地图相结合，当出现突发状况时，可以及时的获取该区域基本信息，更加快捷的联系到相关负责人。

    2.2.5随时随地的监控录像功能，无论身在何处，任何密码授权的用户通过身边的电脑联网连接到监控网点，可以看到任意监控网点的即时图像并根据需要录像，避免了地理位置间隔原因造成监督管理的不便。

    2.2.6系统可扩容性强，若需要添加新的监控网点，在服务器端添加相应信息和设备信息即可。

    2.2.7安全性高，图像掩码技术，防止非法篡改录像资料;只有授权用户才可以进行录像备份，有效防止恶意破坏;强大日志管理功能，保证了专用系统的安全使用。服务器端和客户端之间所传输的数据，全部经过加密。

    2.3组成设备

    视频监控系统产品包含光端机，光缆终端盒，云台，云台解码器，视频矩阵，硬盘录像机，监控摄像机[1]。视频监控系统组成部分包括监控前端、管理中心、监控中心、PC客户端及无线网桥。各组成部分的说明如下：

    2.3.1监控前端：用于采集被监控点的监控信息，并可以配备报警设备。监控前端可分为两类：

    云台摄像机(2张)

    (1)普通摄像头+视频服务器。普通摄像头可以是模拟摄像头，也可以是数字摄像头。原始视频信号传到视频服务器，经视频服务器编码后，以TCP/IP协议通过网络传至其他设备。

    (2)网络摄像头。网络摄像头是融摄像、视频编码、Web服务于一体的高级摄像设备，内嵌了TCP/IP协议栈。可以直接连接到网络。

    2.3.2管理中心：承担所有前端设备的管理、控制、报警处理、录像、录像回放、用户管理等工作。各部分功能分别由专门的服务器各司其职。

    2.3.3监控中心：用于集中对所辖区域进行监控，包括电视墙、监控客户终端群组成。系统中可以有一个或多个监控中心。

    2.3.4PC客户端：在监控中心之外，也可以由PC机接到网络上进行远程监控。

    2.3.5无线网桥：无线网桥用于接入无线数据网络，并访问互联网。通过无线网桥，可以将IP网上的监控信息传至无线终端，也可以将无线终端的控制指令传给IP网上的视频监控管理系统。常用的无线网络为CDMA网络。

    2.4功能需求

    当前，对于监控系统而言，用户对其功能的需求已经体现出多元化与系统化。主要表现在以下几个方面的要求：

    2.4.1远程访问。传统的视频监控一般是在小范围内进行，而用户普遍要求访问地点不受地域限制，能随时随地访问被监控地点。

    多人同时访问同一个监控点。传统上，一个监控点一般是被一个监控中心(用户)所访问。同一个监控点很可能会同时被多个用户所访问，并且这些用户之间可能毫无关系。用户访问的复杂化将要求系统强化对访问权限的管理。

    监控点趋向分散，同时监控趋向集中。属于同一用户的监控点越来越分散，不受地域所限。而对这些分散的监控点，需要集中的管理与控制。

    要求监控系统具有开放性和扩展性。同一系统应当支持多种不同类型的监控设备，用户数、被监控点的数量可以方便地增减。

    海量数据存储。网络化使得传统的本地录像功能可以转移到远程服务器上来实现，使得海量数据存储成为可能。同时，也要求系统具备更强的存储、检索和备份等功能。

    2.4.2信息安全。系统复杂化，用户的多元化，加上视频监控本身的业务特点必然要求对系统对信息安全提供有力的保证。

    智能视频监控。未来的视频监控系统将不仅仅局限于被动地提供视频画面，更要求系统本身有足够的智能，能够识别不同的物体，发现监控画面中的异常情况，以最快和最佳的方式发出警报和提供有用信息，从而更加有效地协助安全人员处理危机，并最大限度地降低误报和漏报现象，成为应对袭击和处理突发事件的有力辅助工具。智能视频监控还可以应用在交通管理、客户行为分析、客户服务等多种非安全相关的场景，以提高用户的投资回报[2]。

    2.5媒体分发

    视频监控系统在视频媒体的分发方面普遍处理得比较简单，一般采用用户直接对网络摄像机进行访问，或通过视频服务器进行简单的媒体转发处理，而面对越来越庞大的用户群，这种媒体传送方式将会成为图像传输的瓶颈。是否具备高效的媒体分发机制将成为判断视频监控系统优劣的一项重要指标。

    实际上，媒体分发是任何一个视频业务在发展到一定规模后必将面临的问题，视频监控可以与其他视频业务比如IPTV来共同研究视频分发的问题。未来的视频监控系统将会基于一个比较完善的媒体分发平台来传输实时视频信息与录像视频信息。

    2.6录像存储

    基于网络的视频监控系统基本上采用中心录像服务器来存储录像。中央录像服务器管理方便，安全可靠，但因为录像随时进行，数据流量大，对承载网带来很大压力。如果将录像存储边缘化，虽然可以减少视频流的数量，缓减承载网压力，但分散的录像数据将给录像的管理带来很大的麻烦，录像数据的安全性也将大大降低。由此可见，未来大量的存储需求发生的位置不可能由中心统一存储来承担，而大量的分布式、差异性存储却没有可用的技术方案。未来的视频监控系统要在录像存储方面进行合理的结构设计，才能满足实际的录像要求。

    2.7分级

    一些远程视频监控系统可以支持分级，但这种分级仅仅涉及内容分发的分级，对网络中其它子功能系统还是作为一级来考虑。

    未来视频监控系统需要考虑的分级决不仅仅是内容分配上的分级，因为全网中不同地区的服务提供商对于用户控制、业务管理、内容分配、运营支撑这四个层次分级要求是存在差异的，这一点上用户控制和业务管理上分级的需求更接近会议电视系统而不是简单的点到点会话系统，需要全部重新设计。

    2.8业务融合

    远程监控不考虑和其它业务系统之间的互相调用。未来的视频监控系统将和多个其它业务系统交叉调用，不同系统之间的多层互通和资源共享是必须考虑的问题。

    2.9安装原则

    视频监控系统八大原则，随着安全意识的增强，视频监控系统也慢慢的走入我们寻常百姓家。视频监控方案也是层出不穷，那么在安装监控系统中又有哪些原则需要遵守的呢?安装监控系统首先要考虑以下8大监控安装原则：

    2.9.1监控系统实时性，这点尤为重要。也正是由于监控系统的实时性才显得监控系统是那么的必要。

    2.9.2安全性，监控系统具有安全防范和保密措施，防止非法侵入系统及非法操作。

    2.9.3可扩展性

    监控系统设备采用模块化结构，系统能够在监控规模、监控对象、或监控要求等发生变更时方便灵活的在硬件和软件上进行扩展，即不需要改变网络的结构和主要的软硬件设备。

    2.9.4开放性

    监控系统遵循开放性原则，系统提供符合国际标准的软件、硬件、通信、网络、操作系统和数据库管理系统等诸方面的接口与工具，使系统具备良好的灵活性、兼容性、扩展性和可移植性。整个网络是一个开放系统，能兼容多家监控厂家的产品，并能支持二次开发。

    2.9.5标准性

    监控系统所采用的设备及技术符合国际通用标准。这点能够给您一个安心的保证。

    2.9.6灵活性

    监控系统组网方式灵活，系统功能配置灵活，能够充分利用现有视频监控子系统网络资源。系统将其他子系统都融入其中，能满足不同监控单元的业务需求，软件功能全面，配置方便。

    2.9.7先进性

    监控系统是在满足可靠性和实用性的前提下尽可能先进的系统。整个系统在建成后的十年内保持先进，系统所采用的设备与技术能适应以后发展，并能够方便地升级。将成为一个先进、适应未来发展、可靠性高、保密性好、网络扩展简便、连接数据处理能力强、系统运行操纵简便的安防系统。

    2.9.8实用性

    视频监控系统具备完成工程中所要求功能的能力和水准。系统符合本工程实际需要的国内外有关规范的要求，并且实现容易、操作方便。从用户角度出发，充分利用现有资源，尽量降低系统成本，使系统具有较高的性能价格比。

    干扰问题是安防监控系统遇到的常见问题。如：雪花干扰、网纹干扰、斜纹干扰、横纹干扰、上下滚动条干扰、扭曲变型干扰和上下抖动干扰等情况，都可能干扰到视频监控系统的正常运工作。具体解决方法是具体情况而定。

    (1)、找干扰源

    我们可以通过简单的方法来查找干扰源。干扰来源的三大部位是：前端-来自摄像机系统的干扰;中端-来自同轴电缆传输的干扰;后端-来自设备引入的干扰。

    (2)、视频干扰的检查方式

    用监视器放在前端与摄像机连接，看图像是否存在干扰，如有干扰则从摄像机本身来解决(如更换百万高清数字网络半球摄像机)，如无干扰则进入下一步检查。

    在监控室里将同轴电缆传输线与视频分配器或硬盘录像机断开，单独连接监视器上看图像是否有干扰，如有干扰则用抗干扰器。这种干扰叫环境电磁干扰，这种干扰较为常见。如无干扰则说明同轴电缆传输线没有受到干扰。但与硬盘录像机一连接就出现干扰，说明系统设备之间接地电位差引起干扰，在视频线与硬盘录像机之间加上光电隔离器就能解决。

    (3)三、视频干扰的解决思路

    前端干扰解决思路：前端-摄像机系统引入的干扰属于设备干扰，应从设备本身来解决(如摄像机质量、电压的稳定性、绝缘性)，用抗干扰器无法彻底解决干扰问题。

    中端干扰解决思路：中端-同轴电缆传输部分的干扰最常见，属于环境电磁干扰，电磁干扰是指视频线周边环境的干扰，包括变频电机干扰;电磁辐射干扰;高频、低频设备干扰;电视塔、变电站干扰;电机等大功率电器引起的强脉冲干扰等，可以用视频抗干扰器来解决，如K1000。

    后端干扰解决思路：后端-设备的干扰，多数是由设备之间接地电位差引起，产生斜纹、横条上下滚动(滚动条)，可以用光电隔离器来解决，如单路光电隔离抗干扰器K2000、多路光电隔离分配器F1600G。

    (4)、电源的干扰

    由于劣质电源引起的视频干扰在前端干扰中，比较常见。以往部分摄像机生产商出于谨慎考虑，选用线性电源。但是线性电源存在转换效率低、体积大、发热量高、制造成本高等缺点。如今开关电源的稳定性已经提高许多，制作精良、用料足的开

    关电源已成摄像机电源主流。建议选购应用于监控摄像机的安防监控电时，尽量对电源进行测试，检查其稳定性、纹波大小等质量指标。

    第二节

    施工工艺

    2.1工艺流程

    施工图纸文件是否符合要求

    深化/变更设计

    上报审批

    设计交底

    对照图纸勘查摄像机点位和管理中心施工现场

    制订具体的施工计划

    检查线缆是否符合设计要求

    调换线缆

    线缆敷设和标识

    检查线缆敷设是否符合规范

    返工(重新敷设)

    填写管线施工记录

    隐蔽工程验收

    按规范绘制布线竣工图

    进入设备安装阶段

    否

    是

    否

    是

    是

    否

    摄像机支架安装

    云台解码器安装

    摄像机镜头安装初调

    机房机柜/设备安装

    系统参数设置/系统调试

    防雷设施安装

    接地等电位接线

    检查安装是否符合规范要求

    调整/重装

    否

    是

    CCTV管理软件安装调试

    测试自检符合规范

    测试调整

    否

    是

    CCTV系统联动测试

    CCTV系统安装调试(同上)

    CCTV系统远程监控调测

    CCTV系统总测试/试运行

    绘制竣工图纸/编写竣工资料

    排管至各摄像机点的管线敷设

    2.2设备安装

    2.2.1摄像机的安装

    将摄像机逐个通电进行检测和粗调，在摄像机处于正常工作状态后，方可安装;

    检查云台的水平、垂直转动角度，并根据设计要求定准云台转动起点方向;

    检查摄像机在防护套内紧固情况;

    检查摄像机座与支架或云台的安装尺寸。

    在搬动、架设摄像机过程中，不得打开镜头盖。

    摄像装置的安装应牢靠、稳固。

    从摄像机引出的电缆宜留有1m的余量，不得影响摄像机的转动。摄像机的电缆和电源线均应固定，并不得用插头承受电缆的自重。

    先对摄像机进行初步安装，经通电试看、细调，检查各项功能，观察监视区域的覆盖范围和图像质量，符合要求后方可固定。

    2.2.2传输线路的敷设

    电缆的敷设应符合下列要求：

    电缆的弯曲半径应大于电缆直径的15倍;

    电源线宜与信号线、控制线分开敷设;

    选配电缆时宜避免电缆的接续;当电缆接续时应采用专用接插件。

    敷设管道电缆，应符合下列要求：

    穿放电缆时宜涂抹黄油或滑石粉;

    管口与电缆间应衬垫铅皮，铅皮应包在管口上;

    进入管孔的电缆应保持平直，并应采取防潮、防腐蚀、防鼠等处理措施;

    2.2.3中心控制室控制台安装

    控制台位置应符合设计要求。

    控制台应安放竖直、台面水平。

    附件完整、无损伤、螺丝紧固，台面整洁无裂痕无凹凸。

    台内接插件和设备接触应可靠、牢固，内部接线应符合设计要求，无扭曲脱落现象。

    控制台应采取通风散热措施。

    2.2.4中心控制室设备安装

    硬盘录象机应安放平稳，整齐，避免阳光直射。

    监视器安装在电视墙内，监视器与监视器屏幕之间的偏差不得大于3mm。

    监视器安装位置应使屏幕不受外来光直射，当有不可避免的光时，应加遮光罩遮挡。

    监视器外部可调节部分，应暴露在便于操作的位置，并可加保护盖。

    2.3系统检测

    2.3.1检测内容：

    系统功能检测：云台转动，镜头、光圈的调节，调焦、变倍，图像切换，防护罩功能的检测;

    图像质量检测：在摄像机的标准照度下进行图像的清晰度及抗干扰能力的检测;

    2.3.2系统整体功能检测

    功能检测应包括视频安防监控系统的监控范围、现场设备的接入率及完好率;硬盘录像主机的切换、控制、编程、巡检、记录等功能;

    对数字视频录像式监控系统还应检查主机死机记录、图像显示和记录速度、图像质量、对前端设备的控制功能以及通信接口功能、远端联网功能等;

    对数字硬盘录像监控系统除检测其记录速度外，还应检测记录的检索、回放等功能;

    2.3.3系统联动功能检测

    联动功能检测应包括入侵报警系统的联动控制功能;

    视频安防监控系统的图像记录保存时间应满足管理要求。

    摄像机抽检的数量应不低于20%且不少于3台，摄像机数量少于3台时应全部检测;被抽检设备的合格率100%时为合格;系统功能和联动功能全部检测，功能符合设计要求时为合格，合格率100%时为系统功能检测合格。

    2.4系统验收

    验收将根据建设部颁发的《民用闭路监视电视系统工程技术规范》

    《彩色电视图像质量主观评价方法》

    线路部分的施工主要为随工检验和复查，其性能验收应该与系统验收结合进行，我们对其有关系统验收的内容如下：

    设 备

    检查内容

    抽查百分率

    摄像机

    1.设置位置，监控范围

    2.安装质量

    3.镜头、防护罩、支撑装置、云台安装质量;

    10%-15%(10台以上摄像机至少验收1-2台)

    4.通电试验

    100%

    监视器

    安装位置

    100%

    设置条件

    通电试验

    控制设备

    安装质量

    100%

    遥控内容与切换路数

    其他设备

    通电试验

    100%

    安装位置与安装质量

    通电试验

    控制台与机架

    安装质量水平度

    100%

    设备安装质量

    布线质量

    穿孔、连接处的接触情况

    开关按钮灵活情况

    通电试验

    电缆敷设

    敷设与布线

    100%

    电缆的排列位置、布线、和绑扎质量

    地沟、走道、支架吊架的安装质量

    埋设深度及架设质量

    接线盒的接线质量

    接地

    接地材料

    100%

    接地线焊接质量

    接地电阻

    验收内容

    检查验收项目及内容祥见下表：

    序号

    项目

    指标值

    设备编号

    1

    云台水平转动

    1

    2

    3

    ;

    2

    云台垂直转动

    3

    自动光圈调节

    4

    调焦功能

    5

    变倍功能

    6

    切换功能

    7

    录像功能

    8

    后焦距调节

    9

    报警联动功能

    10

    防护套功能

    11

    结果

    另外还可根据主观评价的方法进行检验：

    主观评价法采用下表的5级损伤标准，主观评价的得分值得我们争取做到决不低于4级;

    序号

    图像损伤主观评价

    等级

    1

    不感觉有损伤

    5

    2

    感觉到，但是不讨厌

    4

    3

    有些讨厌

    3

    4

    很讨厌

    2

    5

    不能观看

    1

    第三节

    运行调试

    3.1调试阶段的管理组成

    调试阶段的现场管理由项目经理和项目技术经理负责，对调试进度和质量进行监控，业主负责有关施工单位的协调，为调试工作提供方便。在调试阶段，公司的现场管理组织如下所示：

    3.2准备工作及调试条件

    在系统调试必须具备以下条件：

    各设备机房必须有良好的照明和正确的电源;

    当涉及与其他有关厂家机电设备接口时，厂家必须有人配合;

    中心机房必须装修完整，清扫干净，并且有充足的照明和电源;

    系统调试工具到位。

    3.3调试时间

    由于项目智能系统子系统多，各系统结构不一且特殊、设备分散，线路较长等原因，考虑本工程项目施工工期紧的情况，我司在设备安装时即进行相应设备的现场单体调试，利用平行施工的方法来保证工期。各项内容调试时间分配(详见施工进度安排)。

    3.4系统调试的实施步骤

    3.4.1单体设备调试

    线缆测试完毕，可进行单体设备如监视器、摄像机、传感器、放大器、DDC控制器等的通电、编码、性能调试等。调试时，要观察设备受电情况、表针指示、显示屏显示等，对运转不正常的设备应立即断电检查。调试通过，做好调试记录，作为能开始系统调试的必备条件，部分可作为主要设备中间验收交付的依据。

    3.4.2单项系统调试

    这里指智能化系统中各子系统的独立调试，如安全防范系统、结构化综合布线系统、建筑设备监控系统、背景音响和紧急广播等，并做好调试记录，这有利于划清工作界限，也可作为单项系统可以投入试运行的依据。

    3.4.3调试结果

    调试过程中所有技术参数和运行数据都分布分项记录归档，并提交业主。

    3.5试运行管理

    3.5.1项目试运行准备

    项目试运行准备是指为项目调试通过后及时投入试运行而所需的各项准备工作，项目的试运行准备工作应在项目的施工调试后即时进行，作为系统调试后的检验。

    3.5.2组建试运行管理组织机构

    工程项目进入系统调试阶段时，我司现场项目部组建试运行管理机构，由其负责试运行准备、试运行管理。整个调试及试运行过程由业主及监理工程师监督进行，由工程承包商和设备供应商具体实施，物业部门协助。

    调试阶段的试运行准备工作内容较为单一，但技术要求较高，机构的设置和人员配备不应过于复杂但应有专业调试工程师，兼顾试运行乃至正式运行后的组织管理模式和职责分工的衔接关系。

    3.5.3试运行计划

    试运行组织机构建立后，首先应编制试运行工作计划，试运行计划应包括项目试运行准备的全部工作内容，如管理机构设置、人员培训、技术支持、备品备件、配合协调、规章制度、总体进度、各系统试运行时间表等，试运行计划提交业主及监理工程师审批。

    3.5.4人员配备及培训

    建筑智能化系统由于大量采用新技术、新设备，需有一套与之相适应的管理制度、操作方法和一批专业技术人员。为确保系统正常运行，在项目试运行前应有计划、分系统地完成人员的上岗培训工作(培训工程由有丰富经验的专业调试工程师进行)。

    3.5.5技术准备

    (1)试运行前须做好以下技术准备工作：

    各设备安装调试手册、检测手册等技术资料准备完整;各设备厂商技术支持人员到位;试运行计划及故障处理方法(含试运行记录单)等。

    (2)物资准备

    建筑智能化系统投入试运行时需准备一定数量的备品、备件、工具仪器及耗品等。因有些备件和工具是专业厂商供应或需要进口，且有一个供货周期，故必须在签订供货合同时明确备品备件的供应要求，按系统试运行进程，分期分批提供专用工具等，为项目试运行做好物资准备。

    (3)配套与协调准备

    建筑智能化系统工程，除了本身各子系统内部体系外，还有一个与其他相观系统和工程如强电、给排水、电梯、装璜等的配合协调问题。另外与电信、消防、公安技防办、音像管理处等行业主管部门的配套实施工作。这些配合和配套问题解决得好坏，对能否顺利进行试运行有着至关重要得影响。因此，在项目试运行前做好各项工程配合和配套协调工作，必须按运行需要，并结合工程进度逐项落实。必要时，应与配合、配套单位签订合同或协议，明确配合配套内容、时间、地点。

    (4)项目试运行实施

    项目试运行阶段，我公司将在业主及监理工程师的监督下实施项目的试运行，主要工作包括：

    (5)严格按照操作程序使用系统

    系统试运行时，操作人员必须严格按系统使用手册、执行操作规章制度，避免出现危害工程质量和安全的操作事故。

    (6)试运行过程的照管

    试运行过程中，我公司将提供足够的技术支持包括对物业管理部门技术人员的帮带、系统运行和操作的监督、紧急故障的抢修等。

    第四节

    验收交付

    5.1测试验收及其文件依据

    每一个新建的工程，主要工艺设备安装配套，经联动试运行合格，且

    已具备必要的设施，能满足投入使用要求，即可及时组织竣工验收。其中，若分项工程内的单体设备或部分设施已具备独立运行或使用条件，若以后的工程停建，均可由建设单位提出，经双方协商同意，也可进行中间交工验收，并办理交工验收证书。

    智能化安装项目的竣工须备齐文件依据。其中包括：

    分项工程竣工一览表：工程的编号、名称、地点、建筑面积、开竣工日期、简要的工程内容及各系统技术说明书。

    设备、器材清单：弱电设备、器材的名称、规格、型号、数量、重量、价格、制造厂以及设备的备品、备件和专用工具。

    工程竣工图：在弱电施工中，如设计变更程度不大时，是以原设计图纸、设计变更文件及施工单位的施工说明作为竣工图;设计变更较大时，要另绘安装工程图，然后附上施工说明，作为竣工图。

    设备、材料证书：设备、材料(包括半成品、构件)的出厂合格证(质量鉴定书)及说明书、试验、调整记录等。

    隐蔽工程记录：隐蔽工程记录须有建设单位签证。

    质量检验和评定表：施工自检记录及质量监督部门的工程项目检查评定表。

    调试报告：对系统进行装置分项、系统联动调试报告和试验记录。

    整改记录：设备的整修更改记录以及质量事故的处理记录。

    情况说明：合理化建议和材料代用说明与签证。

    未完工程的明细表：少量允许的未完工程需列表说明。

    5.2阶段性验收的步骤和方法

    施工文件的验收(设计图纸、施工图纸、施工记录、维护文件);

    系统工艺规范和施工质量的检查

    系统质量的主观评价

    系统质量的客观评测

    各管理软件参数设定表

    产品说明、软件功能测试报告

    验收文件和图纸、资料的审核移交

    5.3隐蔽工程验收

    所谓隐蔽工程是指那些在施工过程中上道工序的工作结果被下道工序所掩盖，而无法进行复查的工程部位。例如，安装中的埋设线管、直埋电缆、接地极等。因此，这些工程在下道工序施工前，应通知建设单位代表进行隐蔽工程检查验收，并认真办理好隐蔽工程验收手续。隐蔽工程记录，是以后工程合理使用、维护、改造、扩建的一项主要技术资料，必须纳入技术档案。各施工队必须在工程完成后立即提出，未通过验收的一律作为未完成处理。

    5.4竣工测试验收

    工程竣工验收是对视频监控系统安装、企业生产、技术活动成果，进行一次性综合性的检查验收。工程建设项目通过竣工验收后，就可投产使用形成生产能力。因此，在工程正式验收前，应由施工单位进行预验收，检查有关的技术资料、工程质量，发现后及时做好处理。竣工验收工作应由建设单位负责组织，施工单位以及有关人员共同进行。所有建设项目均须按单位工程严格遵照国家规定进行验收、评定质量等级，办理验收手续，归入工程技术档案。不合格的工程不能验收和交付使用。

    第四章

    资源配备计划

    第一节

    主要材料、设备进场计划

    主要材料及设备在使用前考虑材料的生产、运输及送审检验提前定货，并保证在使用前10 天左右开始进场，在使用过程中根据堆放场地情况分批进场，以保证施工需要。

    根据施工进度计划表的安排，本工程涉及的所有材料、设备的采购工作均提前至施工技术方案交底后开始工作，该工作一直延续至各场、馆设备进场报验结束。

    机械进场将分阶段分步骤进行：

    本项目工期紧张，所以在开工之前将让所有涉及到安装的各个施工机械设备进场，这样能确保开工以后的施工进度。在机械设备进场之前我们将与业主做好协商，提前解决好设备摆放问题，安排位置。

    在系统进行调试之前，所有相关子系统所需的调试设备将提前进场，进行校验，确保调试工作的顺利进行。

    1.1辅材的进场计划

    在施工人员进场前5 天左右进场，按照合同书内选定的辅助材料的型号、品牌向供货商定货，如在合同书中没有指定辅材材料的品牌及型号，我公司将选择3 种型号相同的品牌供甲方选择，由甲方选定后我方再采购。在施工人员进场的前1-2 天完成材料交与甲方的审核、检查、审查等工作，经甲方检验合格后将材料运到施工现场的临时仓库内，做好开工前的准备工作。施工用辅材包括：各种型号的管接、各种规格的金属软管及PVC 管等辅材。

    1.2线缆的进场计划

    由于现场施工工序采用流水作业的方式进行施工，因此各系统基础工程完工时间不一致。在各系统线缆铺设时，根据施工现场的实际施工情况分批将各系统使用的线缆投入施工工地，按照施工布线工程的计划表进行布线工程的实施。

    在基础工程完工前5 天左右，预先按照合同书内选定的线缆材料品牌、型号规格定货，并进行线缆材料的审核、检查、审查等工作。保证施工工地现场施工工程按照施工进度顺利进行，防止误工现象的发生。

    1.3设备的包装、运输

    对于从供应商采购至施工现场的设备，所有包装维持原厂样式。并且与业主及监理部门相关人员在场的情况下方可拆封。工程所需的附材及没有包装的简单设备，公司提供简便包装，以免材料的散落、遗失等。全部货物的外包装采用防漏、防晒、防潮、防锈、防震、防盗。同时满足可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸之需要。

    重大、关键设备的运输由公司派专人专车运送或委托有资质的托运公司，并与其签订货物托运合同。其它简单设备由供货商直接发往施工现场。

    1.4设备的进场计划

    配合装修工程的施工进度进行设备的安装工作。按照施工设备安装计划表进行安装工程的实施。

    根据上面所考虑施工现场和施工进度的具体问题，在设备材料计划中，首先，按照合同内设备清单内容的品牌、型号规格及厂家向供货商定货，并交于甲方监理对各系统设备进行审核、检查、审查等工作，符合要求后方可安装施工，在安装期间每月向业主递交报告，包括工程进度、发生的故障、存在不利的因素、潜在延误及补救方法的建议等内容，对紧急情况随时向监理和业主报告。其次，按照施工计划进度根据施工现场各施工面作业对各系统前期工程完成的进度，预计在前期工程完成前6-8 天定货，并根据具体施工进度情况，分批、分层、分单元安装各系统的设备，在设备材料采购上也采用设备分批入场的方式;由于某些设备价格比较昂贵，防止设备的丢失，我公司会根据施工现场其他施工单位的施工进度来安排设备的采购与安装日期。比如：消防控制中心机房等设备的安装。

    第二节

    劳动力投入计划

    劳动力安排的原则是：首先保证施工质量、工期的需要，同时注意各类人员搭配和人力资源综合平衡，有利于降低施工成本。

    我司作为建筑智能化系统的专业承包企业，已先后在一批大中型建设项目的建筑智能化、楼宇亮化、综合布线系统中担任总承包。我公司在技术力量、项目管理及工程质量管理等方面在业内有明显的优势，对大中型建设项目的质量、进度、造价等各个方面能进行有效管理和控制。

    我公司本项目投入最富经验的人员，对项目进行精心施工、安装、调试和管理，并保证整个项目质量、进度和安全等目标得以全面实现。我们组建最佳承包管理项目组，适应承包管理要求

    根据本工程总承包管理需要，组建的承包管理项目组，项目组的人员大都是参加过大型项目施工、经验丰富的各部门骨干，项目组将由项目总监、技术总监、项目经理、技术负责人、商务负责人、技术支持、客户经理、项目技术支持、项目副经理等人组成。管理班子的组织体系和人员配备突出了加强指导、协调和管理能力。

    施工机械配备详见附表。

    劳动力计划详见附表。

    第三节

    资金投入计划

    资金是一切生产经营活动的血脉，作为项目管理的资金投入是必不可少的。

    为圆满完成本次项目施工，我公司计划按合同金额的80%准备项目资金投入，主要用于项目材料、设备采购，机械费用、人员工资和日常管理费用。资金投入计划表如下：

    序号

    内容

    计划投入金额(元)

    备注

    1

    设备材料采购

    28

    2

    机械设备费用

    4

    3

    人员工资

    5

    4

    其他备用

    3

    第五章

    质量管理体系和保证措施

    第一节

    质量目标与管理体系

    1.1质量方针和质量目标

    质量方针以管理出效益，以质量要市场。

    质量目标一次验收100%合格，力争工程质量达到优良水平。

    按合同要求及有关的施工及验收规范施工，依据现行工程建设质量标准进行验收。

    1.2质量保证体系

    我公司按照ISO-9001质量保证体系建立了文件化的质量体系，它包括《质量手册》、20个程序文件、操作层次的质量体系文件以及质量体系运行中的各种质量记录。

    公司文件化质量体系的建立，极大地促进了公司质量工作有组织，有秩序的开展，公司对每一项业务和每一项工程，坚持按照ISO9001标准严格管理每一个质量环节，从合同控制、施工控制、文件和资料的控制、采购控制、设备及过程控制，确保了每一项业务和每一项工程自始至终的过程质量处于受控状态，为最终工程项目质量目标的圆满实现奠定了可靠的基础。

    公司高度重视质量体系运行中产生的质量记录的收集、保存和管理，对质量记录格式以及从产生到归档的管理细致、严格，使之能充分反映公司质量体系运行的真实全貌，为不断开展质量改进活动提供了依据

    ，也是实现工程项目质量可追溯性的重要依据之一。

    1.3工程质量保证体系

    公司现行的质量体系是公司开展各项业务活动必须遵循的总的方针和原则，而针对工程实施的质量管理与保证体系是公司现行的质量体系的一个具体体现，因此，它必须与公司现行的质量体系保持一致。同时，结合工程具体需求，建立实用的质量体系，使之有效地运行于工程实施的各个环节和阶段，以确保工程质量目标的实现。

    1.2.1《质量体系文件》

    1.2.2《质量手册》

    1.2.3《有关国家或专业标准规范》

    质量记录文件：在工程实施过程中，由各项业务活动所产生的质量记录。如：检验、调(测)试及验收报告，工程总结，施工变更记录等。

    第二节

    质量管理机构和职责

    在工程领导小组指挥下，按照工程项目组的人员组成质量保证机构。负责监督指导规程、规范、标准的执行，参加编制和审批质保措施计划、施工方案和技术措施，参加图纸会审，重大事故调查分析、处理，质量培训教育和特殊工种考核，做好交工后服务工作。项目组人员应履行以下职责：

    2.1项目经理：对工程的质量负全面责任，确定各级人员质量职责，对工程中的重大质量事项组织研究并作出决策，提出质量要求。

    2.2技术负责人：负责有关技术文件的编制，对总体实施技术方案施工和详细施工质量负责，确保施工质量符合规范要求，满足客户需要;参加工程技术问题的分析，提出解决方案;从施工上保证工程质量。

    2.3质量管理人员：负责组织制订工程总体质量控制计划;负责工程质量方针和质量目标的贯彻落实;对工程各阶段、各环节质量进行监督管理;协助开展检验、测(调)试及验收工作;汇总并通报有关工程质量情况，对出现的质量问题坚持四不放过原则--即原因不清不放过，责任未落实不放过，问题未整改不放过，整改效果不合格不放过，并就工程质量有关事宜负责对外联络、协调、合作沟通工作，发现重大质量问题，及时向项目经理汇报。

    第三节

    质量通病和保证措施

    3.1目前电子智能化安装工程最常见的质量通病主要有以下几类：

    3.1.1施工管线不符合规范或要求;上道工序未经验收擅自进入下道工序;工程材料未经甲方验收同意擅自施工安装。

    3.1.2设备安装没有按说明书(或系统施工)要求实施。或在未知设备尺寸情况下凭经验预留、开孔，由此造成安装不合格。

    3.1.3线缆的布放长度不满足施工要求;设备终端预留的尺寸不协调、不统一。

    3.1.4项目经理对系统的理解不完整(或偏差);工程资料的不完整。

    3.1.5现场设备安装不统一、不整齐。主要指安装于现场的各类面板和控制器(旋钮)。

    3.1.6现场半成品保护问题。指在现场预留的带标签线缆、现场安装的各类面板。

    3.1.7标识不清晰，且易脱落。

    3.1.8接线凌乱，不整齐。

    3.1.9预留导线长度过长或过短。

    3.1.10现场仓储管理不符合要求;堆放不按类;用电不按业主或总包单位要求。

    3.1.11仓储设备保管的安全性存在隐患和存放条件不符合设备要求。

    3.1.12现场管理达不到要求：进入工地须戴安全帽、高处作业需佩戴安全带、用电安全符合业主的要求、电焊需申请动火证、抽烟、生活管理要求、文明施工。

    3.2质量保证措施

    3.2.1施工资料的规范化和制图的质量标准

    在深化施工阶段，我司项目组将积极与业主、总包及监理联系，确定和完善用户需求，根据国家的有关规范和标准，在规范化、标准化的前提下，深化施工相关内容。

    3.2.2严格控制采购管理

    对采购计划进行审批确认后，再签订采购合同，到货时进行设备检验，必要时进行性能测试，确保将最适用的产品应用到工程项目中。

    3.2.3线管、槽施工的质量控制

    由于电子智能化系统比较复杂，线管、槽的数量也相应较大，线管、槽施工的难度也较大，因此加强对线管槽施工的质量检查和监督就很重要。

    线管、槽施工前期质量控制措施：

    对线管、槽的入场材料和构件的质量审验，是否符合施工需要，是否合格。

    检验管、槽的支架、吊架的制作是否符合工艺要求。

    对各系统施工方案、图纸进行会审。

    检验施工队伍是否熟悉施工现场，是否了解各自系统的施工图纸。

    要求各施工技术人员掌握施工的关键部位的技术要点和工艺参数，做好技术交底工作。

    要求各系统制定每周施工计划和每天工作内容报告表，以便随时查验、核对已完成工作的质量情况。

    线管、槽施工过程中质量控制措施：

    要求各系统先做样板工程。工艺必须包含整体工程中所有项目如剔槽、打洞、钢板钻孔、钢管煨弯、箱盒支架等固定、断管、套丝、管路连接、管路固定是否标准符合工艺要求。

    要求各质管人员每天做好自检工作，建立检查制度。

    每天巡回检查现场各系统的施工情况，严格按各工艺的标准要求和施工图纸，进行质量检验，发现问题，及时发出整改通知单给相应施工单位进行整改。

    由项目经理组织有关人员按事先制定的标准，对已完成部分进行评审工作，发现不合格工程要及时处理。

    对已评审合格的线管、槽的工程部分做好隐蔽工程验收工作。

    3.2.4系统设备的安装质量检查和监督：

    首先对施工安装人员的安装技术和安装工序的认识进行考核，合格者发上岗证，才有资格进行安装设备。

    对系统的设备进行检验，核对产品出厂合格证和产品安装说明书，是否符合施工要求。检验合格的设备才可进行安装工作。

    检查现场安装环境，只有条件许可的情况下，才可安装设备。

    对各系统设备的安装必须严格遵循安装技术操作规程，同时要考虑便于调试和维护。

    由项目经理组织有关人员对已安装的设备进行质量评定。质量合格，符合施工要求后做好安装验收工作。

    3.2.5系统设备调试的质量控制措施

    系统设备调试之前必须要求各系统制定本系统的测试大纲包括总则、测试目的、测试标准、测试仪器、测试内容、测试步骤。

    只有对系统的设备全部安装合格的、符合测试大纲要求的、由系统主管部门审核通过的设备，才可进行调试工作。

    对进行系统调试过的设备，必须作出测试报告。内容包括设备安装的检查、系统性能测试、测试内容、测试结果。

    由项目经理组织有关人员对调试过程和结果进行评定，达到了施工标准，才认为调试通过。

    3.2.6隐蔽工程验收

    工程施工过程中上一道工序所完成工作将被下一道工序所掩盖前，将办理隐蔽工程验收手续。报验监理认可，方可进行下一道工序。隐蔽工程验收前，各系统施工队应该自检，交现场相关的主管工程师进行复查，如不合格，则令其修整、返工，直到合格。

    3.2.7建立岗位责任制

    根据我公司的职责范围设置相应的组织机构，因事设岗，任用能够胜任工作并且尽职尽责的员工，以高度敬业精神来保证工程建设任务的完成。建立以总进度、质量目标为基础的岗位责任制，明确从项目经理至专业施工员的岗位责任，分层负责办法，权责划分办法，保证施工工作协调有序地进行。

    3.2.8施工员培训

    由我公司安排确保各系统施工单位对下属施工员进行培训，施工员必须对所有负责的系统工程有相关的专业技术知识和现场管理能力。施工员应认真负责地进行施工管理，重要部分应跟班作业检查，做好记录，并随时向工地主管反映施工情况。施工员应做好现场签证工作，对于临时变更工程和增加工程的工程量、工时、工程变化情况等都要准确记录报工地总管签证，做好存档工作。

    3.2.9进行质量监督

    完善的质量保证体系需要一个严密的组织结构，需要各个部门协调工作，落实具体的人员来完成质量监控的任务。在本工程中，我公司建立以质量主管为组长的工程质量检查小组，不定期地对各工地进行全面的质量检查，对施工质量进行全面的监控。工程质量由项目经理负责，各系统的施工

    队要求配有固定的质量检查员，进行现场的质量监督。切实做到工程质量责任到人，层层抓质量。

    第四节

    成品保护方案

    4.1设备的成品保护说明

    智能化系统工程在工程施工时必须做好本系统、相关系统的成品的保护措施，加强产品保护，防止经济损失，参加施工的人员应象爱护自己的财产一样爱护工程设施，确保产品完好是光荣职责，也是技术素质提高的标志。成品保护包括本系统的已完成的管线槽铺设、已安装或已进场的设备以及各兄弟系统的设备及已完成的施工项目等。

    4.2成品保护措施

    为保证系统的顺利开通，我们在对参加施工人员进行思想教育的同时采取以下措施对成品进行保护：

    智能化系统工程施工时，必须采取措施，如加固、复盖、搭脚手架等保护地面、墙面、门窗不受损坏。在吊顶内的安装施工与土建、设备安装、装饰安装施工安排好穿插顺序。龙骨上不得放置施工载荷。

    严禁利用已安装好的设备、管道等作脚手架使用、吊拉承重件或焊吊支架。

    对已安装好的设备作好标识，注明设备名称、作业单位、施工人员、完成日期、质量等。对门窗未装好的房间内设备要采取防雨、防侵蚀措施，对易受破坏的设备做出醒目标志，对重要设备要设专人看管，防止丢失。

    作业完毕，线槽、盒箱等加盖盖好，穿墙预留孔洞堵塞严密，不得乱扔食物，防止鼠害。

    安装工程各种穿墙套管、预埋及预留孔洞、固定件等在主体结构和围护结构施工期间都应准确设置，避免事后凿打，造成结构破坏。

    在设备开箱就位以及就位以后过程中，各施工人员都必须要有很强的责任心，同时要加以某些具体措施(如安排专人管理、设置隔离和防护装置等)，必须保证设备的完好性，直至工程竣工验收、使用。

    加强施工完成区域的巡查工作，安排人员，每天一次巡查施工完成区域。

    合理安排施工进度，对安装设备尽早进行调试，充分利用本身智能化系统的防范作用对安装设备进行防护。

    协调钥匙管理人员加强钥匙的管理，做好室内安装设备的保护。

    做好施工记录，对于安装的设备应记录并落实到人。

    加强安装后设备的保护，对贵重物品进行晚间巡查，做好巡查记录，若发生设备和贵重原材料的失窃与损坏，要保护好现场，报告检查、公安部门处理。

    第六章

    施工进度计划和工期保证措施

    第一节

    进度目标和计划

    1.1本工程总工期为50日历天，必须严格在约定工期内完工。

    1.2进度计划详见附表。

    第二节

    进度计划方案

    ****视频监控系统改造工程时间紧，需要拆除旧系统并安装新系统，我公司将以不影响整项工程进度为原则，在业主的统一安排下，根据业主要求的工程进度进行施工配合。

    进场后根据投标时的施工组织设计，编制现场《实施性施工组织设计》，重新探勘现场，核实数据，根据现场情况，编制详细的指导施工的施工方案

    。

    根据科学合理的统筹规划思想，采取交叉立体作业，拆除、采购、布线交叉进行的总体思路，立体流水作业，在调试阶段即开展后期的培训工作，将施工时间压缩在最短的时间内。

    确保现场施工计划满足招标文件和合同文件要求，保证在工期内完工。

    在具体实施过程中，施工进度计划将依据工作界面的移交情况，按甲方的要求以及其他项目的施工情况做及时的、必要的调整。

    第三节

    工期保证措施

    我公司按照合同工期安排制定好施工进度计划，分阶段、分区域安排工作量。每周都有下周的施工周计划上报公司工程技术负责人。本着灵活、有序和原则，安排好工程施工进度。要及时与其它单位做好质量、进度的协调，定期召开协调会议，采取立体交叉作业、流水作业等方式，严格按计划落实各节点部我公司施工班组分为两班：管线组和安装组，将同时进行施工。根据业主的进度来安排本项工作，我们认为，只有把这些系统的需要协调的技术难点、重点提交给项目相关方并在工程实施中得到较好的落实，才能保证整个监控系统保质按期完成。

    3.1施工组织措施

    在施工组织上我们将在人力、物力和财力方面优先保证此工程项目的需要。

    加强施工准备，这是保证施工顺利进行的前提，包括技术准备、组织准备、物资准备以及作业条件的准备等。

    认真熟悉建设文件，掌握工艺流程、施工要求、适用规范和工期要求，编制出切合实际的确保总工期的施工进度网络图，关键工期要准时到位。把工期目标按网络控制节点分解到各施工队、班组，实行部位承包，明确各自的职责和目标。

    在项目经理统一指挥下，各作业单元和班组密切协作、统筹兼顾，合理组织施工工序的交叉，保证总体工序有序推进。

    确保施工所需劳动力。安装工作面铺开，进入施工高峰期后，各专业可以组织两套队伍，日、夜两班进行突击，以解决前期配合阶段施工面不足和施工总工期相对较短的矛盾。

    3.2施工管理措施

    建立施工管理组织机构，推行以工程项目为对象，以核算为依据，以合同工期为目标的工程项目施工管理。

    教育施工人员把智能建筑产品交付使用是我们企业的宗旨，对重要项目，确保工期不仅关系着本企业的信誉，还体现着我们公司的形象和凝聚力，激励职工充分发挥积极性和创造性是确保工期至关重要的环节。

    注重现场管理。施工现场是出产品的地方，建筑产品是否如期建成，质量好坏，在很大程度上决定于现场管理水平。管理的标准是保持连续均衡的施工，严格按施工要求和技术标准施工，对进场的人、机、料、方法、环境进行合理有效的使用，充分利用空间、时间，建立文明施工秩序，完善施工资料的积累和传递机制。

    3.3材料供应措施

    材料供应和施工出图、变更情况以及相关施工单位的进度情况、气候条件等方面，都是影响工期的不可忽视的因素，必须认真对待并采取相应措施予以解决。出现上述不利因素在目前较为普遍，对安装工程工期更大，我们一方面要与有关部门密切联系统，尽早排除不利因素，另一方面，要打开一切可以施工的工作面进行作业。

    3.4项目变更管理措施

    对项目实施过程中个别项目的变更，则必须由项目部门提出详细的变更需求，通过各方面审核签证通过后，方可进行变更施工。

    3.5后勤保障措施

    公司将抽调具有丰富施工现场后勤保障经验的人员负责项目后勤保障工作，从办公、生活、饮食、安全、车里等各个方面保障现场施工安装的顺利、有序进行。

    保障资金使用以现场施工为主，以完成项目实施为核心。

    3.6、工程专业协调

    本工程子系统较多，涉及面广。因此，综合的协调是高质量完成工程的重要因素。我公司将主要从以下三个方面开展工作，保障工程顺利实施。

    3.6.1与业主的配合

    指派负责人在施工现场，听取建设单位指令、意见、并认真执行。

    及时交流信息，紧密配合建设单位在工程实施过程中一切活动。

    认真对待建设单位的需求变化，并积极协商解决办法，最大限度的满足顾客需求，不贻误施工时机。

    及时向建设单位通报施工中出现的问题和乙方需求，并通过协商寻求解决办法。

    3.6.2与行业管理部门的配合

    行业管理部门包括电信局、公安局技防办等单位，工程建设必须做好与上述单位的的配合、服务工作。

    向相应的行业管理部门办理验收、检查、签合格使用证等，有关文件所必需处理的工作。

    定期与有关弱电行业管理部门接触，介绍工程进度。

    认真按施工组织设计和各专业工种施工方案的安排与要求组织施工，做好施工技术资料的积累工作，做到准确、及时、完整，与施工进度同步。

    3.6.3与设备供货商的配合

    对于供货商，我们将做好如下几方面的工作：

    严格执行供货合同：叮嘱供货商必须及时通报定货过程中出现一切不畅通的信息，以便供需双方采取积极有效的应对措施，确保设备及时到位。

    响应及时：对工程中出现的产品问题(经我方确认是产品质量问题或者是经我方努力仍不会理解、安装使用的问题)，供货商应及时响应，快速现场处理或是协助解决。积极配合：设备采购时，规定涉及系统集成的各子系统供货商，必须严格按照合同规定的供货时间和技术要求，提供产品。

    3.6.4与小区业主的协调

    由于本项目是改建工程，小区居住大量人口，出行活动给项目施工带来较大难度，因此在项目施工过程中必须做好时间和空间的协调分配。

    尽量在工作日的工作时间加大工作量，在休息日和业余时间减少作业空间占用，材料、设备的存放也要相对独立安全，不影响小区内业主的活动和出行。

    项目部要做好员工教育，文明施工，礼貌待人，减少施工扰民。创造良好的施工环境。

    第七章

    工程安全管理体系与措施

    第一节

    安全目标和管理管理体系

    1.1安全管理目标

    本项目部的安全管理目标是：杜绝各类伤亡事故发生。

    安全生产思想：安全生产，以人为本。

    1.2安全管理机构和职责

    项目部城里以项目经理为首的安全生产小组，建立垂直化安全生产管理体系，以组织、管理制度、职责职能保证安全生活落实到位。

    安全监督员负责提供和保持安全及卫生的工作环境。

    安全监督员负责训练和指导项目组成员在工作环境中履行工作任务，并要求他们执行项目组关于安全和卫生的有关规则和法令。

    项目经理在收到有关不合乎健康或安全操作的要求，项目经理需向有关单位、部门及业主要求改善，项目经理可停止有关的施工直至完成改善工作完成，因此停工/延误的责任由有关单位承担。

    项目组每月在工作地点举行一次安全会议。全体人员需要出席会议。新的员工，在他们第一天上班时必须进行安全培训。

    严重或多次违反安全计划、或法令法规或任何漠视人身安全的员工必须向项目经理做出解释，并加以免职。这些人将不会在相关工作中受到雇佣。

    1.3安全培训

    首先根据招标要求，项目配备专职安全员1名，兼职安全员2名。

    项目开工前，由公司安全质量部对项目全体施工管理人员进行不少于20课时的安全生产培训，培训的主要内容是安全生产法律法规、安全操作规程、安全技术防范和应急预案演练。

    针对机械操作、电工、高处作业岗位进行专项安全培训，确保每个施工人员熟知本岗位的安全要求。

    对施工班组进行专项安全培训，保证现场工人熟知安全生产规程和要求，具备安全防范意识和安全自救能力。

    严格要求各岗位持证上岗，保证安全生产。

    第二节

    施工安全保证措施

    进入工地须向警卫出示出入证，未带出入证及衣冠不整者不得入内。

    严禁挟带违禁品、易燃易爆品进入工地。

    在宿舍区、仓库、伙房处，要按规定摆放相应型号和规定数量的灭火器。

    场内要控制使用明火，不在指定地外的场所吸烟，不能乱丢烟头。

    同一管道井，上下层不得同时作业，否则应采取隔绝措施，防止物件坠落伤人。

    为了保障施工人员安全使用各种机电设备及各种手持电动工具，临时电源必须带有漏电保护装置，安全敷设，专人保养，不准任意乱接乱拉电源线。

    使用各种电动工具及设备(如套丝机、砂轮切割机、角向砂轮机、冲击电钻、台钻等)都应严格遵守相应的操作规程。

    施工人员上岗应有安全交底记录和上岗记录，班组每天应做好上岗弱电总包项目工程实施方案记录。

    推行施工现场标准化管理，现场应保持整洁，特别在施工现场，场地小的情况下，应该做到工完料净场地清，材料应该根据场地情况安排，分类地妥善地堆放，不可乱堆乱放，要根据使用先后程序放置，设备、材料运入楼层后应注意存放部位的允许负荷是否超出，防止损坏楼板造成重大质量安全事故。

    进入施工现场必须正确戴好安全帽，扣好安全帽带，在2m以上高空无安全设施等危险处工作时，应佩带安全带，扣好保险扣，安全带要扣在人的上方。

    施工中用的易燃易爆物品，如汽油、油漆、氧气瓶、乙炔瓶之类都必须按规定安放，妥善保管，远离火源。

    施工现场的临时电源，及电焊机接线、搭铁线，应随时整理，并与氧气、乙炔气管分开，电焊时，搭铁线要直接格在焊接件上。

    使用角向砂轮机进行打压时，必须带好防护有机面罩。

    施工用的电缆，电源线应架空妥善固定，防止划破、压破绝缘层造成触电事故。

    使用电动工具时，电动工具外壳必须按要求进行接地保护，保护地线必须单设，不允许借用工作零线，不可以经过开关及熔断器。

    正确使用漏电保护装置，随时检查漏电开关的有效性，若失效应立即更换。

    送电之前必须做好质量检查确认合格后方可送电，试运转时各工种要互相配合，确保试运转安全。

    第三节

    应急预案

    3.1应急预案的方针与原则

    为更好地适应法律和经济活动的要求;给企业员工的工作和施工场区周围居民提供更好更安全的环境;保证各种应急资源处于良好的备战状态;指导应急行动按计划有序地进行;防止因应急行动组织不力或现场救援工作的无序和混乱而延误事故的应急救援;有效地避免或降低人员伤亡和财产损失;帮助实现应急行动的快速、有序、高效;充分体现应急救援的应急精神。坚持安全第一，预防为主、保护人员安全优先，保护环境优先的方针，贯彻常备不懈、统一指挥、高效协调、持续改进的原则。

    3.2应急准备

    1、对应急人员进行应急准备相关培训：

    对应急现场人员进行岗位教育和消防知识的教育;对扑火救灾、救护人员的知识能力教育;对抢救摔伤人员知识能力教育;对紧急切断电源、抢救触电人员知道能力教育;对控制机械事故损害或伤害，排除机械设备危害、防止机械事故扩大教育。

    2、项目部组织一支义务消防队，学习消防知识，适时检查应急准备工作的完成情况。

    3、制订切实可行的安全施工方案及安全技术交底，备足备好应急工具和应急用品，做好预防准备。

    3.3应急响应

    1、一般事故的应急响应

    (1)、当事故或紧急情况发生后，当事人应立即将信息报告给与其最近的项目部管理人员、抢救小组成员，使得消息迅速报告到应急救援小组办公室，并采取应急措施，防止事态扩大。

    (2)、项目经理及应急人员对事故应及时进行处理，并及时向公司安全设备科报告。

    2、重大事故的应急响应

    (1)、重大施工安全事故发生后，当事人或发现人应立即向项目部负责人报告，同时采取应急措施，防止事态扩大。

    (2)、项目经理及应急人员对事故按应急措施进行处理，并立即报告安全设备科。

    3、报警：紧急事故发生时，发现人应立即报警。

    (1)、向内部报警，简述：出事发点、事态状况、报警人姓名

    (2)、向外部报警，详细准确报告：出事地点、单位、电话、事态状况报警人姓名、单位、地址、电话。发生火灾时还要派人到主要路口迎接消防车。

    4、上报：

    紧急事故处理后，事故发生所在部门或项目部负责人应在24小时内填写《应急准备和响应报告书》，一式两份，自留一份，消防保卫事故、安全事故报安全设备科。

    3.4具体的安全事故及环境紧急情况的应急准备与响应措施

    施工安全事故应急准备与响应措施：

    可能发生的安全事故有：高处坠落、触电事故、机械伤害以及坍塌事故等。

    1、高处作业发生高处坠落的应急预案

    重点做好施工现场的外防护、内封闭各项防护设施的设置，加强四口、五临边的防护，并正确使用三宝。

    高处坠落可能造成的伤害：颅脑损、骨折等。当发生物体打击事件和有人高处坠落摔伤时，应注意保护摔伤及骨折部位避免因不正确的抬运使骨折错位造成二次伤害，并及时向工地负责人报告，拨打紧急电话120或送医院救治，送医院途中不要乱转病人的头部，应该将病人的头部略抬高一些，迷病人防止呕吐物吸入肺内。

    2、检修电器、使用电动机械、工具等发生的触电事故的应急预案

    本项目执行三级配电三级保护，各种机械设备必须做到一机、一闸、一箱、一漏做好用电防护。严禁乱拉乱搭电线及各种照明灯具，带电作业的机械设备专人负责制，经常检查施工用电设施，及时处理事故隐患。

    (1)、有人触电时，抢救者首先要立即断开近处电源(拉闸、拔插头)，如触电距离开关太远，用电工绝缘钳或干燥木柄铁锨、斧子等切断电线断开电源，或用绝缘物如木棍等不导电材料拉开触电者或挑开电线，使之脱离电源，切忌直接用手或金属材料及潮湿物件直接去拉电线和触电的人，以防止解救的人再次触电。

    (2)、触电人脱离电源后，如触电人神智清醒，但有些心慌、四肢麻木、全身无力;或者触电人在触电过程中曾一度昏迷，但已清醒过来，应使触电人安静休息，不要走动，严密观察，必要时送医院诊治。

    (3)、触电人已失去知觉，但心脏还在跳动，还有呼吸，应使触电人在空气清新的地方舒适，安静地平躺，解开妨碍呼吸的衣扣、腰带，若天气寒冷要注意保持体温，并迅速请医生(或打120)到现场诊治。

    (4)、如果触电人已失去知觉，呼吸停止，但心脏还在跳动，尽快把他仰面方平进行人工呼吸。

    (5)、如果触电人呼吸和心脏跳动完全停止，应立即进行人工呼吸和心脏外按压急救。

    3、机械伤害事故的应急预案

    各种机械设备必须按规定配置齐全有效的各种安全保护装置，按要求办理验收证(必要时办理准用证)

    (1)、发生断手(足)、断指(趾)的严重情况时，现场要对伤口包扎止血、止痛、进行半握拳状的功能固定。将断手(足)、断指(趾)用消毒和清洁的敷料包好，切忌将断指(趾)浸入酒精等消毒液中，以防细胞变质。然后将包好的断手(足)、断指(趾)放在无泄漏的塑料袋内，扎紧袋口，在袋周围放些冰块，速随伤者送医院抢救。

    (2)、发生撕裂伤时，必须及时对伤者进行抢救，采取止痛及其他对症措施;用生理盐水冲洗有伤部位后用消毒大纱布块、消毒棉花紧紧包扎，压迫止血;同时拨打120或者送医院进行治疗。

    4、火灾、爆炸与爆燃事故发生的应急预案

    施工现场应根据施工作业条件制定消防措施，成立消防组织，并记录落实效果，并按照不同作业条件，合理配备灭火器材，现场动火执行动火审批制度，设专人监护，当建筑施工高度超过30M时，配备有足够的消防水源和自救的用水量，每层设有水源接口。

    对易燃易爆等危险物品分库存放，设专职保管员;储存易燃易爆物的仓库必须严禁吸烟，严禁烟火，违者罚款;存放应分类、分堆，并标明名称。受太阳照射易燃易爆物品，不能露天存放;库存内外设置防火标志，仓库外要留出不少于3.5M宽的消防通道，并结合储存物品性质，设置相应消防器材。在项目部重大节日、大型或临时，提前做好节日保卫、防火、防爆的工作安排，并制定项目部领导值班表报公司安全设备科备案。

    安全保卫、防火工作重点部位由主管部门值班。门窗贴封条，加强各部位的夜间巡逻力度，包括项目部内部安排的大型活动，提前一天报公司设备科，必要时与本地区公安机关取得联系。设治安、防火、防爆标示牌。

    (1)、火灾

    火灾按照可燃物类别，一般分为五类：A.可燃气体火灾B.可燃液体火灾C.固体可燃物火灾D.电器火灾E.金属火灾。

    应分清哪些火灾不能用水扑救：三酸(硫酸、硝酸、盐酸)引起的火灾;轻于水和不溶解于水的易燃液体;溶化的铁水、钢水;高压电器装置的火灾，在没有良好接地设备或没有切断电源的情况下引起的火灾。具体措施为：

    1)发现者立即向周围的人发出警报;

    2)在安全的情况下设法灭火和抢救伤员。要及时疏散被火围困人员，一端向另一端蔓延，应从中间控制;中间着火，两侧控制;楼层着火，上下控制，以上层控制为主;

    3)火势严重的应立即拨打119火警电话，报警时应说明;起火场所的详细地址，火势大小，着火物品，有无爆炸危险，是否有人被困，报警用的电话号码和报警人的姓名;

    4)派人到主要路口迎接消防车;

    5)尽快与上级部门及医疗部门取得联系，以便迅速、妥善地得到后续治疗。

    (2)、爆炸与爆燃

    爆炸与爆燃主要有：A.锅炉爆炸事故B.易燃易爆的液体燃爆;柴油、汽油、油漆、稀料、氧气、乙炔气、天然气。

    存放易燃易爆液(气)体的仓库或化学品的场所，要按国家规定配备隔爆设施;严格控制各类火源;配备好应有的灭火器材，专人负责管理，确保随时都能有效使用。

    5、防汛的应急预案

    在汛期及季节性气候来临之前，做好防汛工作，防止险情扩大，使灾害损失减少到最低限度。具体措施为：

    (1)、现场人员发现隐患情况时立即上报项目部指挥小组。

    (2)、组织人员及时疏通下水道管线。

    (3)、及进落实生活区、宿舍的后勤保障工作。

    (4)、及时对施工现场塔吊、脚手架、模板等的检查和检修。

    (5)、及时对施工用电、各部位配电箱、现场高空照明灯及架空线路的检查、加固及抢修。

    (6)、如有紧急情况发生，立即拨打120急救电话或拨打110119救助，详细说明事故地点、严重程度，并派人到路口迎接。

    6、中毒应急预案

    (1)、根据作业场所大小和自然通风条件，设置足够的抽风，送风装置，排除毒气，供给作业人员新鲜空气，淡化作业场所有毒气体的浓度，而且每天都要及时对作业场进行毒气测定，浓度超标时，应暂时输出作业人员。

    (2)、食堂、宿舍应经常检查，搞好自然通风，加强巡逻，出现中毒现状，迅速组织拖救。

    第八章

    工程文明施工措施

    ****视频监控系统改造工程中，我们将减少本项目施工对其他公司的影响，此项也作为本项目管理的重要方面。

    第一节

    组织管理措施

    施工现场应将形成从项目经理为开始，包括所有管理人员、施工人员的施工现场文明施工管理体系。

    1.1岗位责任制

    文明施工管理应按专业、岗位、班组等分类包干，分别建立岗位责任制度。项目经理是文明施工的第一负责人，全面负责整个施工现场的文明施工管理工作。系统工程师、分包单位负责人、施工单位负责人等负责本单位的文明施工管理工作。施工现场其他人员一律责任分工，实行工人岗位责任制。

    1.2经济责任制

    把文明施工列入单位经济承包责任制中，一同包、保、检查与考核。

    1.3检查制度

    施工现场文明施工检查是一项经常性的管理工作，可采取综合检查与专业检查相结合，定期检查与随时抽查相结合，集体检查与个人检查相结合等方法。班、组实行自检、互检、交接检制度。要做到自产自清、日产日清、工完场清、标准管理。

    1.4奖励制度

    文明施工管理实行奖惩制度。要制定奖、罚细则，坚持奖、惩兑现。

    1.5持证上岗制度

    施工现场实行持证上岗制度。进入现场作业的所有钳工、电工、焊工及其他工种的施工人员，都必须持证上岗。

    1.6各项专业管理制度

    文明施工是一项综合性的管理工作。因此，除文明施工综合管理制度外，还应健全质量、安全、消防、保卫、卫生、料具、环保、民工管理等制度。这些专业管理制度中，都应有文明施工内容。

    第二节

    健全管理资料

    关于文明施工的标准、规定、法律法规等资料应齐全。

    施工组织设计(方案)中应有质量、安全、保卫、环保技术措施和对文明施工、环境卫生、材料节约等管理要求。

    施工现场应有施工日志。施工日志中应有文明施工内容。文明施工自检资料应完整，填写内容符合要求，签字手续齐全。

    文明施工教育、培训、考核记录均应有计划、资料。文明施工活动记录，如会议记录、检查记录等。

    第三节

    现场管理措施

    在施工现场严格落实5S管理，保证现场整洁，营造文明的现场环境，具体措施如下

    3.1整理

    按照有关规定、计划和工程实际进展情况，区分施工现场现实存在的人、机、物需要还是不需要，不需要的要坚决清理出场。把作业面暂时不需要的人、机、物及时进行清理，调整到合适位置。对施工现场的人、机、物使用不合理，安排不合理或物品摆放位置存放方法不合理的，一经发现就要及时调整。

    3.2.整顿

    要根据施工现场实际情况按调查研究后确定的方案及时调整施工现场平面布置图，使其真正科学合理。物品摆放要按图固定地点和区域。物品摆放地点要科学合理。整顿过程中，要按有关要求一次定点到位。

    3.3清扫

    要对施工现场进行彻底检查清扫，不留死角。要做到自产自清、日产日清，工完料净脚下清。对设备的清扫，要定期对设备进行点验、清扫和维护保养。

    3.4清洁

    职工要注意个人卫生和精神文明，礼貌待人，在现场不大声喧哗，不聚众打架、斗殴、酗酒、赌博，不随地大小便、不乱扔垃圾和物品等。要进一步消除施工现场空气、粉尘、噪声、水源污染源，达到规定要求，保证工人及周围生活和工作人群的身体健康。

    3.5素养

    努力提高施工现场全体职工的素质，养成遵章守纪和文明施工习惯。要调动全体职工的积极性，自觉管理，自我实施，自我控制，贯穿施工全过程。

    第四节

    减少扰民的措施

    要求施工人员不在现场不大声喧哗，不聚众打架、斗殴、酗酒、赌博，扰乱社会制安，给施工现场及周边造成不良影响。

    要求施工人员一律从货梯上下，严格规定施工人员作业区，禁止工人到其他楼层逗留。

    在对施工现场进行清扫时，应采用洒水等方式，避免施工粉尘污染周围空气，不随地大小便、不乱扔垃圾和物品等，以免造成周围环境污染，从而保证工人及周围生活和工作人群的身体健康。

    合理安排作息时间及工序，避免在清晨、中午和夜晚用切割机等容易产生较大噪音的机具作业，影响其他楼层办公人员休息。

    第九章

    施工现场治安保卫计划

    第一节

    安全保卫管理

    安全生产是施工项目重要的控制目标之一，也是衡量施工项目管理水平的重要标志。项目部在做好安全生产的同时，也要重视安全保卫工作。施工项目是阶段性、临时性的生产工作，各种管理、技术和施工人员聚集在一个陌生的地区组成一个临时工作团队，难免会出现不可控因素。因此，项目部一定要注意安全保卫工作。

    认真贯彻安全为了生产，生产必须安全的指导方针，保证安全第一，预防为主方针的落实

    认真贯彻执行安全生产责任制度和各项安全规章制度，充分调动全员参加安全监控，保证生产、安全同步发展。

    认真执行国家及业主有关安全生产和劳动保护法规、章程、文件，建立安全生产责任制，特殊工种持证上岗，保证施工用电安全和工地照明，配全备足消防器材并保持状态良好;工作人员进入工地必须戴好安全帽;洞内施工时，派专人身着反光衣为过往车辆发出警示信号，确保施工人员人身安全。

    第二节

    安全保卫措施

    2.2、综合治理方面

    2.2.1工地实行综合治理责任制，落实分工责任，搞好综合治理工作。

    2.2.2进场人员按公安机关有关部门规定，办理手续、岗前培训及安全、纪律法制教育。

    2.2.3现场保卫工作应安排专人负责，做好防盗防窃，杜绝发生群殴群斗事件。

    2.2.4加强民工宿舍的治安巡查，制定突发事件的控制及疏散路线图，培训民工学会使用防火设施。

    2.2.5工程施工的同时，应与附近居民、单位等搞好关系，积极与当地各级行政及公安、交通部门合作，共创文明工地。

    加强对施工人员的全面管理，建立健全安全、保卫制度，施工现场及生活区加强管理，杜绝火灾隐患，按规定配备灭火器并定期查换。

    施工现场配备专职保卫人员，昼夜值班，做好进入施工现场人员的登记手续，防止外来人员随便进入施工现场。

    施工现场的管理人员、作业人员必须佩带工作卡，贴上相片，标明姓名、单位、工种或职务，管理人员和作业人员的标卡应分颜色区别。

    时坚持全员、全过程、全方位、全天候的动态安全管理。

    施工机械使用前必须进行全面的检查，合格后方可使用。

    对违章作业者视情节轻重给予处罚，以思想教育并结合经济手段进行安全管理，防止工伤事故的发生。

    班前安检人员及工班长应向全体施工人员进行安全交底，并记好安全日记，搞好安全评比活动。

    由于施工战线较长，各施工处留有专人守护，以防止失盗，成立治安保卫工作领导小组，进行安全保卫工作。

    对事故的处理，坚持三不放过原则。

    教育职工自觉执行九不准、五拒绝。

    第十章

    现场环境保护体系和措施

    第一节

    环境保护目标和管理体系

    我公司在本工程施工中，将坚持保护和改善环境的方针，坚决执行国家环境保护的三大基本政策：预防为主谁污染谁治理强化环境管理。实施三同时制度，注重预防为主的原则，推行清洁生产技术和清洁生产，成立环境保护领导与实施机构，并建立环保专项资金。

    1.1、环境保护目标

    本项目的环境保护目标是：保护环境，杜绝污染，绿色施工，美化环境。

    1.2环境保护制度

    1.2.1、为保证本项目施工环保，项目经理部由项目经理组织编制《环境保护管理条例及实施细则》并严格执行。

    1.2.2、坚持监督、检查制度

    项目部环保小组专职人员，对各工区的环保设施、措施执行情况，每日进行巡查、检查，并做好巡视日记，发现问题，及时出具环保通知书，提醒注意或责令整改;每月进行一次大检查，严格按照《管理条例》进行处理。

    1.2.3、严格三同时制度

    在施工过程中，将防止环境污染和生态破坏的设施，与主体工程同时设计、同时施工同时投产和使用的环境保护管理制度。

    1.2.4、加强开工前教育，通过专题会议和生产例会，对全体职工进行环保教育，提高环保意识，做到动工前明确化，施工过程中管理制度化、标准化，环境保护实施具体化。