课程教案

《工程项目管理》

2006---2007 学年 第 二 学期

授课专业：房地产经营与估价专业

授课班级：05 房地产经营与估价

计划学时：54

主讲教师：魏晓晶

辽宁商贸职业学院技术经济系

二 00 七 年 八 月

教 案

魏晓晶

建设项目建设程序

建设项目的分类

通过本次课的学习，使学生了解什么是工程项目管理，掌握建

设项目的建设程序和项目管理的应用。

教 案

魏晓晶

第一节

建筑工程项目管理的主体

一、建筑工程项目管理

二、工程项目建设管理的主体

三、工程项目管理的类型

第二节 建筑工程项目管理的分类及涵义

课程内容 一、建筑工程项目管理的分类

二、承包商的项目管理

重点：

重点、难点 1. 工程项目建设管理的主体

2. 项目部的主要模式

通过本次课的学习，使学生掌握项目管理的类型及项目部的主

课后小结 要模式。

教 案

魏晓晶

1. 项目经理的责、权、利

2. 项目经理的素质

二、项目经理的任务

三、项目经理的地位

四、项目经理的作用

重点：

2. 项目经理的责、权、利是什么？

通过本次课的学习，让学生了解到什么是项目经理，项目经理

课后小结 的作用和职责到底是什么。

教 案

魏晓晶

七、项目经理部的构建

（二）项目经理部的部门设置

八、项目经理部的解体

一、采取施工项目经理承包责任制的原因

二、施工项目经理承包责任制的含义

三、施工项目经理承包责任制的作用

四、施工项目经理承包责任制的特点

第五节 工程项目的承包风险管理

一、工程项目风险因素的分析

二、风险的控制

二、建造师的资格

课后作业 注册建造师的执业要求有什么规定？

课后小结 通过本次课的学习，使学生了解项目经理承包责任制的必要

教 案

魏晓晶

课件与案例分析相结合授课

1. 一级建造师、二级建造师执业要求有什么不同

非典拖延工期 承包商该怎么办？

非典疫情使不少在建工程停工，根据《合同法》和建设部２０

课程内容 ０１建设工程施工合同示范文本对“不可抗力”的定义，这种流行

性疾病应属不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，构成不可

抗力，从而也对发包人和承包人的合同权利义务产生相应的影响。

那么承包商有那些权利义务？不可抗力下的费用如何负担呢？

难点：

通过本案例分析，使学生掌握不可抗力下承包人有哪些权利义

课后小结 务，以及不可抗力作用下的费用如何负担。

教 案

魏晓晶

第四章 建筑工程合同

第一节 合同法律法规概述

一、合同法律关系

（一）合同法律关系概述

（二）合同法律事实

二、担保制度

（一）担保及其目的

（二）担保的方式

二、索赔的依据

重点：担保的种类

课后作业

课后小结

通过本次课的学习，使学生掌握建设工程施工合同的订立，建

设工程索赔的种类及依据。

教 案

魏晓晶

课件与案例分析相结合授课

1.索赔费用构成

2.编写索赔通知书

（一）施工索赔程序

重点：

索赔的程序

难点：

索赔意向通知书

施工合同的主要内容有哪些？

通过本次课的学习，使学生掌握如何来索赔及施工合同的管

教 案

魏晓晶

（一）投标程序

（二）投标过程

重点:

重点、难点 1. 做招标书

2. 制做投标书

课后作业

简述建筑工程施工招标的程序?

通过本次课的学习 ,使学生掌握投标的程序 ,为学习投标的技巧

教 案

魏晓晶

1. 投标决策阶段的划分

2. 投标技巧研究

四、投标决策与技巧

（一）投标决策的涵义

（二）投标决策阶段的划分

（三）影响投标决策的主观因素

（四）决定投标或弃标的客观因素及情况

课程内容 （五）投标技巧

开标前的技巧研究：

开标后的投标技巧研究

在中华人民共和国境内必须招标的项目

案例分析

重点：

投标决策阶段划分

重点、难点

难点：

投标技巧的研究

课后作业 1. 如何进行对投标人的资格审查？

2. 《中华人民共和国招标投标法》规定哪些工程必须招标？

通过本次课的讲授及案例分析，使学生掌握投标的程序及投标时

教 案

魏晓晶

1. 流水施工的主要参数

第五章 流水施工原理

第一节 流水施工的基本概念

一、组织施工的三种基本方式

二、组织施工三种方式的特点

三、组织流水施工的要点

四、流水施工的表达方式

第二节 流水施工的主要参数

一、工艺参数

二、空间参数

三、时间参数

第三节 流水施工的分类及计算

一、有节奏流水

重点:

重点、难点 流水施工的主要参数

难点:

等节奏流水的计算

课后作业 1.什么叫工作面,最小工作面及最小劳动组合？

通过本次课的学习，使学生掌握等节奏流水的计算，及各技术间

课后小结 歇和组织间歇的时间的确定。

教 案

魏晓晶

一、施工准备工作的意义

二、施工准备工作的分类

三、施工准备工作的内容

（一）技术经济资料准备

（二）施工现场准备

（三）劳动要素准备

（四）冬雨期施工准备

通过本次课的学习,使学生掌握建筑工程施工组织的基本原则，

及施工组织设计的分类。

教 案

魏晓晶

一、施工组织总设计的主要作用、依据

二、施工组织总设计的内容和深度

三、施工组织总设计编制程序及方法

第八章 劳动力要素管理

第一节 施工机具管理

三、施工机具的选择、使用、保养和维修

第二节 施工材料管理

一、施工人员管理概述

二、项目部的劳动组织、施工人员的劳动纪律和劳动保护

重点、难点 重点：施工组织总设计编制的程序、方法

2. 施工组织总设计编制的方法？

通过本次课的学习，使学生掌握施工组织总设计编制的方法，以

课后小结

及对施工机具有一定的认识，为实习打下基础。

教 案

魏晓晶

1. 网络的基本表达方式

第九章 网络计划技术

2、网络图的种类

三、网络计划的组成

四、网络计划的基本概念

（一）紧前工作、紧后工作、平行工作

（二）内向箭线和外向箭线

（三）逻辑关系

第二节 网络计划的绘制

课后作业 F 的紧后工作为 B、C

通过本次课的学习，使学生掌握双代号网络图绘制的方法，网络

图与横道图的区别。

教 案

（1）持续时间 D （2）工期 T （3）网络计划中工作的时间参数

二、双代号网络计划时间参数的计算

课 程 ES =ES +D

i-j h-j

ES =max﹛ES +D ﹜（h=1，2，…n）

h-i

总时差的计算：

TF =LS -ES

i-j i-j

i-j

自由时差的计算：

课 后

小结

通过本次课的学习，使学生掌握双代号网络图的时间参数计算。

教 案

魏晓晶

一、根据已知条件绘图

1、A、B 的紧前工作为 C

B 的紧前工作为 D

3、A 的紧前工作为 B、C、D

B、C、D 的紧后工作为 E

C、D 的紧后工作为 F

计算各时间参数及指出关键线路

3

5

3

5

4

1

2

7

3

2

5

4

6

2

重点：

各时间参数的计算

课后作业

课后小结

通过本次课的计算，是学生掌握时间参数计算及确定关键线路。

教 案

双代号网络图的案例分析

背景:

某工程双代号施工网络计划见下图，该进度计划已经监理工程师

审核批准，合同工期为 23 个月。

1、该施工网络计划的计算工期为多少个月？关键工作有哪些？

2、计算工作 B、C、G 的总时差和自由时差。

A

C

D

F

2

4

6

4

2

6

8

1

5

8

G

7

H

3

6

11

4

重点、

难点

课后

作业

课后

小结

难点：找出所有的紧后工作和紧前工作

通过本次课的练习，使学生能灵活运用双代号网络图的时间参数。

教 案

10.1.1 单位工程施工组织设计的任务及编制依据

10.2 施工方案

10.2.1 确定施工程序

10.2.4 选择施工方法和施工机械

10.3 施工进度计划

10.3.1 施工进度计划的作用

10.3.2 施工进度计划的表示方法

10.3.3 编制步骤和内容

重点：施工方案的选择

课 后 1. 施工方案包括哪些内容?

通过本次课的学习 ,使学生掌握施工顺序和施工方法 ,为绘制施工

平面图打下基础。

教 案

1. 单位工程施工平面图的内容

2. 单位工程施工平面图设计的依据

10.3.3 编制步骤

③ 确定劳动量及机械台班量

④ 计算确定施工过程的延续时间

⑥ 检查与调整施工进度计划

10.3.4 施工进度计划编制的程序

10.3.5 编制资源需用量计划

10.4 单位工程施工平面图

课 后 1. 单位工程施工进度计划的编制步骤是怎样的?

通过本次课的学习，使学生掌握单位施工平面图的内容及依据，为下

一步绘制平面图做准备。

教 案

1. 起重及垂直运输机械的布置

2. 临时设施的布置

2．固定式垂直运输设备

（二）确定搅拌站、仓库和材料、构件堆场以及工厂的位置

（三）运输道路的布置

（四）临时设施的布置

（五）布置水电管网

1．施工水网

（1）管线的布置

（2）消火栓

2、施工供电布置

本工程为一公寓小区，有 9 栋高层公寓和整套服务用房组成，东临

课 后 城市道路，西北面紧靠运河，南面是拟建中的另一建筑物。9 栋公寓呈

环形布置，中央是一座大型地下车库，其它服务设施分布在公寓群附近。

绘制施工平面图。

课 后

小结

教 案

1.成本构成

2.成本控制的措施

课 程 11.1 工程项目成本概述

内 容 11.1.2 工程项目成本的分类

11.1.4 施工成本管理的任务

（一）施工成本预测 （二）施工成本计划

（三）施工成本控制 （四）施工成本核算

（五）施工成本分析 （六）施工成本考核

11.2 建筑工程施工成本控制的步骤和方法

11.2.1 工程项目成本控制的原则

11.2.2 工程项目成本控制的措施

11.2.3 施工成本控制的步骤

11.2.4 施工成本控制的方法

重点：

1.工程项目成本构成

2.工程项目成本控制的措施

2.施工成本分析的方法

课 后

小结

通过本次课的学习,使学生掌握成本控制的方法。

教 案

1. 项目成本考核的内容

2. 质量管理的基础工作

内 容 11.3.2 工程项目成本核算的方法

11.3.3 工程项目成本分析的内容

11.3.4 成本分析的方法

11.4 工程项目成本考核

11.4.3 项目成本考核的实施

课 后 1.全面质量管理的基本内容

作业 2.质量管理的基本工作

课 后 通过本次课的学习,使学生掌握成本考核的内容。

小结

教 案

12.2 工程质量保证体系

课 程

12.2.2 建设监理单位的质量检查体系

12.3.1 质量管理的四个阶段

12.3.2 质量管理的统计方法

12.3.3 建筑工程质量检查、控制、验收、评定及不合格工程的处理

12.3.4 质量管理体系标准

12.4 建筑工程安全生产管理

12.4.1 安全生产的基本概念

12.4.2 建设工程安全生产管理，坚持安全第一、预防为主的方针

12.4.3 施工单位的安全责任

1.安全事故处理的方法

通过本次课的学习,使学生掌握 PDCA 循环,了解施工单位的安全责

任。

教 案

授课

教师

授课

形式

教学

任务

1. 工程项目竣工验收程序

2. 工程项目竣工验收应具备的条件

13.1 概

13.1.1 工程项目竣工与竣工验收的概念

13.1.2 工程项目竣工验收的依据

13.2 工程项目竣工质量验收

13.2.1 单位（子单位）工程竣工质量验收

13.3 工程项目竣工验收程序

13.4.4 工程保修与回访

重点、 重点: 工程项目竣工验收应具备的条件

难点

课 后

1.建筑工程质量验收的层次划分及标准

作业

课 后

小结

通过本次课的学习,使学生掌握竣工验收的程序。