A、项目合同图

B、项目信息图

C、项目物资采购图

D、项目结构

【参考答案】：D

20、”某工程双代号网络计划如下图所示，其关键线路有（）条。

A、1

B、2

C、3

D、4

【参考答案】：C

21、对每一个质量特性或问题逐层深入排查可能原因，然后确定 最主要原因的方法称为（）。

A、直方图法

B、主次因素分析法

C、排列图法

D、因果分析图法

【参考答案】：D

22、在质量管理体系的八项原则中，体现组织进行质量管理的基 本出发点与归宿点的原则是（）

A、以顾客为关注焦点

B、领导作用

C、基于事实的决策方法

D、持续改进

【参考答案】：A

23、项目建设中前一道工序的隐患，可能在后续的工序中暴露， 酿成安全事故。这要求建设工程职业健康安全与环境管理应具有

（）。

A、复杂性

B、经济性

C、持续性

D、多样性

【参考答案】：C

【解析】：本题考核的是建设工程职业健康安全与环境管理的特 点。建设工程职业健康安全与环境管理的持续性体现在项目建设一般 具有建设周期长的特点，从设计、实施直至投产阶段，诸多工序环环 相扣。前一道工序的隐患，可能在后续的工序中暴露，酿成安全事故。

24、编制工程项目施工组织设计时，一般将施工段的划分、施工 顺序的安排列入施工组织设计的（）部分。

A、施工进度计划

B、施工总平面图

C、施工部署和施工方案

D、工程概况

【参考答案】：C

25、建设工程项目管理规划涉及整个实施阶段，它属于（）项 目管理范畴。

A、业主方

B、承包方

C、咨询单位

D、设计单位

【参考答案】：A

【解析】：建设工程项目管理规划涉及整个项目实施阶段，它属 于业主方项目管理范畴。如果采用建设项目工程总承包，业主方也可 以委托项目工程总承包方编制建设工程项目管理规划。所以A正确。

26、建筑施工企业安全生产管理工作中，（）是清除隐患、防 止事故、改善劳动条件的重要手段。

A、安全监察制度

8、伤亡事故报告处理制度

C、“三同时''制度

D、安全检查制度

【参考答案】：D

27、分部工程应由（）组织施工单位项目负责人和技术、质量 负责人等进行验收。

A、总监理工程师

B、专业监理工程师

C、总监理工程师代表

D、监理员

【参考答案】：A

【解析】：本题涉及的考点是分部工程的质量验收。分部工程应 由总监理工程师（建设单位项目负责人）组织施工单位项目负责人和技 术、质量负责人等进行验收：地基与基础、主体结构分部工程的勘察、 设计单位工程项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人也应参加 相关分部工程验收。

28、在进行直方图分布位置的观察分析时，如果质量特性数据的 分布居中且边界与质量标准的上下界限有较大距离，说明生产过程的 质量能力（）。

A、适中，符合要求

B、偏大，不经济

C、偏小，需要整改

D、处于临界状态，应采取措施

【参考答案】：B

29、项目经理指责不包含（）。

A、负责项目的招投标

B、严格管理财务支出

C、积极推广新技术

D、对项目质量进行控制

【参考答案】：A

30、可以接受业主方、施工方、供货方或建设项目工程总承包方 的委托，提供代表委托方利益的项目管理服务的组织是（）。

A、设计单位

B、建设单位

C、项目管理咨询企业

D、房地产公司

【参考答案】：C

31、组织是目标能否实现的（）。

A、影响因素

B、重要因素

C、一般因素

D、决定性因素

【参考答案】：D

32、工程建设监理规划编制完成后，必须经（）审核批准。

A、监理单位技术负责人

B、业主

C、总监理工程师

D、专业监理工程师

【参考答案】：A

【解析】：”工程建设监理规划由监理单位技术负责人审核批准， 在第一次工地会议前报送业主。

工程监理实施细则由总监理工程师批准，在工程施工开始前编制 完成”

33、关于施工总承包模式合同管理的说法，错误的是（）。

A、业主只需要进行一次招标

B、业主与施工总承包商签约

C、招标及合同管理工作量会比较小

D、业主需要进行多次招标

【参考答案】：D

【解析】：施工任务委托的模式。

【解析】施工总承包模式下，业主只需要进行一次招标，与施工 总承包商签约，因此招标与合同管理工作会减小。

正确处理承包人利益和项目利益的关系；②施工质量计划在审批 过程中，对监理工程师审查所提出的建议、希望、要求等意见是否采 纳及采纳的程度，应由负责质量计划编制的施工单位自主决策；③经 过按规定程序审查批准的施工质量计划，在实施过程中如因条件

36、我国建设工程的业主方选择设计方案和设计单位的主要方式 是（）。

A、设计竞赛

B、设计招标

C、直接委托

D、设计竞赛与设计招标结合

【参考答案】：B

【解析】：我国建设工程的业主方选择设计方案和设计单位的主 要方式是设计招标

37、政府质量监督机构对施工过程中发生的质量问题进行查处， 对问题严重的单位可根据问题性质签发（）。

A、质量问题整改通知单

B、局部暂停施工指令单

C、全面停工通知书

D、临时收缴资质证书通知书

【参考答案】：D

【解析】：政府质量监督机构对施工过程中发生的质量问题、质 量事故进行查处。根据质量监督检查状况，对查实的问题可签发“质 量问题整改通知单”或“局部暂停施工指令单”，对问题严重的单位 也可根据问题性质签发“临时收缴资质证书通知书"。所以D正确。

38、固定单价合同适用于（）的项目。

A、

工期较长、

工程量变化幅度很大

B、

工期较长、

工程量变化幅度不太大

C、

工期较短、

工程量变化幅度不太大

D、

工期较短、

工程量变化幅度很大

【参考答案】：C

【解析】：固定单价合同适用于工期较短、工程量变化幅度不会 太大的项目。

39、预警体系是以警报为导向，以“矫正"为手段，以“免疫”为目的的防错、纠错系统，其功能的实现主要依赖于（）两大子系 统作用的发挥。

A、事故预警和预警信息管理

B、预警监测和预警评价

C、.预警监测和预控对策

D、预警分析和预控对策

【参考答案】：D

40、建设工程项目施工招标必须具备的条件之一是（）。

A、评标细则已经审查并获批准

B、应当履行审批手续的初步设计及概算已获批准

C、应当履行审批手续的施工图及预算已获批准

D、施工招标文件及标底已编制完成

【参考答案】：B

【解析】：建设工程项目施工招标必须具备的条件包括：①招标 人已经依法成立；②初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准; ③招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经 核准；④有相应资金或资金来源已经落实：⑤有招标所需的设计图纸 和技术资料。

41、对同一建设工程的担保而言，担保金额最低的担保通常是

（）O

A、投标担保

B、支付担保

C、预付款担保

D、履约担保

【参考答案】：A

42、施工项目管理班子成员编制的施工项目成本计划达不到目标 要求时，则应（），并重新编制成本计划。

A、重新分解落实成本目标

B、修订企业定额

C、寻找降低成本的途径

D、对项目成本进行再分解

【参考答案】：C

【解析】：施工成本计划是施工项目成本控制的一个重要环节， 是实现降低施工成本任务的指导性文件。如果针对施工项目所编制的 成本计划达不到目标成本要求时，就必须组织施工项目经理部的有关 人员重新研究，寻找降低成本的途径，重新进行编制。

43、实施沟通过程和提高沟通功效的重要环节是（）。

A、沟通介体

B、沟通环境

C、沟通客体

D、沟通渠道

【参考答案】：D

【解析】：本题涉及的考点是沟通过程的要素。沟通过程包括五 个要素，即沟通主体、沟通客体、沟通介体、沟通环境和沟通渠道。 沟通主体在沟通过程中处于主导地位；沟通对象是沟通过程的出发点 和落脚点；沟通介体使沟通主体与客体间建立联系，以保证沟通过程 的正常开展；沟通环境既包括与个体间接联系的社会整体环境也包括 与个体直接联系和影响的区域环境；沟通渠道是实施沟通过程和提高 沟通功效的重要环节。

44、某工程双代号时标网络计划如下图所示（时间单位：周）， 工作A的总时差为（）周。

5cabd8a3893106cbd2217dd518161b3. jpg

A、0

B、2

C、3

D、1

【参考答案】：D

【解析】：总时差等于其最迟开始时间减去最早开始时间，或等 于最迟完成时间减去最早完成时间，即：TFi-j=LSi-j-ESi-j或 TFi-j=LFi-j-EFi-jo

45、施工成本管理的任务中，（）是以货币形式编制施工项目 在计划期内的生产费用、成本水平、成本降低率以及为降低成本所采 取的主要措施和规划的书面方案。

A、施工成本预测

B、施工成本计划

C、施工成本分析

D、施工成本控制

【参考答案】：B

【解析】：本题考核的是施工成本计划的含义。施工成本计划是 以货币形式编制施工项目在计划期内的生产费用、成本水平、成本降 低率以及为降低成本所采取的主要措施和规划的书面方案，

它是建立施工项目成本管理责任制、开展成本控制和核算的基础, 它是该项目降低成本的指导文件，是设立目标成本的依据。

46、建设工程管理是一种增值服务，属于工程建设增值的是

（）。

A、确保工程使用安全

B、有利于工程维护

C、有利于节能环保

D、有利于投资控制

【参考答案】：D

【解析】：确保工程使用安全、有利于节能环保、有利于工程维 护属于工程使用增值。所以D正确。

47、根据《建设工程施工合同（示范文本GF—2013—0201,监 理人应在计划开工日期（）d前向承包人发出开工通知。

A、7

B、14

C、21

D、28

【参考答案】：A

【解析】：本题考核的是开工通知。监理人应在计划开工日期7d 前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

48、建筑施工企业编制施工成本计划时，宜以（）为根据。

A、施工图预算成本

B、工程概算成本

C、施工预算成本

D、施工结算成本

【参考答案】：C

【解析】：施工成本计划的编制依据包括：①投标报价文件；② 企业定额、施工预算；③施工组织设计或施工方案；④人工、材料、 机械台班的市场价；⑤企业颁布的材料指导价、企业内部机械台班价 格、劳动力内部挂牌价格；⑥周转设备内部租赁价格、摊销损耗标准: ⑦已签订的工程合同、分包合同（或估价书）；⑧结构件外加工计划 和合同；⑨有关财务成本核算制度和财务历史资料；⑩施工成本预测 资料；拟采取的降低施工成本的措施；其他相关资料。

49、《中华人民共和国劳动法》规定：新建、改建、扩建工程的 劳动安全卫生设施必须与主体工程（）。

A、同时设计、同时施工、同时投入生产和使用

B、同时开工

C、同时验收

D、同时立项

【参考答案】：A

【解析】：《中华人民共和国劳动法》第五十三条规定：新建、 改建、扩建工程的劳动安全卫生设施必须与主体工程同时设计、同时 施工、同时投入生产和使用。所以A正确。

50、某砖混结构住宅楼墙体砌筑时，监理工程师发现由于施工放 线的错误，导致山墙上窗户的位置偏离30cmo正确的处理方法是

（）。

A、加固处理

B、修补处理

C、不做处理

D、返工处理

【参考答案】：C

【解析】：施工质量事故处理的基本方法如下：

9d8ef08a30c388bf31612354fbfe1ee. jpgf5f0d991fc8c15ac2aeeaa7b10 3b3446. jpg

51、编制施工组织总设计时，首先（），然后编制资源需求量 计划。

A、拟订施工方案

B、编制施工准备工作计划

C、编制施工总进度计划

D、施工总平面图设计

【参考答案】：C

【解析】：施工组织总设计的内容。

【解析】施工组织总设计的主要内容如下（参考《建筑施工组织设 计规范》

GB/T50502—2009：工程概况；总体施工部署；施工总进度计划； 总体施工准备与主要资源配置计划；主要施工方法；施工总平面布置。

因此，正确选项是C。

52、组织结构图中矩形框表示一个组织系统中的组成部分，矩形 框之间的连接采用()。

A、折线

B、双向箭线

C、单向箭线

D、直线

【参考答案】：C

【解析】：项目结构图、组织结构图和合同结构图的区别，见教 材表1Z201032o所以C正确。

53、预警体系中预控对策用以完成对事故征兆的不良趋势进行

()的功能。一一

A、监测与识别

B、诊断与评价

C、纠错与治错

D、检查与纠正

【参考答案】：C

54、工程管理信息化有利于提高建设工程项目的经济效益和社会 效益，以达到（）的目的。

A、为项目建设增值

B、实现项目建设目标

C、实现项目管理目标

D、提高项目建设综合治理

【参考答案】：A

【解析】：工程管理信息化是指工程管理信息资源的开发和利用， 以及信息技术在工程管理中的开发和应用。工程管理信息化属于领域 信息化的范畴，它和企业信息化也有联系。工程管理信息化有利于提 高建设工程项目的经济效益和社会效益，以达到为项目建设增值的目 的。

55、建设工程质量监督档案按（）建立。

A、单位工程

B、单项工程

C、分项工程

D、分部工程

【参考答案】：A

【解析】：建设工程质量监督档案按单位工程建立。所以A正确。

56、根据《质量管理体系基础和术语》（GB/T19000— 2008/IS09000 : 2005）,建设工程质量控制的定义是（）。

A、参与工程建设者为了保证工程项目质量所从事工作的水平和完 善程度

B、对建筑产品具备的满足规定要求能力的程度所作的有系统的检 查

C、工程项目质量管理的一部分，致力于满足质量要求的一系列相 关活动

D、为达到工程项目质量要求所采取的作业技术和活动

【参考答案】：C

【解析】：根据国家标准《质量管理体系基础和术语》

(GB/T19000—2008/1S09000 : 2005)的定义，质量控制是质量管理的 一部分，是致力于满足质量要求的一系列相关活动。这些活动主要包 括：①设定目标；②测量结果；③评价；④纠偏。

57、施工质量验收中，()可根据施工及质量控制和专业验收 需要，按施工段、变形缝进行划分。

A、检验批

B、单项工程

C、单位工程

D、分部工程

【参考答案】：A

【解析】：本题考核的是检验批的质量验收。检验批可根据施工 及质量控制和专业验收需要按楼层、施工段、变形缝等进行划分。

58、下列关于施工成本分析的表述中正确的是（）。一一

A、施工成本分析的实质是在施工之前对成本进行估算

B、施工成本分析是指科学地预测成本水平及其发展趋势

C、施工成本分析是指预测成本控制的薄弱环节

D、施工成本分析应贯穿于施工成本管理的全过程

【参考答案】：D

59、如果一个进度计划系统由总进度计划、项目子系统进度计划、 项目子系统的单项工程进度计划组成。该进度计划系统是由（）的计划组成的计划系统。

A、不同功能

B、不同项目参与方

C、不同深度

D、不同周期

【参考答案】：C

【解析】：有不同深度的计划构成的进度计划系统包括：总进度 计划、项目子系统进度计划、项目子系统的单项工程进度计划。

60、项目信息管理的目的旨在通过有效的项目信息传输的组织和 控制，为项目建设的（）服务。

A、质量

B、增值

C、安全

D、进度

【参考答案】：B

【解析】：项目的信息管理的目的。

【解析】项目的信息管理的目的旨在通过有效的项目信息传输的 组织和控制为项目建设的增值服务。

因此，正确选项是B。

61、编制施工组织总设计时，在施工总进度计划确定之后，才可 以进行的工作是（）。

A、拟定施工方案

B、确定施工的总体部署

C、编制资源需求量计划

D、计算主要工种工程的工程量

【参考答案】：C

【解析】：”施工组织总设计的编制通常采用的程序如下：1.收 集和熟悉编制施工组织总设计所需要的有关资料和图纸，进行项目特 点和施工条件的调查研究；2

・计算主要工种工程的工程量；3.确定施工的总体部署；4.拟 定施工方案；5.编制施工总进度计划；6.编制资源需求量计划；7

・编制施工准备工作计划；8.施工总平面图设计；9.计算主要 技术经济指标。”

5、某分项工程的混凝土成本数据如下表所示。应用因素分析法分 析各因素对成本的影响程度，可得到的正确结论是（）。 fc8b25c5b8631a83e3ae2b9c87adab9. jpg

A、由于产量增加50立方米，成本增加21300元

B、由于单价提高40元，成本增加35020元

C、实际成本与目标成本的差额为56320元

D、由于损耗下降2%,成本减少9600元

【参考答案】：C

【解析】：计算过程如下：

759fb45a59b5ff353c963e2f4ba1b8a. jpg

6、对职业伤害事故，按照其后果的严重程度分类，特大伤亡事故 是指一次死亡（）人及其以上的事故。

A、3

B、5

C、10

D、15

【参考答案】：A

【解析】：答案是A,死亡事故，其中，重大伤亡事故指一次事故 中死亡1?2人的事故；特大伤亡事故指一次事故死亡3人以上（含3 人）的事故。

62、当发生了补偿事件后，承包商有权根据事件的影响要求补偿 （）。

A、费用

B、工期

C、费用和工期

D、额外费用

【参考答案】：C

63、建设工程施工进度控制中，业主方的任务是控制整个项目 （）的进度。

A、实施阶段

B、决策阶段

C、项目全寿命周期

D、使用阶段

【参考答案】：A

【解析】：业主方进度控制的任务是控制整个项目实施阶段的进 度，包括控制设计准备阶段的工作进度、设计工作进度、施工进度、 物资采购工作进度，以及项目动用前施工准备阶段的工作进度。

64、以下不能成为承包人向发包人施工项目索赔理由的是（）o

A、监理工程师对合同文件的歧义解释

B、物价上涨，法律法规变化

C、由于不可抗力导致施工条件的改变

D、承包商擅自做出工程变更

【参考答案】：D

65、根据建设工程项目总进度目标论证的工作步骤，在完成“项 目结构分析”工作之后应立即进行的工作是（）。

A、调查研究和收集资料

B、进度计划系统的结构分析

C、项目的工作编码

D、编制各层进度计划

【参考答案】：B

【解析】：建设工程项目总进度日标论证的工作步骤如下。

66、工程项目质量管理中，有效的决策应建立在数据和信息分析 的基础上，这是质量管理原则中（）的要求。

A、持续改进

B、过程方法

C、管理的系统方法

D、基于事实的决策方法

【参考答案】：D

【解析】：本题涉及的考点是施工企业质量管理的原则。施工企 业的质量管理应遵循基于事实的决策方法，即有效的决策应建立在数 据和信息分析的基础上，数据和信息分析是事实的高度提炼。

67、在签订合同的谈判中，为了防范货币贬值或者通货膨胀的风 险，招标人和中标人一般通过（）约定风险分担方式。

A、确定价格调整条款

B、确定合同价格条款

C、调整工程范围

D、确定合同款支付方式

【参考答案】：A

68、建设工程项目质量控制系统运行的动力机制来源于（）。

A、约束机制

B、反馈机制

C、监督机制

D、利益机制

【参考答案】：D

69、根据项目目标动态控制的工作程序，第一步工作是（）。

A、进行项目目标分解

B、收集项目目标的实际值

C、进行目标的计划值与实际值比较

D、确定各种资源投入量

【参考答案】：A

70、某工地施工过程中发生脚手架坍塌事件，造成5人重伤，该 事故发生单位应将此事故上报至（）。

A、省级人民政府安全生产监督管理部门

B、自治区人民政府安全生产监督管理部门

C、直辖市人民政府安全生产监督管理部门

D、设区的市级人民政府安全生产监督管理部门

【参考答案】：D

二、多项选择题（共30题，每题2分，每题的备选项中，有 两个或两个以上的符合题意，有一个错选则本题不得分，少选， 所选的每个选项得0.5分）。

1、按施工进度编制施工成本计划时，若所有工作均按照最早开始 时间安排，则对项目目标控制的影响有（）。

A、工程按期竣工的保证率较高

B、工程质量会更好

C、不利于节约资金贷款利息

D、有利于降低投资

E、不能保证工程质量

【参考答案】：AC

【解析】：按施工进度编制施工成本计划时，若所有工作均按照 最早开始时间安排，则对项目目标控制的影响有工程按期竣工的保证 率较高和不利于节约资金贷款利息。

2、对建设周期一年半以上的工程项目，采用变动总价合同时，应 考虑引起价格变化的因素有（）。

A、银行利率的调整

B、材料费的上涨

C、人工工资的上涨

I）、国家政策改变引起的工程费用上涨

E、设计变更引起的费用变化

【参考答案】：BCD

【解析】：对建设周期一年半以上的工程项目，则应考虑下列因 素引起的价格变化问题：

（1）劳务工资以及材料费用的上涨；

（2）其他影响工程造价的因素，如运输费、燃料费、电力等价格 的变化；

（3）外汇汇率的不稳定；

（4）国家或者省、市立法的改变引起的工程费用的上涨。

3、建设工程施工安全控制的具体目标包括（）。

A、改善生产环境和保护自然环境

B、减少或消除人的不安全行为

C、提高员工安全生产意识

D、减少或消除设备、材料的不安全状态

E、安全事故整改

【参考答案】：ABD

【解析】：安全控制的目标是减少和消除生产过程中的事故，保 证人员健康安全和财产免受损失。具体应包括：①减少或消除人的不 安全行为的目标；②减少或消除设备、材料的不安全状态的目标；③ 改善生产环境和保护自然环境的目标。

4、设计方项目管理的目标包括（）。

A、设计的成本目标

B、设计的进度目标

C、设计的质量目标

D、设计的出图计划

E、项目的投资目标

【参考答案】：ABCE

5、建设工程项目施工成本控制的主要依据包括（）。

A、工程承包合同

B、施工成本计划

C、工程进度报告

D、工程变更

E、工程质量水平

【参考答案】：ABCD

6、根据《环境保护法》和《环境影响评价法》的有关规定，建设 工程项目对环境保护的基本要求是（）。

A、开发利用自然资源的项目，必须采取措施保护生态环境

B、尽量减少建设工程施工中所产生的干扰周围生活环境的噪声

C、建设工程项目选址、选线、布局应当符合区域、流域规划和城 市总体规划

D、应满足项目所在区域环境质量、相应环境功能区划和生态功能 区划标准或要求

E、对环境可能造成重大影响、应当编制环境影响报告书的建设工 程项目，可能严重影响项目所在地居民生活环境质量的建设工程项目, 环保总局必须举行听证会

【参考答案】：ABCD

7、索赔证据的基本要求有（）。

A、真实性

B、及时性

C、交叉性

D、全面性

E、有效性

【参考答案】：ABDE

【解析】：索赔证据是当事人用来支持其索赔成立或和索赔有关 的证明文件和资料，其基本要求包括：①真实性；②及时性：③全面 性；④关联性；⑤有效性。

8、按照《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》（GF一 2011—0216）,发包人的主要义务和权利包括（）。

A、根据合同约定，对因承包人原因给发包人带来的任何损失和损 害，提出赔偿

B、履行合同中约定的合同价格调整、付款、竣工结算义务

C、按照合同约定的标准、规范、工程的功能、规模、考核目标和 竣工日期，完成设计、采购、施工、竣工试验和（或）指导竣工后试 验等工作

D、负责办理项目的审批、核准或备案手续，取得项目用地的使用 权

E、按合同约定，自费修复因承包人原因引起的设计、文件、设备、 材料、部件、施工中存在的缺陷，或在竣工试验和竣工后试验中发现 的缺陷

【参考答案】：ABD

【解析】：CE两项属于承包人的义务和权利。

9、分散在不同地点的建设项目参与方的建设项目信息处理的远程 数据通信方式有（）。

A、基于互联网的项目专用网站

B、电子邮件

C、基于互联网的项目信息门户

D、数据库

E、基于互联网的移动通信网络

【参考答案】：ABC

10、支付担保的形式有（）。

A、抵押

B、银行保函

C、履约保证金

D、留置

E、担保公司担保

【参考答案】：BCE

【解析】：本题涉及的考点是支付担保的形式。支付担保的形式 有：银行保函；履约保证金；担保公司担保。

11、下列内容属于施工成本核算的有（）。

A、结构件费核算

B、管理费核算

C、临时设施费核算

D、措施费核算

E、间接费核算

【参考答案】：ADE

【解析】：施工成本核算的基本内容包括：①人工费核算；②材 料费核算；③周转材料费核算；④结构件费核算；⑤机械使用费核算; ⑥措施费核算；⑦分包工程成本核算；⑧间接费核算；⑨项目月度施 工成本报告编制。

12、根据《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》（GF- 2001-0216），承包人主要权利和义务有（）

A、根据合同约定，自费修复竣工后试验中发现的缺陷

B、按照合同约定和发包人的要求，提出相关报表

C、根据合同约定，以书面形式向发包人发出暂停通知

I）、根据合同约定，对因发包人原因带来的损失要求赔偿

E、负责办理项目审批，核准或备案手续，取得项目用地的使用权

【参考答案】：ABCD

本题考查的是项目总承包合同的内容。选项E属于把发包人的权 利和义务。参见教材

13、索赔意向通知，应包括的内容有（）。

A、索赔事件发生的时间、地点

B、索赔事件的发展动态

C、要求费用或工期补偿的数量

D、承包人为该索赔事件付出的努力和附加开支计算

7、对于招标文件中提供的工程量进行复核，下列说法错误的是

（）。

A、招标文件中提供的工程量需要进行复核，这直接关系到投标保 价和中标的机会

B、对于单价合同，当发现相差太大时，投标人应向招标人要求澄 清

C、对于总价合同，当争议在招标人不予更正时，投标者可以在投 标时附上声明

I）、如果不对工程量进行复核，其结果总是对投标人不利的

【参考答案】：D

【解析】：有的招标文件中提供了工程量清单，尽管如此，投标 者还需要进行复核，因为这直接影响到投标报价以及中标的机会；对 于单价合同，当发现相差较大时，投标人应向招标人要求澄清；对于 总价合同，如果业主在投标前对争议工程量不予更正，而且是对投标 者不利的情况，投标者在投标时要附上声明：工程量表中某项工程量 有错误，施工结算应按实际完成量计算。

8、当工程质量缺陷经过返修、加固处理后仍不能满足规定的质量 标准要求，或不具备补救可能性，则采取的适合的处理方式是（）。

A、限制使用

B、返工处理

C、不作处理

D、报废处理

E、索赔依据和理由

【参考答案】：ABE

【解析】：索赔意向通知的内容。

【解析】索赔意向通知要简明扼要地说明索赔事由发生的时间、 地点、简单事实情况描述和发展动态、索赔依据和理由、索赔事件的 不利影响等。

因此，正确选项是ABE。

14、常见的影响工程进度的风险有（）。

A、管理风险

B、合同风险

C、组织风险

D、技术风险

E、信用风险

【参考答案】：ABCD

【解析】：常见的影响工程进度的风险包括：①组织风险；②管 理风险；③合同风险；④资源（人力、物力和财力）风险；⑤技术风 险等。

15、依据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013 — 0201）,下列对项目经理的表述正确的有：（）

A、发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理。

B、项目经理最多只能承担两个项目的项目经理

C、项目经理每月在施工现场的时间不得少于专用合同条款约定的 天数

D、承包人需要更换项目经理的，应提前28天书面通知发包人和 监理人，并征得发包人的书面同意

E、项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发 包人的同意

【参考答案】：ACE

16、总进度纲要的主要内容包括()。

A、项目实施的总体部署

B、可行性报告

C、各子系统进度规划

D、确定里程碑事件的计划进度目标

E、总进度目标实现的条件和应采取的措施

【参考答案】：ACDE

【解析】：总进度纲要的主要内容包括项目实施的总体部署、总 进度规划、各子系统进度规划、确定里程碑事件的计划进度目标、总 进度目标实现的条件和应采取的措施。

17、下列项目目标动态控制的纠偏措施中，属于技术措施的有 ()。

A、调整工作流程组织

B、调整进度管理的方法和手段

C、改变施工机具

D、改进施工方法

E、调整项目管理职能分工

【参考答案】：CD

【解析】：技术措施，分析由于技术（包括设计和施工的技术） 的原因而影响项目目标实现的问题，并采取相应的措施，若调整设计、 改进施工方法和改变施工机具等。

18、会议是组织和协调的重要手段，故会议的组织设计应该明确 的内容有（）。

A、会议的特点

B、会议的召开时间

C、会议的费用和要求

D、会议的类型

E、会议的主持人和参加人

【参考答案】：BDE

【解析】：进度控制工作包含了大量的组织和协调工作，而会议 是组织和协调的重要手段，应进行有关进度控制会议的组织设计，以 明确：①会议的类型；②各类会议的主持人及参加单位和人员；③各 类会议的召开时间；④各类会议文件的整理、分发和确认等。

19、在某工程网络计划中，工作M的总时差为2天。在该计划执 行一段时间后检查实际进展情况时发现工作M的总时差变为-3天，说 明工作M的实际进度（）。

A、拖后3天

B、影响工期3天

C、拖后5天

D、影响工期5天

E、拖后2天

【参考答案】：BC

【解析】：工作M的总时差变为一 3天，说明工作M不仅将原有 的2天总时差全部用完，而且在原计划总工期内还差3天，因此工作M 的实际进度拖后5天，影响总工期3天。所以

B、C正确。

20、项目信息门户实旌的条件包括（）°

A、硬件

B、软件

C、组织件

D、技术件

E、教育件

【参考答案】：ABCE

【解析】：本题考核的是项目信息门户实施的条件。项目信息门 户实施的条件包括：组织件；教育件；软件；硬件。

21、在国际上，工程建设物资采购的常用模式有（）。

A、业主方自行采购

B、行政制定采购

C、承包商采购

D、与承包商约定制定供应商采购

E、行业协会统一采购

【参考答案】：ACD

【解析】：在国际上业主方工程建设物资采购有多种模式，如：

- 业主方自行采购；

- 与承包商约定某些物资为指定供货商；

- 承包商采购等。

22、项目管理作为一门学科在不断的发展，它包括()等几代 的发展。

A、传统的项目管理

B、现代的项目管理

C、全过程的项目管理

D、组合管理

E、变更管理

【参考答案】：ADE

23、设计方作为项目建设的一个参与方，其项目管理的目标包括

A、投资目标

B、设计的成本目标

C、设计的进度目标

D、设计的质量目标

E、利润目标

【参考答案】：ABCD

24、下列情形中，承包人可以提起索赔事件的有()。

A、承包人的设备故障造成的时间、费用损失

B、发包人延误支付期限造成承包人的损失

C、监理工程师提出的工程变更造成承包人的时间、费用损失

D、不可抗力导致施工条件的改变

E、物价上涨，法规变化

【参考答案】：BCDE

【解析】：1Z206061索赔的依据 四、索赔成立的条件

25、建筑工程施工质量验收中，检验批质量验收的内容包括

()。

A、质量资料

B、允许偏差项目

C、主控项目

D、观感质量

E、一般项目

【参考答案】：CE

【解析】：《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300— 2013)规定，检验批质量验收合格应符合下列规定：①主控项目和一 般项目的质量经抽样检验合格；②具有完整的施工操作依据、质量检 查记录。主控项目是指建筑工程中对检验批的基本质量起决定性作用 的检验项目。因此，主控项目的验收必须从严要求，不允许有不符合 要求的检验结果，主控项目的检查具有否决权。除主控项目以外的检 验项目称为一般项目。

26、关于分部分项工程成本分析的说法，错误的有()。

A、分部分项工程成本分析的对象为已完成分部分项工程和部分将 要完成的分部分项工程

B、分析时可将实际成本、计划成本和目标成本进行三算对比分析

C、实际成本来自施工任务单的实际工程量、实耗人工结合限额领 料单的实耗材料

D、对于主要的分部分项工程必须进行相关成本分析

E、分部分项工程成本分析是施工项目定期的、经常性的中间成本 分析

【参考答案】：ABE

【解析】：综合成本分析方法。

【解析】分部分项工程成本分析是施工项目成本分析的基础。分 部分项工程成本分析的对象为已完成分部分项工程，分析的方法是：

进行预算成本、目标成本和实际成本的三算对比，分别计算实际 偏差和目标偏差，分析偏差产生的原因，为今后的分部分项工程成本 寻求节约途径。

分部分项工程成本分析的资料来源包括：预算成本来自投标报价 成本，目标成本来自施工预算，实际成本来自施工任务单的实际工程 量、实耗人工和限额领料单的实耗材料。

由于施工项目包括很多分部分项工程，无法也没有必要

27、全面质量管理（TQC）的主要特点包括（）。

A、以顾客满意为宗旨

B、领导参与质量方针和目标的制定

C、根据质量管理计划进行行动方案的部署和交底

I）、提倡预防为主、科学管理、用数据说话

E、规范各程序执行人员的行为

【参考答案】：ABD

【解析】：全面质量管理（TotAI QuAI ity Control ）的基本原理 是强调在企业或组织的最高管理者质量方针的指引下，实行全面、全 过程和全员参与的质量管理。其主要特点是：①以顾客满意为宗旨； ②领导参与质量方针和目标的制定；③提倡预防为主、科学管理、用 数据说话等。

28、施工合同执行者进行合同跟踪的依据有（）。

A、合同订立前签署的意向书

B、合同实施中出现的偏差情况

C、合同以及依据合同而编制的各种计划文件

D、管理人员对现场巡视、质量检查的情况

E、原始记录、报表、验收报告等各种实际工程文件

【参考答案】：CDE

【解析】：合同分析中发包人的责任。

【解析】合同跟踪的重要依据是合同以及依据合同而编制的各种 计划文件；其次还要依据各种实际工程文件如原始记录、报表、验收 报告等；另外，还要依据管理人员对现场情况的直观了解，如现场巡 视、交谈、会议、质量检查等。

因此，正确选项是CDE。

29、施工工艺方案的质量控制主要包括（）。一一

A、合理划分施工区段

B、制定材料进场验收程序

C、编制新材料专项技术方案

D、明确工序质量验收标准

E、合理选用施工机械设备

【参考答案】：ACDE

30、应急处理中的注意事项主要包括（）。

A、现场应急处置能力确认和人员安全防护等事项

B、采取救援对策或措施方面的注意事项

C、现场自救和互救注意事项

D、场外接应人员的注意事项

E、应急救援结束后的注意事项

【参考答案】：ABCE

【解析】：应急处理中的注意事项主要包括：①佩戴个人防护器 具方面的注意事项；②使用抢险救援器材方面的注意事项；③采取救 援对策或措施方面的注意事项；④现场自救和互救注意事项；⑤现场 应急处置能力确认和人员安全防护等事项：⑥应急救援结束后的注意 事项；⑦其他需要特别警示的事项。

【参考答案】：B

【解析】：本题涉及的考点是施工质量缺陷的返工处理。当工程 质量缺陷经过返修、加固处理后仍不能满足规定的质量标准要求，或 不具备补救可能性，则必须采取重新制作、重新施工的返工处理措施。

9、“陪标"不会造成（）。

A、中标单位高价中标

B、建设单位付出过高的建设资金

C、给工程质量埋下了隐患

D、对其他施工单位缺乏公正性

【参考答案】：D

【解析】："陪标"会造成以下问题：①由于投标单位之间的竞 争大大减少或者没有竞争，造成中标单位高价中标，致使建设单位付 出过高的建设资金；②资质不高的施工单位进入施工现场，给工程质 量埋下了隐患。

10、企业获准认证的有效期是（）。

A、二年

B、一年

C、三年

D、五年

【参考答案】：C

11、施工质量计划的审批包括施工企业内部的审批和（）的审 查。

A、业主方

B、项目监理机构

C、建设行政主管部门

D、项目经理部

【参考答案】：B

【解析】：本题考核的是施工质量计划的审批程序。施工单位的 项目施工质量计划或施工组织设计文件编成后，应按照工程施工管理 程序进行审批，包括施工企业内部的审批和项目监理机构的审查。

12、建筑施工企业项目经理是受企业（）委托，对工程项目施 工过程全面负责的项目管理者。

A、董事会

B、股东

C、股东代表大会

D、法定代表人

【参考答案】：D

【解析】：建筑施工企业项目经理，是指受企业法定代表人委托 对工程项目施工过程全面负责的项目管理者，是建筑施工企业法定代 表人在工程项目上的代表人。所以D正确。

13、下列职业健康安全管理体系要素中，不属于核心要素的是

（）。

A、职业健康安全方针

B、对危险源辨识、风险评价和风险控制的确定

C、作用和职责

D、文件和资料控制

【参考答案】：D

【解析】：职业健康安全管理体系中核心要素包括：①职业健康 安全方针；②对危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；③法律法 规和其他要求；④目标和方案：⑤资源、作用、职责、责任和权限： ⑥合规性评价；⑦运行控制；⑧绩效测量和监视；G）内部审核；⑩管 理评审。D项属于辅助性要素。

14、对各种投入要素质量和环境条件质量的控制，属于施工过程 质量控制中的（）工作。

A、技术交底

B、计量控制

C、工序施工质量控制

D、测量控制

【参考答案】：C

【解析】：本题考核的是工序施工质量控制的概念。工序是人、 材料、机械设备、施工方法和环境因素对工程质量综合起作用的过程, 所以对施工过程的质量控制，必须以工序作业质量控制为基础和核心。 因此，工序的质量控制是施工阶段质量控制的重点。

15、下列关于标前会议的说法正确的是（）。

A、为了保证公平，对个别投标人的问题的解答，可以以口头形式 回复并注意保密

B、标前会议的会议纪要和答复函件都是招标文件的有效组成部分

C、当补充文件与招标文件不一致时，以招标文件为准

D、标前会议不能修改投标截止时间

【参考答案】：B

【解析】：A项，对投标人书面提出的问题和会议上即席提出的问 题给以解答，会议结束后，招标人应将会议纪要以书面通知的形式发 给每一个投标人：C项，当补充文件与招标文件不一致时，以补充文件 为准；D项，为了使投标单位在编写投标文件时有充分的时间考虑招标 人对招标文件的补充或修改内容，招标人可以根据实际情况在标前会 议上确定延长投标截止时间。

16、工程担保中大量采用的第三方担保属于（）。

A、投标担保

B、预付款担保

C、履约担保

D、保证担保

【参考答案】：D

17、下列关于赢得值法的阐述，不正确的是（）。

A、高得值法的基本参数包括BCWS、BCWP、ACWP、CV、SV、CVI、 SVI等

B、CV、SV反映的是绝对偏差，结果很直观

C、CPI、SPI反映的是相对偏差，在同一项目和不同项目比较中均 可采用

D、赢得值法可以实现费用和进度综合控制

【参考答案】：A

【解析】：赢得值法是进行工程项目的费用、进度综合分析控制 的主要方法之一，其基本参数有三个：①已完工作预算费用(BCWP): ②计划工作预算费用(BCWS);③已完工作实际费用(ACWP) o

18、下列选项中，不属于组织论工具的是()。

A、项目结构图

B、组织分工图

C、组织结构图

D、合同结构图

【参考答案】：B

【解析】：组织结构在项目管理中的应用。

【解析】组织论的三个重要的组织工具，项目结构图、组织结构 图和合同结构图。

因此，正确选项是B。

19、项目质量、进度、投资控制编码的基础是()及其编码。