.      .              .        .                            

XXX工程人工挖孔桩基础施工方案

 XXXXX公司

XXX年XX月

施工方案签名页

	项目名称
	XXX线路工程

	作业容
	人工挖孔桩基础开挖施工方案

	批  准
	施工单位总工程师或专业副总工程师
	    年  月  日

	审  核
	施工单位技术部门主任或副主任
	    年  月  日

	编  写
	项目总工（技术负责人）
	    年  月  日

	注
	方案应有施工单位技术部门组织本单位技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。


1  编制依据
	序号
	标准号
	引用标准、规程、规与资料名称

	1
	GB50233-2014
	《110kV~750kV架空输电线路施工与验收规》

	2
	GB50202-2002
	《建筑地基基础工程施工质量验收规》

	3
	GB50201-2012
	《土方与爆破工程施工与验收规》

	4
	DL/T 5092-1999
	《110kV~500kV架空送电线路设计技术规程》

	5
	JGJ 94-2008
	《建筑桩基技术规》

	6
	Q/CSG411002-2012
	《10kV~500kV输变电与配电工程质量验收与评定标准》

	7
	Q/CSG 11105.1-2008
	《南方电网工程施工工艺控制规》

	8
	Q/CSG510001-2015
	《中国南方电网XX公司电力安全工作规程》

	9
	DL 5009.2-2013
	《电力建设安全工作规程 第2部分：电力线路》

	10
	
	《电力建设工程安全和环境管理设施规应用手册》

	11
	
	《架空线路与电缆安健环设施标准》

	12
	桂建管[2014]87号
	关于严格限制使用人工挖孔灌注桩的通知

	13
	
	本工程基础施工设计图纸

	14
	
	本工程施工组织设计


注：编写方案时须根据最新颁布的标准、规程、规进行动态更新，保持使用有效版本。
2  工程概况
XXX线路工程起于XXX变电站，终止于XXX变电站，线路全长XXkm，杆塔共XX基。工程施工工期为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。

本工程的基础型式有XXX，其中人工挖孔桩基础有XX基，使用情况如下表：

	桩号
	#XX、…
	#XX、…
	#XX、…
	…
	#XX、…

	桩径(mm)
	XXXX
	XXXX
	XXXX
	…
	XXXX

	桩长(mm)
	XXXXX
	XXXXX
	XXXXX
	…
	XXXXX

	使用桩数
	XX
	XX
	XX
	…
	XX


3  施工组织措施
3.1  施工组织结构

工作负责人：XXX    ：XXX
技术负责人：XXX    ：XXX
安全负责人：XXX    ：XXX

工作班人员：（一个作业组）技工XX人，辅助工XX人， 共 XX 人 

职责：

工作负责人：负责组织、指挥工作班人员安全开展各项工作，完成本工程项目。

技术负责人：负责对本项工作提出技术方案并协助工作负责人解决施工中遇到的技术问题。

安全负责人：负责对现场的安全情况进行监督，与时制止违反安规等规章制度的行为和现象。

施工人员：服从工作负责人的指挥，按照施工工艺标准按时完成工作负责人所安排的工作。
3.2  施工组织分工
第一组：挖土、清坑

组长：XXX

组员：XXX、…

负责坑开挖土方。

第二组：XXX

组长：XXX

组员：XXX、…

负责对坑挖出的土方提运堆放。

第三组：护壁浇筑

组长：XXX

组员：XXX、…
负责护壁材料运输与浇筑等工作。
4  施工技术措施
4.1  保证安全的技术措施

4.1.1  
工作地点：本线路工程人工挖孔桩线路段。

4.1.2  人工挖孔必须是按从上到下、先中间后四边的顺序开挖，并按设计桩径加2倍护壁厚度控制截面尺寸。

4.1.3  人力挖孔和机动绞磨提土操作应设专人监护，并密切配合。提土机构要有防倒转装置。

4.1.4  提土斗应为软布袋或竹篮等轻型工具，绞架刹车装置应可靠。

4.1.5  孔挖出的土石料装入吊篮，采用提升设备将泥土垂直运输到地面并与时运离孔口，不得堆放在孔口四周1.5m围，堆土高度不应超过1.5m。机动车辆的通行不得对井壁的安全造成影响。

4.1.6  按设计要求设置护壁。护壁拟采用现浇模注混凝土护壁，混凝土标号与桩身设计标号一样。第一节混凝土护壁宜高出地面150～200mm，使其成为井口围圈，以阻挡井上土石与其它物体滚入井下伤人，并且便于挡水和定位。
4.1.7  采用混凝土护壁时，每节护壁必须监理单位验收合格后方可使用。

4.1.8  坑底面积超过2m2时，井下作业不得超过2人，挖掘时不得面对面作业。每次井下作业不得超过2h。

4.1.9每日开工前必须检测井下的有毒、有害气体，并应有足够的安全防措施；当孔深超过10m时，应有专门向井下送风的设备对孔强制通风补养，风量不宜少于25L/s。每天应先对孔送风10min以上，人员方能下井作业。

4.1.10  井下照明应采用矿灯或安全灯。电源线采用低压防水绝缘电缆引下，电压不大于36V。

4.1.11  人员上下井须使用应急软梯，并采取防坠落措施，如使用速差防坠器。

4.2  施工步骤与方法
4.2.1  施工作业流程

复测分坑→平整场地→挖第一节桩土方→扎护壁钢筋、支模、浇灌第一节砼护壁→在护壁上二次投测标高与桩位十字轴线→设置垂直运输架、吊土桶，安设鼓风机、照明设施等→第二节桩身挖土→清理桩孔四壁、校核桩孔垂直度和直径→扎筋、支模，拆上节桩模板，支第二节桩模板，浇捣第二节桩砼护壁→重复第二节桩挖土、扎筋、支模、浇砼护壁工序，循环作业直至设计深度→清理基坑→对桩孔进行全面的检查验收。

4.2.2  现场准备

1、基础开挖施工前，首先完成路径复测与基础分坑。

2、挖孔桩施工应遵守《建筑桩基技术规》的要求，并须符合设计图纸《挖孔桩基础施工统一说明》。
3、挖孔桩基础适用于无地下水的硬塑状土和岩石地质。施工前应有塔位详细的岩土工程勘测报告，并制定可靠的安全施工措施。
4、施工前应做好场地平整，做出有效的排水措施与安排好运土通道与设备等。
5、根据设计图纸规定进行分坑，建立桩位测量点。
6、对土质情况有怀疑或首次施工时，应在桩位附近先进行试挖，完善成孔工艺。
7、充分了解桩位的工程地质资料，对不良地质条件的对策应有准备。
4.2.3主要施工步骤与方法

4.2.3.1 基坑开挖

1、根据基坑开挖尺寸线先挖出样洞，深约300mm，样洞直径比设计的基础尺寸小30~50mm，样洞挖好后应复测根开、对角线等尺寸，合格后再继续开挖。
2、基坑主柱挖掘过程中，为保证桩的垂直度，每挖3m深后，在坑中心吊一垂球检查中心位置、垂直度与主柱直径一次。桩位允许偏差50mm，垂直度允许偏差0.5%。
3、每日开工前与桩孔开挖过程中，必须检测孔有无毒害气体和缺氧现象，孔施工时应采取可靠的通风设施，确保孔作业时空气清新，避免缺氧；当桩孔深超过10m时，还应有专门向孔送风的设备。
4、施工过程中，孔口应有专人监护，孔作业人员必须正确佩戴安全帽并系安全带；孔口四周必须设置护栏，孔设半边井的安全网，并设特别可靠的救生软梯；当暂停孔作业时，孔口应用盖板盖好。 
5、基础主柱开挖深度距设计要求尚有100~200mm时，检查主柱直径正确后，用钢尺在主柱坑壁上量出基础底部扩大头挖扩位置线。由挖扩位置线下方20~40mm处开始挖掘扩大头部分。
6、基坑开挖至距设计要求埋深尚有约50mm时，在基坑底部钉出基坑中心桩，边挖掘边检查尺寸，直至基坑周边尺寸符合设计图纸要求为止。基坑底部应预留约50mm暂不挖掘，待清理基坑时再修整。 
7、基坑提土应采用吊篮或吊桶，提升装置与井架应有足够的安全系数。提运方法应采用辘轳或三脚架或杠杆，以人力操作将土提运至坑口上方再倒至安全地带。
8、基坑施工的铲、镐等工具的把柄长度应限制在500mm以下，视坑口直径而定，以方便操作。 
9、掏挖基坑过程中如发现土质情况与设计不符或坑壁有塌方先兆时应暂停挖掘，报告工地技术负责人研究处理。
4.2.3.2 设置护壁
1、基坑采取人工挖孔成型，根据设计图纸要求，挖孔时必须同时设置做护壁，一般护壁混凝土的厚度为100~150mm，每节高度为1000mm，混凝土强度等级与桩身一样。第一节护壁应高出地面150~200mm，上下节搭接不小于50mm，如图4-1所示。
单位：mm
[image: image1.png]1000

50

5,

& 6-1

BsiLdreETEE

s




2、桩孔采用挖一段，即浇筑一节护壁，拆模后再继续掘进，最终形成桩孔，护板必须在浇制24h后方可拆除。
挖孔桩示意图如图4-2所示。
[image: image2.png]150~200

B 6-2 EBIMTEEE




3、遇有流塑状淤泥、流沙或孔壁坍塌时，应停止挖孔，待采取有效措施处理后才能继续掘进。对于坍塌段可采取边挖边校对孔位，护壁结构应做适当加强。
4.2.3.3  清理基坑
1、清理基坑的任务是修理坑壁与清除坑底未挖掘的部分，基坑清理应由上至下进行。
2、清理基坑应有与主柱直径等长的专用测量工具测量主柱基坑直径，以保证基坑尺寸符合设计图纸要求；清理基坑时应保留基坑中心桩，以基坑中心桩为准，测量基坑中心桩至四周坑边尺寸应相等。 
3、清理好的基坑，如需过夜浇制基础，应采取防止雨水或泥土流入坑的措施，例如加盖塑料薄膜，在坑外侧开挖小排水沟等。
4、基坑清理完毕，应测量立柱断面尺寸与坑深，符合规偏差要求，并作好施工记录；基坑尺寸属 隐蔽工程，应有监理代表在现场复查并签字认可。
（注：人工挖孔桩基础开挖施工的现场准备、基坑开挖、挖孔要求（护壁设置）、清理基坑等作业方法参照《南网电网建设施工作业指导书  第1部分》中《人工挖孔桩基础作业指导书》（编码：SDXL-ZW-03）的相关章节容。）

4.2.3.4  遇流泥、流砂处理措施

1、挖孔桩若遇流泥层、流砂层或地下涌泉较大的层处，如出现塌崩、流泥、流砂，要采取护壁节高适当缩小、原每节护壁定型钢模高约1000mm，宜缩小在500mm或300mm以。

2、在支护壁钢模之前，应先打挡土条、钢筋、堵砂包、稻草等特殊措施，有的地方需用φ6钢筋、间距为100×100的钢网片，竖向钢筋采用φ22，间距100，并采取加泵同时抽水，防止塌崩加大，经加固处理后再进行挖土。

3、井壁塌落土方应在护壁浇灌混凝土的同时，用混凝土填满，护壁钢筋也应加密加大，视流水量和塌崩情况而定。

4、如遇流砂、淤泥较大时，每下挖0.3～0.5m浇护壁混凝土一次，中间不准停断，不准推迟过夜，做到快速施工，为了防止护壁塌沉伤人，开挖时，脚不准置于护壁下面。
5、若桩护壁发生沉坍现象，查明原因，根据实际情况，采用稻草、钢筋网片、粗钢筋、棉被等封住护壁缺口，并用高标号混凝土加厚护壁，使用稳定后方可继续施工。
4.3  施工现场布置图

（详见附图一）

4.4主要工器具选用与材料配置（参考示例，具体根据实际情况配置）
	序号
	工器具名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	扳手
	
	把
	2
	

	2
	钳
	
	把
	2
	

	3
	发电机
	
	台
	1
	

	4
	镐（锄头）
	
	把
	2
	

	5
	铲
	
	把
	2
	

	6
	铁锤
	
	把
	1
	

	7
	钎
	
	根
	2
	

	8
	斗车
	
	辆
	2
	

	9
	钢卷尺
	20m
	把
	1
	

	10
	角铁桩
	L75*8*1500
	条
	6
	

	11
	吊篮
	
	个
	2
	

	12
	风机
	
	台
	1
	

	13
	井架
	
	副
	1
	

	14
	吊绳
	Φ18，长度50米
	条
	1
	

	15
	卷扬机
	1t-2t
	套
	1
	

	16
	插入式振捣器
	
	台
	1
	

	17
	护壁模板
	
	套
	2
	

	18
	砂、石料
	
	
	
	护壁用

	19
	水泥
	
	
	
	护壁用

	20
	钢筋
	
	
	
	按设计施工图纸使用


4.5  施工质量控制与验收标准
4.5.1质量控制措施

4.5.1.1 施工质量检验一般按以下方式进行。质量检验一般采用三级检验制，施工队（班）对所施工的分项工程、子分部工程应进行100％的质量自检；项目部对所负责施工的子分部工程、分部工程和单位工程组织质量检查，复检比例不宜低于50％；公司对分部工程和单位工程组织检查，抽检比例不宜低于20％。
4.5.1.2 原材料与器材质量必须符合下列规定：有该批产品出厂质量检验合格证书；有符合国家现行标准的各项质量检验资料；对砂石等无质量检验资料的原材料，应抽样并经有检验资格的单位检验，合格后方可采用；对产品检验结果有疑义时，应重新抽样，并经有资格的检验单位检验，合格后方可采。
4.5.1.3 施工现场检查：施工人员在施工安装前对所使用的原材料与器材的保管期，包装情况，材料设备的外观质量、规格、数量、防护和锈蚀情况应进行检查，在未证实合格前，不得使用。
4.5.1.4 严格控制垂直度（0.5%）和直径（±50mm），每施工完三节护壁就要复核垂直度和中心位置。

4.5.1.5护壁模板采用钢模板，对于变形模板要与时修整，确保护壁尺寸准确。模板安装前必须涂刷润滑油，安装模板时，用线坠吊中线，使模板居中。模板需护壁混凝土达到70%强度后方可拆模。

4.5.1.6 护壁质量控制，采用钢筋砼护壁，每节高度为50-100cm，厚度按照设计要求尺寸施工，混凝土等级与桩身一致，并应振捣密实。

4.5.1.7 第一节井圈护壁应符合下列规定：

1）井圈中心线与设计轴线的偏差不得大于20mm；

2）井圈顶面应比场地高出150～200mm，壁厚应比下面井壁厚度增加100～150mm。
4.5.1.8 基坑开挖至距设计要求埋深尚有50mm时，在基坑底部钉出基坑中心桩，边挖掘边检查尺寸，直至基坑周边尺寸符合施工图纸要求。桩深不小于设计值。

4.5.1.9人工挖孔桩完成后的井圈中心与设计轴线偏差不大于20mm，同一水平面井圈任意径的极差不大于50mm，径最大允许误差±50mm，垂直度允许偏差0.5%。

4.5.2质量控制表

	序号
	控制点
	控制方式

	
	
	W
	H
	S

	1
	线路路径复测
	●
	
	

	2
	岩石、掏挖基础分坑与开挖
	
	●
	

	3
	挖孔桩基础
	
	
	●

	注：H：停工待检点；W：见证点；S：旁站点


质量控制标准按照Q/CSG 533034-2014《基建工程质量控制（WHS）与量化评价标准（2014年版）第1分册：输电线路工程》对应的专业执行有关的表单：表W001、表H003、表S007执行。
4.5.3检验标准

质量检验按照国家标准JGJ 94-2008《建筑桩基技术规》6.2.4条、6.6.6条、6.6.9条、6.6.10条与中国南方电网XX公司Q/CSG 411002-2012《10kV~500kV输变电与配电工程质量验收与评定标准 第一册：输电线路》对应的表单Q/CSG表1-B.0.1、表1-B.04、表1-B.11的规定执行。
5  施工进度计划
5.1计划工作时间：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日，共XX天。

5.2  施工计划表

	序号
	工作时间
	施工围
	主要工作容
	施工力量
	备注

	1
	XX月XX日~XX月XX日
	XX~XX共XX基
	基坑开挖、护壁、清坑
	技工XX人，辅助工XX人
	

	2
	XX月XX日~XX月XX日
	XX~XX共XX基
	基坑开挖、护壁、清坑
	技工XX人，辅助工XX人
	

	…
	…
	…
	…
	…
	


（说明：应根据要求工期与工作量情况合理配置作业组数量与人数）
6  工作前安全风险辨析与预控

6.1按表6-1与《人工挖孔桩基础作业指导书》相关联的安全施工作业票，结合现场实际情况进行差异化分析，确定风险等级，现场技术员填写安全施工作业票，安全员审核，施工负责人签发。
6.2 施工负责人核对风险控制措施，并在日站班会上对全体作业人员进行安全交底，接受交底的作业人员负责将安全措施落实到各作业任务和步骤中。
表6-1  关键安全风险控制措施和站班会交底关键容

	序号
	危害名称
	风险种类
	风险等级
	风险控制措施

	1
	高处、临边作业未使用防护用品
	坠落
	低风险
	高处作业持证上岗，作业过程按要求使用安全绳。

	2
	临边、高处无防护措施
	坠落
	中等风险
	临边作业或高处作业应增设扶绳或使用安全绳。

	3
	基础下的不明设施
	设备停运
	低风险
	1、土石方开挖前应熟悉周围环境、地形地貌，特殊地形制订施工方案与安全措施；

2、在有电缆、光缆与管道等地下设施的地方开挖时，应事先取得有关管理部门的同意，现场应有标识与安全措施。

	4
	高处松动、易坠的物体坠落
	物体打击
	中等风险
	1、开挖前应清除上山坡浮石，清理时滚落下方不得有人，滚落下方应设警示标志和专人看守。

2、人工开挖基坑时，应事先清除坑口附近的浮石；向坑外抛扔土石时，应防止土石回落伤人；坑口边缘0.8m以不得堆放材料和工具。

	5
	未按规定设置混凝土护壁
	塌方
	低风险
	按设计图纸设置混凝土护壁，每挖50~100cm浇一段护壁，待护壁达到一定强度后，再挖下一段。

	6
	特殊的环境如泥水坑、流沙坑等未能采取措施
	塌方
	中等风险
	泥水坑和流沙坑的开挖应采用挡土板或其他防止塌方的施工方法，采用特殊方法施工时（如爆破法等）应由技术部门提出安全施工措施，经批准后方可进行。

	7
	坑边堆放重物造成坑壁过负荷坍塌
	塌方
	中等风险
	1、施工区尽量避免重车辆通过，以减轻对坑壁的压力。

2、挖出的土石方应与时运走，需留做回填用的应堆放在槽（坑）边1.5m以外，高度不得超过1.5m。

	8
	缺氧的作业环境
	窒息
	低风险
	开挖前应备好一定数量的鼓风机，并在每天开工前对各桩进行氧气检验。

	9
	有毒的作业环境
	窒息
	低风险
	开挖到一定深度时，每天工作前应往坑送活物进行验毒。


（注：其它风险控制措施和交底容具体按照作业指导书等资料进行补充。）

6.3在本方案施工任务中，经进行风险辨析后，各层级到位分级管控要求如表6-2所示。

表6-2    公司（施工单位）各层级到位管控要求

	序号
	作业容
	风险等级
	各层级到位分级管控责任岗位
	备注

	
	
	
	施工队
	施工项目部
	施工单位
	

	1
	人工挖孔桩基础开挖
	高风险
	队长、安全员、技术员
	项目经理、项目总工、安全员、技术员
	安监部、基建部主任或副主任、安全专职、技术专职
	

	
	
	中风险
	队长或副队长、安全员、技术员
	项目经理或项目总工、安全员或技术员
	安全专职

或技术专职
	

	
	
	低风险

与以下
	安全员
	安全员
	
	


（注：以上仅为例，具体根据实际情况完善）
6.4  其他安全注意事项（根据实际情况进行选补）
6.4.1针对存在沼气等有毒有害气体的挖孔桩作业，下井前应先对孔进行通风稀释，经检测并采取有效通风措施确保孔有毒有害气体含量达到允许围（CH4：0.5%；CO：30mg/m3；CO2：0.5%）或达到作业人员感到舒适的浓度，方可下井作业。
6.4.2孔口和孔壁附着物（包括不到孔底的钢筋笼、串筒、钢爬梯、水管风管等）必须固定牢靠。
6.4.3  禁止孔边抽水边作业。

6.4.4工人下孔作业时，地面上必须有安全管理人员值守；出现险情时，必须按照应急预案进行处置和救援，严禁盲目施救。
6.4.5井下人员应注意观察孔壁变化情况，如发现塌落或护壁裂纹现象应与时采取支撑措施。如有险情，应与时以出联络信号，以便迅速撤离。并尽快采取有效措施排除险情。

6.4.6地面人员应经常检查支架、滑轮、绳索是否牢固。下吊时要挂牢，提上来的土石要倒干净，卸在孔口1.5m以外（如设计图纸另有要求时按设计要求执行）。

6.4.7对周围建（构）筑物、道路、管线等应定期进行变形观测，并作好记录，发现异常情况，必须立即停止作业，并采取相应的补救措施。
6.4.8孔必须设置应急软爬梯供人员上下，不得使用麻绳和尼龙绳吊挂或脚踏井壁凸缘上下；使用的电葫芦、吊笼等应安全可靠，并配有自动卡紧保险装置；电动葫芦宜用按钮式开关，使用前必须检验其安全起吊能力。
6.4.9当天挖孔，当天浇注护壁。人离开施工现场，要把孔口盖好，孔口周围必须设置0.8m~1m高的护栏，并设立明显警戒标志。
6.4.10 施工现场的一切电源、电路的安装和拆除必须遵守现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46 的规定。
7  环境保护措施（根据实际情况进行选补）
7.1  在工程施工中，要遵守国家环境保护等法规，搞好环保、森林防火、森林植被保护，野生动物、古迹、文物保护等工作，不对当地生态环境造成破坏和影响。
7.2  施工道路利用现有或扩宽原有的便道，车辆不能到达的地方，采用人力、马帮运输，尽量减少因修路而砍伐林木、损坏农作物。

7.3  在山坡上开挖基坑时，将弃土装入编织袋有序分层叠放在基坑坡下侧，避免弃土被雨水冲刷流失，破坏坡下植被或农作物。

7.4  现场施工临时设置的土坎、水沟、空洞等按原地貌进行填埋、夯实，恢复原貌。

7.5  基坑开挖时，在满足设计要求的情况下，尽量保留原有地形和自然植被，以减少水土流失。

7.6  工作结束要对现场废弃的杂物与下角料与时清理、回收，做到“工完、料尽、场地清”。

8  应急预案

8.1现场应急组织机构

应急负责人：  XXX    ：XXXXXXXXXXX
应急报告人：  XXX    ：XXXXXXXXXXX
急救引导人：  XXX    ：XXXXXXXXXXX
应急司机：    XXX    ：XXXXXXXXXXX
应急参与人：  全体人员
职责：

应急负责人：负责组织指挥现场总体应急工作；

应急报告人：负责将现场情况向医疗机构和分管领导汇报；

急救引导人：负责在路口等候引导医疗机构车辆的到来；

应急参与人：服从应急负责人的指挥，按照负责人的安排开展口对口、口对鼻或胸外按压的心肺复法对伤员进行抢救。

8.2 应急措施

（根据实际情况编写完善）
8.3现场应急必备物资

车辆一辆

手机或一台

应急药箱一个

8.4应急通讯方式

   最近的医院名称：XXXXXXXX
   最近医院的急救：XXXXXXXX
   最近医院的行车线路图：（附图）

   全国急救：120

   全国交通急救：122

   全国火警急救：119

   全国匪警急救：110

附图一：施工现场布置图
此处略（主要画出施工现场的平面布置图，简要说明工作区域、材料存放区、机械进场与摆放位置、现场安全文明设施布置等）

图4-1





图4-2








 / 

