## Sheet1
50000立方米小时煤制气深度脱硫及资源化利用经济分析
目录
1, 总论.................................................................................................................................................................2
1. 1.项目背景................................................................................................................................................................................2
1.2. 评价目的................................................................................................................................................................................3
1.3. 评价原则................................................................................................................................................................................3
2, 投资估算.........................................................................................................................................................1
2. 1.编制依据................................................................................................................................................................................1
2. 2.编制方法................................................................................................................................................................................1
2. 3.估算范围................................................................................................................................................................................1
2. 4.投资估算................................................................................................................................................................................1
2. 4. 1.估算方法.....................................................................................................................................................................2
2. 4. 2.固定资产.....................................................................................................................................................................2
2. 4. 3.概述...............................................................................................................................................................................2
2. 5,固定资产投资......................................................................................................................................................................2
2. 5. 1.设备购置费................................................................................................................................................................3
2. 5. 2.建筑工程费用...........................................................................................................................................................8
2. 5. 3.安装工程费用........................................................................................................................................................11
2. 5. 4.固定资产总投资....................................................................................................................................................12
2. 6.无形资产投资...................................................................................................................................................................12
2. 7.递延资产费用...................................................................................................................................................................12
2.8.预备费.................................................................................................................................................................................14
2. 9.建设投资估算...................................................................................................................................................................14
2. 10.建设期利息估算............................................................................................................................................................15
2. 11.流动资金估算................................................................................................................................................................15
2.12.项目总投资估算............................................................................................................................................................17
3. 资金筹措.......................................................................................................................................................18
3. 1.资金筹措.............................................................................................................................................................................18
3. 2.资金来源.............................................................................................................................................................................18
3. 3.还款计划.............................................................................................................................................................................18
4. 财务分析.......................................................................................................................................................19
4. 1.财务测算依据...................................................................................................................................................................19
4. 2.产品成本估算...................................................................................................................................................................19
4. 2. 1.直接材料费.............................................................................................................................................................19
4. 2. 2.燃料及动力费........................................................................................................................................................19
4. 2. 3.制造费.......................................................................................................................................................................20
4. 2. 4.直接工资和其他直接支出................................................................................................................................20
4. 2. 5.生产成本汇总........................................................................................................................................................20
4. 2. 6.費用估算..................................................................................................................................................................21
4. 2. 7.挪销费.......................................................................................................................................................................21
4. 2. 8.总成本费用.............................................................................................................................................................22
4. 2. 9,经营成本..................................................................................................................................................................22
4. 3.销售收入和税金计算....................................................................................................................................................22
4. 3. 1,销售收入估算........................................................................................................................................................22
4. 3. 2.税金估算..................................................................................................................................................................22
4. 3. 3.销售收入及稅金估算表.....................................................................................................................................23
4. 4.财务评价.............................................................................................................................................................................24
4. 4. 1.项目财务现金流量表..........................................................................................................................................24
4. 4. 2.利润与利润分配表...............................................................................................................................................27
4. 4. 3.净现金流量表........................................................................................................................................................30
4. 4. 4.静态指标..................................................................................................................................................................31
4. 4. 5.动态指标..................................................................................................................................................................32
4. 5.不确定因素分析..............................................................................................................................................................33
4. 5. 1.收支平衡点分析....................................................................................................................................................33
4. 5. 2.敏感性分析.............................................................................................................................................................34
5.结论...............................................................................................................................................................36
1.总论
1. 1.项目背景
50000Nm3/h煤制氢废气脱硫及资源化利用项目是依附于茂名石化的新建项目。厂址
位于广东省茂名，占用土地77亩，靠近主干道公路、码头，交通运输方便，靠近主要原
料和燃料产地，供应有保证。水、电供应可靠。该项目主要设施包括生产主车间，与工
艺生产相适应的辅助生产设施、公用工程以及相关的生产管理、生活福利等设施。
该项目经济评价是在可行性研究完成市场需求预测、生产规模、工艺技术方案、原
材料、燃料及动力的供应、建厂条件和厂址方案、公用工程和辅助设施、环境保护、工
厂组织和劳动定员及项目实施规划诸方面进行研究论证和多方案比较后、确定了最佳方
案的基础上进行的。经济分析的内容主要包括投资估算、资金规划、成本估算、销售收
入、税利估算、获利能力评价和偿债能力评价等内容。本章将通过这几块内容对本项目
的技术经济情况进行核算。
1.2.评价目的
作为化工新建项目完整的设计文件，工程技术经济评价是一个重要组成部分。通过
经济评价分析，能预先了解设计项目是否具有良好经济效益，才能判断其投资前景的好
坏。
1. 3.评价原则
(1) 评价方法严格依照相关法规和标准。
(2) 评价过程中实事求是，详细计算仔细分析。
2.投资估算
2. 1.编制依据
1. 建设投估算依据文件：
《化工投资项目经济评价参数》，国石化规发（2000） 412号文件
《建设项目经济评价方法与参数》，国家发展改革委建设部发布
《化工投资项目可行性研究报告编制办法》，中石化联产发[2012]115号
《化工投资项目项目申请报告编制办法》，中石化协产发[2012]115号
《化工投资项目资金申请报告编制办法》，中石化协产发[2012]115号
«2017东华科技-陕鼓化学杯化工设计竞赛设计任务书》给出的基础数据
根据以上数据对固定资产投资、建设期借款利息、流动资金进行核算；
2. 国家、行业以及项目所在地政府有关部门的相关政策与规定；
3. 价格和取费参考的有关资料信息；
4. 引进费用估算依据；
5. 外汇折算说明和引进相关税费说明；
6. 《化工工艺设计手册》（第四版）
7. 财务报表的编制根据《企业会计准则（2014）》及其相关的解释、说明、补充文
件。
2. 2.编制方法
（1） 设备、材料价格采用市场询价，或参考设计参赛指导书给出的调研数据进行计
算；
（2） 安装工程，建筑工程费用参考国内同类工程的投资费用，同时结合建厂地区的
物价水平进行估算，或者釆用规模指数法进行各专业估算编制；
（3） 其他费用根据收集的资料信息，按照国家有关可行性研究报告投资估算编制办
法和规定进行估算。
2. 3.估算范围
估算内容包括硫磺生产装置以及系统配套工程的固定资产投资、无形资产、递延资
产、预备费、贷款利息和流动资金。
2. 4.投资估算
2. 4. 1.估算方法
建设投资估算依据中石化联产发第115号文《化工投资项目可行性研究报告编制办
法》和其他有关规定，按固定资产、无形资产、递延资产、预备费进行编制；
无形资产投资按《编制办法》有关规定并结合当地及本项目具体情况进行估算，无
形资产包括：技术转让费、土地使用权等；
对于标准设备：材料、标准设备价格采用市场询价；安装工程，建筑工程费用参考
国内同类工程的投资，并结合建厂所在地区的物价水平进行估算，或者采用规模指数法
进行各专业估算编制；其它费用根据收集的资料信息，按照国家有关可行性研究报告投
资估算编制办法和规定进行估算。对于非标设备：按照我国主管部门对非标准设备的估
价方式并结合市场信息，得到一个较合理的价位。
2. 4. 2.固定资产
固定资产费用主要由工程费用和固定资产其他费用组成。
2. 4. 3.概述
对于标准设备，我们采用网上询价，同时査阅相关手册从而得到准确的价格。
对于非标准设备，材料价格参考《2016年3月非标设备价格信息》，同时考虑到设备
的加工费用，所以釆用下面公式计算设备费用：
设备价格=材料总价格+设备加工费用=1.6X材料价格X设备重量。
非标设备计价注意事项：
1、 单重＜2吨的碳钢设备，在信息价的基础上乘以1.55的系数；单重＜2吨的不锈钢设
备，在信息价的基础上乘以1.3的系数.
2、 使用强度级别较高（指相应标准中抗拉强度规定值下限N540MPa）的材料制造的
压力容器按第三类压力容器计价。
3、 容器、塔器锻件净重占总净重10%以上时，每增加1 %相应加价250元/吨
2. 5.固定资产投资
主要包括设备购置费、工器具购置费、工程建设其他费用和总预备费。其中设备购
置费用包括设备价格、运杂费和备品配件购置等费用。设备购置费包括工艺设备、电气
设备、自动控制、生产工具、器具及家具等的购置费。设备成本的价格主要依据《2017
年陕鼓化学杯第九届全国大学生化工设计竞赛指导书》中钢材的相关数据：
1） 304不锈钢设备：18000元/吨
2） 中低压（W4MPa）碳钢设备：6000元/吨
3） 高压碳钢设备价格：9000元/吨
4） 其它特殊不锈钢按市场调研数据定价
5） 低压蒸汽（0.8MPa）： 200元/吨
6） 中压蒸汽（4MPa） : 240元/吨
7） 电：0.75元/千瓦时
8） 工艺软水：10元/吨
9） 冷却水：1.0元/吨
10） 污水处理费：5.0元/吨（COD<500）
11） 人工平均成本：10000元/月•人，（包括五险一金）
2. 5. 1.设备购置费
（1）全部工艺设备
本项目的主要生产设备包括反应器、塔设备、容器、换热器、泵、压缩机、加热
炉、空冷器等。对于非标设备，按照制造厂的报价或按国家主管部门规定的非标准设备
指标计价：对于通用标准设备，按制造厂报价或出厂价（含增值税和附加）及中国机电
产品市场价格。其中反应器的价格除与其钢材种类有关外，其制造精度以及生产性能、
工艺条件等对其造价影响很大。因此，对塔设备的估价，我们通过经验公式进行计算
后，咨询具有工程经验的老师和工程师确定反应器的大致造价。
表2. 5-1反应器设备购置费用表
□000 |  | 00/mm | 0 | 0000/t | 00/00 1
R1O1 | Claus300E)0 | 中5900x9000x15 | Q345R | 24.725 | 61.263
102 | Claus。园。図 0 | 06600x9380x17 | Q345R | 33.65 | 83.377
201 | LT-Scot00000 | 05700x14000x15 | Q345R | 42.195 | 104.549
401 | 0 | 0)2100x7330x15 | Q345R | 5.678 | 14.069
|  |  |  | 106.248 | 263.258
表2. 5-2塔设备购置费用表
塔编号 | 名称 | U | ,格/mm | 材质 |  | 重量 |  | 总计/万
|  | 类型 | 直径X高度X壁厚 |  | 数 , | (0 | 单价 （元/ 吨） | n
T2O1 | LT-Scot急冷塔 | 填料塔 | 04500x10123x12 | Q345R | 1 | 12.279 | 12913 | 15.856
T2O2 | LT-Scot吸收塔 | 填料塔 | 05800x12780x10 | Q345R | 1 | 18.835 | 12913 | 24.322
T203 | LT-Scot再生塔 | 板式塔 | 07200x23240x22 | Q345R | 1 | 95.314 | 12913 | 123.079
T3O1 | 酸性水汽提塔 | 浮阀塔 | 01700x5560x6 | Q345R | 1 | 1.446 | 12913 | 1.867
T401A/B | 干燥塔 | 填料塔 | 04000x14520x15 | Q345R | 2 | 29.184 | 12913 | 37.685
T4O2 | 提纯塔 | 板式塔 | 0960x4590x16 | Q345R | 1 | 1.63 | 12913 | 2.105
| 总计 | [6 empty] | 204.914
换热器
对于换热器的估价，主要是通过其换热面积以及其质量来估算其生产价格，同时还
需要考虑换热器的作用。一般可用下式计算：换热器材料价格=机架价格+换热面积X单位
换热面积价格
国内知名的换热器厂家的单位平方米换热面积价格集中在300元左右，机架价格大
约为5000元，换热器材料价格再乘上2.5的系数，即换热器总价格。
表2.5-3管式换热器设备购置费用表
设备编号 | 设备名称 | 规格型号 | 换热面积m2 | Jfi饥/万兀
E101 | Claus废热锅炉 | 01000x2700 | 761 | 58.325
E102 | Claus 一级硫冷凝器 | 0600x2000 | 106.8 | 9.26
E103 | Claus 一级反应器预热器 | 中875x2700 | 224 | 18.05
E104 | Claus二级硫冷凝器 | 01300x2700 | 654.9 | 50.3675
E105 | Claus二级反应器预热器 | 0850x2100 | 178 | 14.6
E106 | Claus三级硫冷凝器 | 0759x1850 | 670.6 | 51.545
E201 | 加氢反应器预热器 | 01775x3550 | 771.2 | 59.09
E202 | ur-scot急冷塔预冷器 | 0725x1100 | 138.1 | 11.6075
E203 | 急冷水冷却器 | 0)800x5500 | 814.7 | 62.3525
E204 | 吸收塔冷却器 | 0257x1000 | 6.1 | 1.7075
E205 | 富液冷却器 | 01350x1500 | 311 | 24.575
E206 | 贫富液换热器 | 01050x1200 | 52 | 5.15
E207 | 再生塔塔顶冷却器 | 0950x4800 | 308.9 | 24.4175
E208 | 尾气废热锅炉 | 01150x2550 | 576.2 | 44.465
E209 | 再生塔塔底再沸器 | 01225x5700 | 1666.5 | 126.2375
E301 | 净化水冷却器 | 中307x2400 | 55.6 | 5.42
E302 | 酸性水进料换热器 | 0307x6000 | 106.3 | 9.2225
E303 | 汽提塔塔底重沸器 | 61202x1806 | 309 | 24.425
E304 | 汽提塔塔顶冷却器 | 中725x3600 | 251.9 | 20.1425
E401 | 提纯塔预冷器 | 0600x5850 | 206.9 | 16.7675
E402 | 提纯塔冷凝器 | 0533x5700 | 534.6 | 41.345
E403 | 提纯塔塔底重沸器 | 6381x1350 | 96 | 8.45
| 合计 |  |  | 687.5225
表2. 5-4泵设备购置费用表
设备编 号 | 设备名称 | 数 , | 连接方 式 | 型号规格 | 电机总功率 kW | 单价/万 元 | 总价/万 元
P101A /B | 进料酸水泵 | 2 | 单泵 | IS80-50-200 | 15 | 0.195 | 0.39
P102A /B | 液硫提升泵 | 4 | 并联 | IS80-65-160B | 4 | 0.095 | 0.38
P201A /B | 急冷水泵 | 2 | 单泵 | IS-200-150- 400B | 55 | 0.68 | 1.36
P202A /B | LT-Scot富液泵 | 2 | 单泵 | 14SA-10 | 280 | 1.8 | 3.6
P203A /B | LT-Scot贫液泵 | . | 串联 | 14SA-10J | 74.9 | 1.8 | 7.2
P204A /B | 再生塔塔顶回 流泵 | 2 | 单泵 | IS125-100-200B | 30 | 0.33 | 0.66
P205A /B | 再生塔塔底泵 | ■ | 单泵 | XA150/32B | 37 | 1.2 | 2.4
P301A /B | 酸性水进料泵 | 4 | 串联 | IS50-32-160A | 2.2 | 0.078 | 0.31
P302A /B | 净化水泵 | . | 串联 | IS50-32-160 | 3 | 0.078 | 0.31
P303A /B | 汽提塔塔顶回 流泵 | 2 | 单泵 | IS65-40-250 | 15 | 0.225 | 0.45
P304A /B | 汽提塔塔底泵 | 2 | 单泵 | IS50-32-160 | 3 | 0.078 | 0.16
P4O1A /B | 二氧化碳输送 泵 | 4 | 串联 | IS65-40-200B | 5.5 | 0.13 | 0.52
P402A | 二氧化碳出罐 | 2 | 单泵 | IS65-40-200A | 4 | 0.125 | 0.25
/B
合计
表2.5-5压缩机设备购置费用表
设备编号 | 设备名称 | 型式 | 型号 | 数， | 轴功率/KW | 总价万元1
C101A/B 1 | 富氧鼓风机 | 离心压缩机 | Z-400/1-3 | 1 | 160 | 500
C102 | 进料压缩机 | 离心压缩机 | DW-900/1-3 | 1 | 300 | 700
C401 | 空气压缩机 | 离心压缩机 | ZW-150/1-1.5 | 1 | 16 | 300
C402 | 干燥塔再生风机 | 离心压缩机 | 3L43WD | 1 | 40 | 300
C403 | 二氧化碳一级压缩机 | 离心压缩机 | ZW-250/2-20 | 1 | 300 | 600
C404 | 二氧化碳二级压缩机 | 离心压缩机 | ZW-250/2-35 | 1 | 120 | 500
| 合计 1 |  |  |  |  | 2900
表2.5-6储罐设备购置费用表
设备编号 | 设备名称 | 规格尺寸mm ■径■总高■筒体壁厚 | 数 , | 材质 | 总质量 晦 | 造价/万元1
V1O1 | 原料酸性气分液罐 | 0980x1903x6 | 1 | Q245R | 1002.5 | 1.2811
V1O2 | 硫封罐 | 01280x5000x11.7 | 3 | Q245R | 3194 | 12.245
V2O1 | LT-Scot氢气混合器 | 02000x7900x6 | 1 | Q245R | 3158 | 4.0357
V2O2 | 吸收塔塔顶分液罐 | 02300x6040x6 | 1 | Q245R | 4341.36 | 5.5475
V2O3 | 再生塔塔顶分液罐 | 01650x5600x6 | 1 | Q245R | 3139 | 4.0114
V2O4 | MDEA储罐 | 02620x11 | 4 | Q245R | 1850 | 2.3642
V3O1 | 酸性水储罐 | 01300x4137x6 | 1 | Q245R | 2092 | 2.6734
V3O2 | 汽提塔塔顶分液罐 | 01450x4500x7 | 1 | Q245R | 2800 | 3.5782
V4O1 | C02低温储罐 | 9850 | 4 | Q345R | 211890 | 1576.0548
V4O1 | 液氨储罐 | 02550x10 | 1 | 16MnDR | 1590 | 1.501
总计
1613.2923
表2.5-7燃烧炉和电加热器购置费用表
1 | [5 empty] | □□Kg | 00/00
F101 | Claus囹回。回0 | 03300x8500x20 | 1 |  | Q245 R | 21473 | 27.44
F201 | 0 | 03600x12000x20 | 1 |  | Q245 R | 26198 | 33.48
F401 | 0 | 0550x3633 | 1 | 0 |  | - | 0.8
| ■6 | [5 empty] | 61.72
本项目设备费用一览表如表2-5-9所不：
表2.5-8设备费用一览表
设备名称 | 数量 | 设备费用（万元）
换热器 | 22 | 637.39
泵 | 36 | 17.99
储， | 18 | 1613.29
压缩机 | 6 | 2900
塔 | 7 | 204.92
反应器 | 4 | 263.26
炉类 | 3 | 61.72
人♦ ,一 ntr | 96 | 5698.57
（2）工器具及生产家具购置费
指建设项目为保证初期正常生产所必须购置的第一套不是固定资产标准的设备、仪
器、工卡模具、器具等的费用。一般可按固定资产费用中占工程设备费用的比例估算。
新建项目可按设备费用的1.2%〜2.5%估算，本项目取费率为2%。
工器具及生产家具购置费：5698.57x2%=113.97万元
（3）备品家具购置费
备品备件购置费，指直接为生产设备配套的初期生产必须备用的用于更换机器设备
中易损坏的重要零部件及其材料购置费。一般可以按设备价格的5%〜8%估算，本项目取
费率为7%。
备品备件购置费：5698.57x7%=398.90万元
（4）设备运杂费
设备从制造厂或交货地点到施工工地所发生的一切费用，包括装卸费、运输费、仓
库保管费等，并包括设备成套公司的成套服务费。根据建厂所在不同地区规定运杂费
率，按设备原价的百分比计算，列入设备费内。本项目拟建于广东，其运杂费率为
7%〜8%,此估算中取7%«
设备运杂费5698.57x7%=398.90万元
(5) 电气设备费用
包括电动、变电配电、电讯设备。本项目以主要设备费用为基准取12%o
电气设备费用：5698.57xl2%=683.83万元
(6) 自控设备费用
包括各种计量仪器仪表、控制设备及电子计算机等。本项目取仪表自控系统费用占
主要设备费用的14%,工艺管道费用占主要设备费用的36%O
自控设备费用：5698.57xl4%=797.80万元
工艺管道费用：5698.57x36%=2051.49万元
表2. 5-9设备购置费汇总
2. 5. 2.建筑工程费用
项目内容包括生产、辅助生产厂房、库房、行政及生活福利房屋等建筑物工程；各
种设备基础、气柜、油罐、工业炉基础、操作平台、管廊、管架、地沟、烟囱、铁路专
用线、码头、公路、道路、围墙、大门、冷却塔、水池和防洪设备及其栈桥等构筑物工
程：大型土方石、场地平整及厂区绿化工程：民用建筑的照明，室内上下水，煤气管
道、采暖和空调工程等。费用内容由直接费、冋接费、计划利润、税金的几个部分组
成。
(1)直接费用
茂名市国有土地基准地价工业用地平均价格0.03万元/m2。土石方按10元/n?计,
平均开挖深度1.5m。混凝土按0.03万元/n?计算，混凝土体积=建筑面积x层数
x0.3~0.33,该项目取 0.3。
表2. 5-10用地费用一览表
| 项目 | 面积（m2） | 单价（万元） | 造价（万元）
辅助生产区 | 雨水收集池 | 384 | 0.03 | 11.52
| 紧急事故池 | 432 | 0.03 | 12.96
| 消防站 | 1312 | 0.03 | 39.36
| 工艺污水处理池 | 520 | 0.03 | 15.6
| 固废 | 84 | 0.03 | 2.52
| 氢气库 | 208 | 0.03 | 6.24
| 液氨站 | 300 | 0.03 | 9
| 空分空压站 | 231 | 0.03 | 6.93
| 公用工程 | 252 | 0.03 | 7.56
| 火炬尾气排放系统 | 567 | 0.03 | 17.01
| 热电站 | 1053 | 0.03 | 31.59
| 循环水厂 | 1296 | 0.03 | 38.88
| 净化水厂 | 1188 | 0.03 | 35.64
| 设备材料库 | 390 | 0.03 | 11.7
| 机修室 | 494 | 0.03 | 14.82
| 中央控制室 | 390 | 0.03 | 11.7
| 中央化验室 | 780 | 0.03 | 23.4
| 环境中心 | 286 | 0.03 | 8.58
行政生活区 | 行政楼 | 974 | 0.03 | 29.22
| 医务室 | 107 | 0.03 | 3.21
| 运动场 | 465 | 0.03 | 13.95
生产区 | Claus单元 | 1585 | 0.03 | 47.55
| LT-Scot 单元 | 1585 | 0.03 | 47.55
| 汽提单元 | 1580 | 0.03 | 47.4
| 脱碳单元 | 1575 | 0.03 | 47.25
| 硫磺库房 | 1680 | 0.03 | 50.4
| 罐区和装载区 | 4631 | 0.03 | 138.93
总计 | 总绿化面积 | 13912 | 0.03 | 417.36
| 总道路面积 | 20059 | 0.03 | 601.77
| 厂区总面积 | 58320 | 0.03 | 1521.176
表2. 5T1 土石方费用一览表
| 项目 | 面积（m2 ） | 深度（m ） | 土方体积（m 3） | 枣价（ 元/m3 ） | 造价（元 ）
辅助生产区 | 雨水收集池 | 384 | 1-5 | 576 | 10 | 5760
| 紧急事故池 | 432 | 1.5 | 648 | 10 | 6480
| 消防站 | 1312 | 1-5 | 1968 | 10 | 19680
| 工艺污水处理池 | 520 | 1.5 | 780 | 10 | 7800
| 固废 | 84 | 1-5 | 126 | 10 | 1260
| 氢气库 | 208 | 1.5 | 312 | 10 | 3120
| 液氨站 | 300 | 1.5 | 450 | 10 | 4500
| 空分空压站 | 231 | 1.5 | 346.5 | 10 | 3465
| 公用工程 | 252 | 1.5 | 378 | 10 | 3780
| 火炬尾气排放系统 | 567 | 1.5 | 850.5 | 10 | 8505
| 热电站 | 1053 | 1.5 | 1579.5 | 10 | 15795
| 循环水厂 | 1296 | 1.5 | 1944 | 10 | 19440
| 净化水厂 | 1188 | 1-5 | 1782 | 10 | 17820
| 环境中心 | 390 | 1.5 | 585 | 10 | 5850
| 设备材料库 | 494 | 1.5 | 741 | 10 | 7410
| 机修室 | 390 | 1.5 | 585 | 10 | 5850
| 中央控制室 | 780 | 1-5 | 1170 | 10 | 11700
| 中央化验室 | 286 | 1.5 | 429 | 10 | 4290
| 行政楼 | 974 | 1.5 | 1461 | 10 | 14610
行政生活区 | 医务室 | 107 | 1.5 | 160.5 | 10 | 1605
| 运动场 | 465 | 1-5 | 697.5 | 10 | 6975
| Claus单元 | 1585 | 1.5 | 2377.5 | 10 | 23775
| LT-Scot 单元 | 1585 | 1.5 | 2377.5 | 10 | 23775
生产区 | 汽提单元 | 1580 | 1.5 | 2370 | 10 | 23700
| 脱碳单元 | 1575 | 1.5 | 2362.5 | 10 | 23625
1 | 硫磺库房 | 1680 | 1.5 | 2520 | 10 | 25200
| 罐区和装载区 | 4631 | 1.5 | 6946.5 | 10 | 69465
| 总计 |  |  |  |  | 272532
表2,S-12混凝土费用一览表
项目 | 长/m | 宽/m | 面积 /m3 | 层数 | 厚度系数 | 体积 /m3 | 万元 /m3 | 总价/万兀
办公楼 | 49 | 24 | 1176 | 4 | 0.3 | 14112 | 0.03 | 334.08
中心化验室 | 26 | 11 | 286 | 4 | 0.3 | 3432 | 0.03 | 102.96
环境中心 | 26 | 11 | 286 | 4 | 0.3 | 3432 | 0.03 | 102.96
540
直接费等于土地费用、土方石费用、混凝土费用之和，因此，直接费为
1521.176+27.2532+540=2088.43 万元
（2）间接费
以直接费率为基础，按一定的间接费率计算。该项目建筑工程费用间接费率为5%。
间接费:2088.43x5%=104.42 万元
(3)营业税
以建筑工程的直接费、间接费之和为基准，按照费率的3%计取。营业税:
(2088.43+104.42) x3%=65.79 万元
表2.5-13建筑工程费用一览表
2. 5. 3.安装工程费用
安装工程费用=设备原价x安装因子
项目内容包括主要生产、辅助生产、公用工程项目的机电设备、专用设备、仪器仪
表等安装及配线；工艺、供热、冷冻、给排水等各种管道及供电外线安装；设备内部填
充(催化剂、活性炭、拉西环及鲍尔环等)、内衬、设备及管道的防腐、保温(保冷)
等；生产性室内上下水、煤气管道、釆暖、通风工程及电气照明、避雷工程等；工业炉
安装。费用内容有直接费、间接费、计划利润、税金组成。
工艺设备、机械设备，按每吨设备每台设备占得原价百分比估算，为简化计算，安
装工程费可根据积累数据采用系数法估算。
表2.5-14主要设备安装工程费用一览表
炉类 | 61.72 | 20% | 12.35
液体输送设备 | 158.5 | 10% | 15.85
工艺管道 | 2051.49 | 40% | 820.6
仪表及自控系统 | 797.8 | 20% | 159.56
| 合计 |  | 1979.52
2. 5. 4.固定资产总投资
由上述数据得到固定资产费用=10143.46+2258.63+1979.52= 14381.61万元
2. 6.无形资产投资
本项目脱硫工艺釆用美国BLACK & VEATCHINTERNATIONAL COMPANYf以下简称
B&V公司)工艺包进行设计。
B&V工艺包采用工艺：制硫部分采用Claus制硫工艺，尾气处理部分釆用低温
SCOT加氢还原吸收工艺，液硫脱气部分采用B&V的MAG脱气技术加空气鼓泡脱气工
艺。
本项目脱碳部分采用低温精馅技术。
专有技术使用费合计8000万元。
2. 7.递延资产费用
(1)建设单位管理费
指建设项目从立项、筹建、建设、联合试运转、竣工验收交付使用及后评价等全过
程管理所需费用。费用内容包括新建项目为保证筹建和建设工程正常进行购置必要的办
公设备及生活家具、用具、交通工具等所需费用，工作人员的基本工资、工资性补贴、
劳动保险费、职工福利费、工会经费、劳动保护费、办公费、差旅交通费、固定资产使
用费、工具用具使用费、技术图书资料费、职工教育经费、工程招标费、工程质量监督
检测费、等，房产税、车船使用税、印花税等，工程监理费以及临时设施费。
建设管理费用估算一般是建设项目规模乘以费率计算得到。对于固定资产大于等于
10000万元的项目，费率范围为4.3%〜4.7%,此处取4.5%0
建设单位管理费：14381.61x4.5%=647.17万元
表2.7-1建设单位管理费费率取值表
序号 | 项日工程，用/万兀 | 费率/%
| 21000 | 5.8 〜6.2
表2.9-1 2.9建设投资估算表
| 1 ■中 Q | 估算价值/万元____ |  |  |  | 占投资 比例/%
编号 | \工程或页用名1 称 | 设备购置 费 | 安装工 程费 | 建筑工程费 | 其他费 用
| 1________________________ | 固定资产費用
1.1 | 主要工艺设备 | 10143.46 | - | -
1.2 | 工程建设其他 費用 | - | - | - |  | 53.4
1.2.1 | 建筑工程费用 | - | 2258.63 | 1979.52
固定资 | 产总计 | 14385.61
| 2 | 无形资产投资 |  |  |  | 29.7
2.1 | 技术转让费 | - | - | - | 8000
无形资 | 产投资 | 8000
| 3 | 总预备费 |  |  |  | 12.3
3.1 | 基本预备费 | - | - | - | 2363.7
3.2 | 涨价预备费 | - | - | - | 945.48
预备1 | ■总计 | 3309.18
| 1 | 递延资产投资
4.1 | 建设单位管理 费 |  |  |  | 647.17
4.2 | 生产准备费 |  |  |  | 7.2
4.3 | 联合试转费 |  |  |  | 143.82
4.4 | 办公及生活家 具购置费 |  |  |  | 7.2 | 4.6
4.5 | 研究实验费 |  |  |  | 300
4.6 | 城市基础设施 配套费 |  |  |  | 150
递延资 | 产投资 | 1255.39
项目』 | 京投资 | 26950.2 |  |  |  | 100
2. 10.建设期利息估算
指项目建筑投资中分年度使用金融部门等借款资金，在建设期内应计的借款利息。
本项目建设期为2年，向中国建设银行贷款，在建设期间根据人民币或外汇的贷款
年利率分别计算贷款利息额，本项目取4.8%。固定资产抵押贷款额为15000万元，还款
期为建设期2年，故建设期贷款利息为15000x (1+4.8%) 2-15000=1474.56万元。
表2.10-1建设期利息估算表
建设期年份 | 贷款年利率/% | 贷款额/万兀 | 建设期利息/万兀
1 | 4.8 | 20000 | 720
2 | 4.8 | 0 | 754.56
| 总计 |  | 1474.56
2. 11.流动资金估算
流动资金指建设项目建成投产后为维持正常生产、经营，用于购买原材料、燃料、
支付工资和其他生产、经营费用等所必不可少的周转资金，流动资产减去流动负债即为
所需流动资金。定额流动资金额是指为使项目生产和流通正常进行所必须保证的最低限
度的物质储备量和必须维持在制品与产成品量的那部分周转用资金。对项目的流动资金
量的估算主要是估算定额流动资金额。
按照类比估算法中的建设投资进行估算，即：
流动资金额=固定资产投资流动资金率X固定资产投资
其中国内外大多数化工项目的固定资产本投资流动资金率为12%〜20%,本项目流动
资金按企业固定资产的16%准备。
流动资金：14381.6»16%=2301.06 万元
表2. 11-1流动资金估算表
1
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.3
1.4
2
2.1
2.2
3
4
0 | 30 | 12 | 733.59 | 978.12 | 1222.65
0 | — | — | 1479.17 | 1972.22 | 2465.28
| 15 | 20 | 711.1 | 948.14 | 1185.17
0 | 36 | 10 | 540.22 | 720.3 | -900.37
| 15 | 24 | 1185.37 | 1580.49 | 1975.61
0 | 36 | 10 | 880.31 | 1173.74 | 1467.18
| 10 | 30 | 1030.53 | 1374.04 | 1717.55
0 | 15 | 20 | 1432.33 | 1909.77 | 2387.21
0 | — | — | 1815.81 | 2421.08 | 3026.35
0 | 30 | 12 | 1155.28 | 1540.37 | 1925.46
回国国伺 |  | 20 | 660.53 | 880.71 | 1100.89
| — | — | 1380.64 | 1840.85 | 2301.06
0
1380.64
460.21
460.21
| 流动资金 | - | - | - | 2301.06 | 7.5
| 建设期贷款利息 | - | - | - | 1474.56 | 4.8
| 项目总投资 | 30725.8 |  |  |  | 100
3.资金筹措
3. 1.资金筹措
主要解决资金来源和选择问题，包括资金筹集、资金使用和贷款偿还三方面。
3. 2.资金来源
该项目自筹资金比例35%,其余65%部分拟从中国建设银行贷款，中长期贷款利率
为 5.5%。
3. 3.还款计划
本项目贷款总额为15000万元，贷款期限为5年。正常生产后采用等额偿还本息,
5年内还清本息。利用等额序列现金流量中资金回收计算式:
Pxix(l + i)n
A =—；------
(l + i)n -1
式中,
A为每年还款额；P为贷款额；i为贷款利率；n为还款期限。
一般自筹资金为总投资减去贷款总额，因此自筹资金为15725.8万元，贷款额
P=15000 万元，i=5.5%, n=5,带入公式得 A=3512.65 万元。
4.财务分析
4. 1.财务测算依据
（1） 《2017年陕鼓化学杯设计竞赛指导书》。
（2） 《化工工艺设计手册》第三版以及第四版。
4. 2.产品成本估算
4. 2. 1.直接材料费
本项目以煤制氢废气为主要原料，辅助生产材料为催化剂、溶剂等。直接材料费=消
耗定额x该种材料价格（入库价）。考虑到本项目主要原料可直接来源于茂名炼油厂，所
以在原料价格方面可以按照市场价适当降低，以下是原料价格表。
表4.2-1直接材料费一览表
4. 2. 2.燃料及动力费
表4.2-2公用工程用量一览表
0000/00
0 | 2820 | 0.942 | 2656
循环水 | 1 | 660 | 660
除氧水 | 10 | 83 | 830
00000O.8MPa0 | 200 | -13.6 | -2720
回国。回国4Mpa囹 | 240 | -55 | -13189
| 6 | -7.2 | -43.2
| 5 | 64.3 | 321.5
电 | O.750El/kwhl3 | 330800/0 | 2481
-9003.7
4. 2. 3.制造费
(1)基本折旧费
P-S
D ----
n
式中，P为资产原值，S为预计资产残值，n为折旧年限
本项目预计建设期为2年，生产年限为18年。基本折旧费采用直线折旧法。主要设
备、房屋建筑、与生产经营有关的器具、工具、家具，知机械和生产设备的最短折旧年
限是10年，房屋建筑的最短折旧年限是20年，器具、工具、家具的最短折旧年限是5
年，具体可由行业企业自行调整。
具体资产的折旧费如表所示。
表4.2-3折旧费一览表
| 0000/00 | 0 | 00130/0 | G300/00
| 10143.46 | 4.5% | 20 | 456.46
| 2258.63 | 4.5% | 20 | 107.85
130000013000 | 263.89 | 5% | 5 | 50.14
0000000S0 | 614.45
(2)维修费
维修费按基本折旧费的40%计算，故维修费=614.45x40%=245.78万元
(3)制造费
制造费=折旧费+维修费=614.45+245.78=860.23万元
4. 2. 4.直接工资和其他直接支出
根据设计竞赛设计任务书，人工成本工人月薪按10000元/月计算(包括五险一
金)。
直接工资=工人月薪X员工总人数X12个月
直接工资：10000x72x12=864万元
4. 2. 5.生产成本汇总
表4.2-4生产成本汇总表
项目 | 估算成本/万兀 | 占生产成本比例％
直接材料费 | 23703.3 | 144.3
燃料和动力 | -9003.7 | -54.8
直接工资 | 864 | 5.3
制造费用 | 860.23 | 5.2
生产成本合计 | 16423.83
4. 2. 6.费用估算
(1) 管理费用
指企业行政管理部门为管理和组织经营活动发生的各项费用。
包括企业管理人员的工资及附加费、办公费、职工教育费、劳动保险费、待业保险
费、审计费、排污费等多项管理支出。通常取制造费用的6%〜9%,项目以7%计取，制
造费用为893.83万元。
故管理费用为860.23x7%=60.22万元。
(2) 销售费用
为销售产品和提供劳务而发生的各项费用，企业在销售产品、自制半成品和提供劳
务等过程中发生的各项费用以及专设销售机构的各项经费。
包括运输费、包装费、广告费、保险费、委托代销费、展览费以及专设销售部门的
经费。通常销售费用按销售收入的1 %〜3%计取。本项目以1.5%计取，销售收入为
31000万元。
故销售费用为31000xl.5%=465万元。
(3)费用估算总额
表4.2-5费用估算一览表
4. 2. 7.摊销费
根据《税法细则》第四十九条规定，企业筹办费应从开始生产经营月份的次月起分
期摊销，摊销期不少于5年。土地使用权应作为无形资产单独计算摊销。无形资产的摊
销期，凡合同有年限规定的，按合同规定的年限摊销，无合同规定的，按不少于10年的
期限摊销。无形资产、递延资产均按10年摊销。
项目无形资产为8000万元，递延资产为1255.39万元。
摊销费：(8000+1255.39) /10=925.54 万元
4. 2. 8.总成本费用
表4.2-6总成本一览表
项目 | 价格/万元
生产成本
费用估算
总成本合计/万元
4. 2. 9.经营成本
经营成本=总成本费用一折旧费一摊销费一利息支出
表4. 2-7经营成本一览表
项目 | 价格/万元 | 备注
产品总成本
折旧费
摊销支出
利息支出
经营成
4. 3.销售收入和税金计算
4. 3. 1.销售收入估算
通过对全国市场的供求分析，确定产品的基本价格，增值税率按国家税制规定以
17%计算。
表4. 3-1销售收入表
产品 |  |  | 硫磺
| 产■/万吨 |  | 18
| 单价■元/吨) |  | 1100
销售收 | 招产期 | 3 | 11880
入/万 | 4 |  | 15840
元 | 达产期 | 5〜20 | 19800
C02 合计/万元 备注
14
800
6720 18600 60% 负荷
8960 24800 80% 负荷
11200 31000 100% 负荷
4. 3. 2.税金估算
(1)增值税
4 | 营业税 | 16182 | 558 | 744 | 930
5 | 城市维护建设税 | 1291.08 | 44.52 | 59.36 | 74.2
6 | 教育费附加 | 368.88 | 12.72 | 16.96 | 21.2
7 | 增值税 | 18447.48 | 636.12 | 848.16 | 1060.2
8 | 销项税额 | 78374.82 | 2702.58 | 3603.44 | 4504.3
9 | 进项税额 | 59927.34 | 2066.46 | 2755.28 | 3444.1
4. 4.财务评价
4. 4. 1.项目财务现金流量表
表4.4-1项目财务现金流量表
5 | 所得税前净现金流量 | -14385.6 | -14385.6 | 7689.3 | 10252.4 | 12815.5
6 | 税前累计净现金流量 | -14385.6 | -28771.2 | -21081.9 | -10829.6 | 1985.9
表4.4-2续表一
| 年份 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 生产负荷/% | 60% | 80% | 100% | 100% | 100%
1 | 产品销售收入 | 18600 | 24800 | 31000 | 31000 | 31000
2 | 销售税金及附加 | 632.94 | 843.92 | 1054.9 | 1054.9 | 1054.9
3 | 总成本费用 | 10168.4 | 13559.2 | 16949.05 | 16949.1 | 16949.1
4 | 利润总额(1・2・ 3) | 7798.6 | 10396.8 | 12996.1 | 12996.1 | 12996.1
5 | 所得税 | 1365.5 | 1820.7 | 2275.9 | 2275.9 | 2275.9
6 | 税后利润(4-5) | 6433.1 | 8576.1 | 10720.2 | 10720.2 | 10720.2
7 | 可供分配利润 | 6433.1 | 8576.1 | 10720.2 | 10720.2 | 10720.2
7.1 | 盈余公积金 | 643.3 | 857.6 | 1072 | 1072 | 1072
7.2 | 未分配利润 | 5789.8 | 7718.5 | 9648.1 | 9648.1 | 9648.1
| 累计未分配利润 | 5789.8 | 13508.3 | 23156.5 | 32804.6 | 42452.7
表4.4-6续表一
表4.4-7续表二
序号 | 项目 | 投产期 |  | 达到设计能力生产期
| 年份 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| 生产负荷/% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1 | 产品销售收入 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000
2 | 销售税金及附加 | 1054.9 | 1054.9 | 1054.9 | 1054.9 | 1054.9
3 | 总成本费用 | 16949.1 | 16949.1 | 16949.1 | 16949.1 | 16949.1
4 | 利润总额(1-2-
| 3) | 12996.1 | 12996.1 | 12996.1 | 12996.1 | 12996.1
5 | 所得税 | 2275.9 | 2275.9 | 2275.9 | 2275.9 | 2275.9
6 | 税后利润(4-5) | 10720.2 | 10720.2 | 10720.2 | 10720.2 | 10720.2
7 | 可供分配利润 | 10720.2 | 10720.2 | 10720.2 | 10720.2 | 10720.2
7.1 | 盈余公积金 | 1072 | 1072 | 1072 | 1072 | 1072
7.2 | 未分配利润 | 9648.1 | 9648.1 | 9648.1 | 9648.1 | 9648.1
| 累计未分配利润 | 100341.6 | 109989.7 | 119637.8 | 129286 | 138934.1
表4.4-8续表三
4. 4. 3.净现金流量表
净现金流量表见表。折现率取5%。
表4.4-9净现金流量表
年份 | 各年净现金流■ | 折现因子 | 折现金流， | 累计现金流， | 累计折现现金流量
1 | -14385.61 | 1 | -14385.61 | -14385.61 | -14385.61
2 | -14385.61 | 0.95238 | -13700.581 | -28771.22 | -28086.191
3 | 5690.9 | 0.90703 | 5161.7868 | -23080.35 | -22924.4041
4 | 7587.7 | 0.86384 | 6554.5665 | -15492.62 | -16369.8376
5 | 9484.7 | 0.8227 | 7803.0779 | -6007.93 | -8566.7597
6 | 9484.7 | 0.78353 | 7431.5028 | 3476.76 | -1135.2569
7 | 9484.7 | 0.74622 | 7077.6217 | 12961.45 | 5942.3648
8 | 12997.4 | 0.71068 | 9237.0024 | 25958.84 | 15179.3672
9 | 12997.4 | 0.67684 | 8797.1452 | 38956.23 | 23976.5124
10 | 12997.4 | 0.64461 | 8378.2335 | 51953.62 | 32354.7458
11 | 12997.4 | 0.61391 | 7979.27 | 64951.01 | 40334.0158
12 | 12997.4 | 0.58468 | 7599.3047 | 77948.4 | 47933.3206
13 | 12997.4 | 0.55684 | 7237.4331 | 90945.79 | 55170.7537
14 | 12997.4 | 0.53032 | 6892.7934 | 103943.18 | 62063.5471
15 | 12997.4 | 0.50507 | 6564.5652 | 116940.57 | 68628.1123
16 | 12997.4 | 0.48102 | 6251.9668 | 129937.96 | 74880.0791
17 | 12997.4 | 0.45811 | 5954.2541 | 142935.35 | 80834.3332
18 | 12997.4 | 0.4363 | 5670.7182 | 155932.74 | 86505.0514
19 | 12997.4 | 0.41552 | 5400.684 | 168930.13 | 91905.7354
20 | 12997.4 | 0.39573 | 5143.5086 | 181927.52 | 97049.244
根据表4.4.3绘制累计现金流量和累计折现现金流量图见图4-4-1.
图4.4-1累计现金流量和累计折现现金流量图
4. 4. 4.静态指标
（1） 投资利润率
指项冃达到设计生产能力后的一个正常生产年份的年利润总额与项冃总投资的比
率，它是考察项冃单位投资盈利能力的静态指标，对生产期内各年的利润总额变化幅度
较大的项目，应计算生产期平均利润总额与项目总投资的比率。
投资利润率=（年利润总额/项目总投资）X100%
以达到满负荷生产时计算，税后年利润总额为10720.2万元，总投资为30725.8万
元，投资利润率为（10720.2/30725.8）、100%=34.9%
故投资利润率为34.9%>26% （化工行业标准投资利润率）。
（2） 投资利税率
指项目达到设计生产能力后的一个正常生产年份的年利税总额或项目生产期内的平
均利税总额与项目总投资的比率。反映了在正常年份中，项目单位投资每年投资所创造
的利税。
投资利税率=年利税总额/项目总投资xlOO%
按全负荷计算，年利税总额为16328.2万元，总投资为30725.8万元，投资利税率
（16328.2/30725.8） xl00%=53.1%
故投资利税率为53.1%>38% （化工行业标准投资利税率）。
（3） 资本金利润率
指项目达到设计生产能力后的一个正常生产年份的年利润总额或项目生产期内的平
均利润总额与资本金的比率。反映了投入项目的资本金的盈利能力。
资本金利润率=年利润总额/资本金xlOO%
按全负荷计算，税后年利润总额为10720.2万元，资本金为项目总投资扣除建设期
贷款利息和流动资金，为26950.18万元，故资本金利润率率为39.8%>25% （化工行业
标准资本金利润率）。
（4） 静态投资回收期
静态投资回收期=（累计净现金流量出现正值的年数-1）+上一年累计净现金流量的
绝对值/出现正值年份净现金流量
其中累计净现金流量开始出现正值的年份数为6,上年累计净现金流量绝对值为
6007.93000万元，当年净现金流量为9484.7万元，
故静态投资回收期为6-1+6007.93000/9484.7=5.6年。
4. 4. 5.动态指标
（1）财务内部收益率一FIRR
FIRR)-* = 0
FIRR—内部收益率；
C1—现金流入量；
CO—现金流出量；
（CI-CO） t一第t年的净现金流量;
n—项目方案的寿命期。
使用EXCEL财务公式"F1RR”可求得内部收益率为20%。
故得F1RR=2O%>13% （化工行业标准内部收益率）。故该项目方案可行。
（2）动态投资回收期一Pt
动态投资回收期=（累计净现金流量现值出现正值的年数-1） +上一年累计净现金流
量现值的绝对值/出现正值年份净现金流量的现值
动态投资回收期=6.2年。
(3)财务净现值一FNPV
n n
FNPV = y(CI- CO)t(l + i0)_t = y CFt(l + i0)_t
t=0 t=Q
FNPV—净现值；
项目投资基准折现率(本项目取8%)；
CI—现金流入量；
CO一现金流出量；
CF—净现金流量；
n_项目计算期。
由表15-4-1现金流量表中"累计折现现金流量"那一列的最后一个数为
97049.24397。
故得：FNPV=97049.24397 万元。
从上面的静态指标和动态指标可以看出，该项目的盈利能力较高，在经济上有一定
的竞争力。
4. 5,不确定因素分析
4. 5. 1.收支平衡点分析
收支平衡点指产品全部销售能使收支刚好相等的生产能力利用率，表示盈亏平衡点
的生产能力利用率计算公式为：
(年可变成本一年总固定成本)/达到设计能力时的销售收入
带入公式得到增益比例系数：(16423.83-525.22) /31000=0.51
表4. 5-1各产品BEP表
4. 5. 2.敏感性分析
敏感性分析是通过分析、预测项目主要因素发生变化是对经济评价指标的影响，从
中找出敏感因素，并确定其影响因素。
下面分别以产品价格、原料价格操作费用、销售成本为变动因素，考虑它们对净现
值的影响，相关数据见表4.5-2和表4.5-3。对应敏感度分析见图4.5-1。
105000
100000
--- 婷 95000.0 0
~1--------190000.0 I--------1--------1--------1--------1
-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%
—原料价格■产品价格+操作费 销售成本
图4. 5-1敏感性分析图
通过净现值对原料价格、产品价格、操作费、销售成本的敏感度分析，不难看出，
其对原料价格和产品价格的敏感性较大，而产品对净现值的影响最大，操作费和销售成
本对净现值的影响很小。因此抵御原料价格上涨的能力比产品价格上涨的能力强。
根据市场分析，本项目釆用的原料近年来均呈上涨趋势，但原料上涨幅度小于产
品，预计未来价格会小幅度增长后稳定在一定价位，短期内对项冃投建有利。从长远考
虑，需要对主要敏感因素留意，对价格进行分析预测，提前做好应对措施，减小项目不
确定性，增强抵抗风险的能力。
50000Nn?/h煤制氢废气深度脱硫及资源化利用
一经济分析一
表4. 5-2 m感性分析变动因素表
| -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | 5% | 10% | 15% | 20%
| 18962.6 | 20147.8 | 21333 | 22518.1 | 23703.3 | 24888.5 | 26073.6 | 27258.8 | 28444
0 | 24800 | 26350 | 27900 | 29450 | 31000 | 32550 | 34100 | 35650 | 37200
| -7203 | -7653.1 | -8103.3 | -8553.5 | -9003.7 | -9453.9 | -9904.1 | -10354.3 | -10804.4
| 2647.3 | 2812.8 | 2978.3 | 3143.7 | 3309.18 | 3474.6 | 3640.1 | 3805.6 | 3971
表4. 5-3净现值敏感性分析
000(3 | 000/00
| -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | 5% | 10% | 15% | 20%
| 101789.9 | 100604.7 | 99419.6 | 98234.4 | 97049.2 | 95864.1 | 94678.9 | 93493.7 | 92308.6
| 90849.2 | 92399.2 | 93949.2 | 95499.2 | 97049.2 | 98599.2 | 100149.2 | 101699.2 | 103249.2
| 95248.5 | 95698.7 | 96148.9 | 96599.1 | 97049.2 | 97499.4 | 97949.6 | 98399.8 | 98850
回四国回 | 97711.1 | 97545.6 | 97380.2 | 97214.7 | 97049.2 | 96883.8 | 96718.3 | 96552.9 | 96883.8
5.结论
本项目经济分析结果如下表所示：
表5-1经济分析结果
从以上经济分析结果可以看到，本项目的盈利能力良好，在经济上具有很大的可行性。项目应
对市场供求变化的能力强，生存能力强。
第36页共39页