第5章项目实施

5.1项目实施总体要求

- 本项目为交钥匙工程，中标人的责任包括项目的整套方案设计、制造、安装、 调试和交付使用。

- 中标人施工项目经理应及时向招标方提供工程施工组织、施工进度、有关质 量标准及施工技术安全管理措施。

- 中标人施工方应派具有专业工种资质的人员按照设备施工图纸和国家行业 有关扳金制作、焊接、机械设备安装工程、电气设备施工规范等进行施工和 质量检验。

- 对施工过程中设备结构、图纸尺寸、材料及规格需变更之处，由中标人项目 经理提出修改方案，经招标方确认后，依据书面修改通知单进行修改施工。

- 设备配套件产品的购置，中标人应按定标后招标方确认的生产厂家购买，随 机应附带材质质保书、产品合格证、生产许可证、产品检测合格报告以及使 用维护说明书等。如有变更，中标人应提供更优质的替代产品及厂家，经招 标人确认后方可实施。

- 中标人与招标人一起对设备基础、水、电、气、等进行交接验收。

- 对于施工工程中的隐蔽工程(如地下管道、材料除锈等)，需经招标人检验 合格后，才能继续施工。

- 中标人提供设备安装地基图，招标人按照地基图负责地基的施工，中标人负 责地基施工的监督并参与验收，经中标人确认验收合格后，招标人不承担后 续由于地基问题产生的后果。

5.2方案审签

- 审签内容：《设备基础施工图》、《平面布置图》、《总体结构图》、《关键设备结构图》、《电气控制原理图》、《关键外购件清单》等。

- 审签时间：根据招标项目进度要求，中标人在完成全部方案设计后3天内，通知招标人进行审核会签。

- 招标人对方案提出的修改意见，中标人应根据意见进行修改或重新设计，直 至招标人签字同意。

- 审签通过并经双方签字确认后，中标人进行详细设计和制造。

- 双方中的任何一方对审签后的方案和图纸提出更改要求，都必须得到对方的同意，并经双方审核会签，由此影响设备交货期时，则交货期相应顺延。

- 由于招标人无法按期完成方案审签而影响设备交货期，则交货期相应顺延。

5.3安装调试

- 乙方负责设备的安装、调试，甲方协调配合设备的起吊。设备到货后，乙方在接到甲方通知后的5天内应派出经验丰富的人员到需方工厂负责设备的安装、调试和试车工作，直至该设备能够正常运转。需方应组织人员积极配合，整个安装过程应双方密切合作；

- 施工基础由甲方或专业土建厂家完成；

- 乙方在设备安装前负责对设备施工基础施工进行检查，以保证设备与施工基础之间接口要求，如果因乙方的接口要求及检查失误造成延期而导致设备供应商额外发生的费用由乙方自负。

- 安装调试工作范围：包括安装调试的所有工作、所有安装材料与辅材、工具、量（检）具等，但不包括设备的基础（含二次灌浆）和水、电、气的供给装置。包含但不限于以下工作：

- 设备发运到安装现场后的设备卸车工作。

- 设备基础的复核、配套水电气装置的复核工作。

- 设备安装前的技术准备工作及安装材料、安装工具、检具的准备，各种安装专业人员的配备。

- 设备安装工作及安装过程中的起吊（若需方现场有起重设备，可提供设备；若无起重设备，则由供方自行解决起吊问题）。包括设备的就位、初平、精平等各环节工作。

- 设备安全装置的验证、调整。

- 设备安装精度及技术指标、技术性能的试验、检测、记录，并提供安装调试记录。

- 设备的试车。包括空负荷及负荷试车。

5.4终验收

验收分为预验收和终验收两个阶段。

5.4.1设备预验收

设备在发货前10天供方通知需方派代表，到制造厂生产现场进行预验收。

设备预验收内容： 按双方认定的预验收大纲进行验收，其验收标准由供方提供，需方认可。

1）一般性检查：看设备的实物是否符合技术文件；

2）设备外观检查是否整洁、结构件是否符合要求、设备管线连接是否牢固；

3）设备传输系统运行试车，检查运行情况；

4）设备安全检查包括：检查各种保护功能和安全装置是否齐全、可靠；

5）设备设施检查：包含型号、规格、出厂合格证检查；

6）供货范围、出厂技术文件完整性的检查；

5.4.2设备终验收

终验收条件

1）设备终验收在需方现场进行，供方在设备安装、调试完成，空运转无故障后，进行试运转；

- 生产线节拍满足技术文件要求，各工位的节拍能达到均衡。

- △中标方线体按设计节拍连续正常运行15天并且线体运行顺畅，物流无卡滞。

4）本项目供货范围内的所有工艺装备已经提供完毕，各项技术要求及质量要求达标。

5）买方提出的终验收问题点全部得到最终解决，并对整改问题过程中所涉及的工装设计更改处做出相应的资料更新移交给买方。

6）如果由于制造商的原因达不到验收要求，需延长验收、调试时间，其费用（包括试件、检测及人工费用等）均由制造商自行承担。

7）所有项目相关培训已完成，经买方签字确认。

8）所有项目备件需按买方要求进行入库办理，并提交备件入库清单。

5.4.3验收内容

- 是否满足技术协议和相关技术及质量标准的要求。

- 供货范围与合同是否一致，是否满足招标文件要求。

- 是否满足技术协议和合同的所有条款和要求。

- 是否符合卖方提供的各种技术文件的要求。

- 工装夹具的重复性精度是否符合要求。

- 随机备件是否符合要求

- 搬运机器人的重复定位精度是否符合要求。

- 零件在夹具上的重复性精度是否符合要求。

- 工件的几何尺寸测量是否符合要求。

- 工件的质量是否符合要求。

- 每个工位的循环节拍是否符合纲领要求。

12）生产质量验收：连续十五天按照招标方生产计划连续生产出合格产品并正确配拣到设定料箱，按照约定要求呼叫AGV进行转运。

13）△生产效率验收：连续十五天按照招标方生产计划连续生产出满足需求数量的产品，产能及生产节拍符合工艺及技术要求。

14）设备从安装到验收期间的所有试运行、运行、故障修理记录。

15）图纸、图纸各类目录、CAD资料；使用维护说明的准确性、完整性；设备合格书及检验记录的完整性。

5.5技术文件

议标人在中标后进行详细设计，应提供的文件及图纸，三维数字模型和二维 CAD各向视图，格式分别为stp或igs、dwg,图纸需产线实际结构与尺寸保持一致。

| 序号 | 资料类别 | 资料形式 |  | 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 纸质版 | 电子版 |  |  |
| 1 | 地基提资图 | 3份 | 1份 | 合同签订后15天内 | 图中标明合同设备的位置及必要的基础坑，所有必要的工艺用气和能源接点，包括接点位置、尺寸及接点负荷，如天然气、压缩空气、水、电等。 |
| 2 | 产线VI设计效果图 | / | 1份 | 合同签订后15天内 |  |
| 3 | 详细设计图 | 3份 | 1份 | 预验收前 |  |
| 4 | 设备技术文件、线体图纸（2D图纸）、图表（备件清单、质保书等）、验收单 | 1份 | 1份 | 预验收前 |  |
| 5 | 易损件图纸 | 1份 | 1份 | 预验收前 |  |
| 6 | 气动原理图 | 3份 | 1份 | 预验收前 |  |
| 7 | 电气原理图、接线图 | 3份 | 1份 | 预验收前 |  |
| 8 | 润滑系统图 | 3份 | 1份 | 预验收前 |  |
| 9 | 润滑点分布图 | 3份 | 1份 | 预验收前 |  |
| 10 | 合格证 | 1份 | 1份 | 预验收前 | 整机和关键零部件的生产合格证、质保周期 |
| 11 | 外购件技术资料 | 1份 | 1份 | 预验收前 |  |
| 12 | 机械、电气设备的维护保养手册及使用说明书 | 3份 | 1份 | 预验收前 |  |
| 13 | 设备预防性维修手册 | 3份 | 1份 | 预验收前 |  |
| 14 | 安装与验收标准 | 3份 | 1份 | 预验收前 |  |
| 15 | 关键外购件使用说明书 | 1份 | 1份 | 预验收前 |  |
| 16 | 易损件及备品备件明细表 | 3份 | 1份 | 预验收前 |  |
| 17 | 随机附件清单 | 1份 | 1份 | 预验收前 |  |
| 18 | 产线仿真动画 | / | 1份 | 预验收前 |  |
| 19 | 产线数模（stp格式） | / | 1份 | 预验收前 |  |

5.6人员培训

培训对象

| 培训对象 | 设备操作工 | 设备管理人员 | 软件管理人员 | 软件操作人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员数量 | 按设备设计方 案所需人数 | 3人 | 1人 | 1人 |

培训时间

在招标人生产现场与设备安装调试及试运行同步进行。

培训内容

- 面向软件使用人员提供不少于20课时的软件操作培训，确保软件使用人员能熟练使用软件；

- 面向软件管理员提供不少于10课时的软件日常管理及运维培训，确保软件管理员能熟悉整个软件功能及逻辑，解决日常问题；

- 面向设备管理人员提供不少于40课时的设备管理培训，确保设备管理人员熟练掌握设备操作、设备维护保养、设备常见故障排查等。

注：培训教材由中标人提供。

5.7质量保证

- 质保期自设备终验收签字之日起计算,质保期为2年，立库钢结构主体质保期为8年。

- 质保期内如有零件损坏,自更换该件起,再对该件重新计算质保期。

- 质保期间出现故障,中标人在接收到招标人通知后应在1小时以内予以回应, 48小时内维修人员到场并排除故障(不可抗拒因素除外)。

- 质保期内出现任何非人为原因的质量问题,或者因设备本身缺陷引起的各种 故障,均由中标人负责维修(含产生的相关费用)。

- 质保期结束前，招标人汇总设备在生产过程中出现的问题，由中标人集中进 行整改，并对本设备进行一次免费的全面维护保养，确保设备符合使用要求。

- 质保期结束后，中标人终生提供技术支持和配件供应，配件价格不得高于同 期市场价格平均水平。

5.8服务保证

我方在中国大陆的维修总部地址与项目所在地都位于武汉市。达到项目现场仅1个小时车程，这为售后服务的时效性提供了保障。

同时，我司在全国 各重要的工业集聚地均建有一线办事处。例如，长沙、上海、沈阳、天津、广州、 郑州等地，均设有办事处。

同时，售 后办事处组建有常规备件库，备件库的配置内容是根据本公司售后部多年的售后 服务大数据来确立的。这样，本公司可充分保障“人到备件到”的及时有效的贴 心服务。另外，为了简化备件领取流程，缩短因备件原因导致的停机时间，我方 承诺向贵方设立授信备件库，授信备件库经双方确认的人员签字后即可借出对应 备件，客户在约定时间内可通过归还完好备件或补办采购手续的方式关闭该项备 件的借出额度。

设备在客户现场最终验收合格后整机2年为产品的质保期。质保期内，因设备质量问题导致的故障均一律及时免费维修。但非质量原因，如地震、洪水等自 然灾害，战争等不可抗力因素或人员故意损害造成的故障则不在免费维修的范畴。 易损件、消耗品等符合正常使用寿命规律的亦不在保修之列，但我方有责任指导 客户进行正确的维保和替换。

设备质保期外，我方提供设备的有偿终身维修义务。为继续提供及时有效的 服务，我方承诺“先做事、后收费”，即若需有偿服务或更换部件时，在双方签 署相关认同文件后，即可先派人和发货以及时恢复设备，而无需等到合同签署或 款项到账。同时，质保期外，无论设备故障与否，我方承诺每年至少进行两次客 户回访，听取客户意见并提供合理化建议。