..

业主单位建设工程质量管理办法

第一章 总 则

第一条 为了加强**投资有限公司（以下简称“公司”）建设工程质量管理，落实“百

年大计，质量第一”的管理方针，明确质量责任，依据国务院《建设工程质量管理条例》（国

务院令第 279 号）和住建部《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查

处理工作的通知》（建质【2010】111 号），特制定本办法。

第二条 本办法适用于公司新建、改建、扩建所有工程的建设质量管理工作。

第三条 本办法所称建设工程质量是指在现行的有关法律、法规、技术标准、设计文件

和施工合同中规定的，对工程的质量、安全、适用、经济、美观等特性的综合要求。

第四条 从事公司工程建设质量管理活动的施工及监理人员必须按照、地方及行业有关

法律、法规、标准及规要求，取得相应质量资格证书，并在资格证书许可围从事质量管理活

动，接受上级主管部门和质监机构的监督检查。

第二章 质量管理组织体系

第五条 成立工程质量管理委员会，对公司工程建设项目的工程质量进行统一组织和管

理，公司工程质量相关部门在质量委员会统一指挥协调下参与工程质量管理：

（一）质量管理委员会组成

质量委员会主任：公司董事长

质量委员会副主任：公司总经理、安全质量监管部分管领导、工程管理部分管领导

质量委员会成员：工程管理部、技术部、合约部、安全质量监管部部门负责人

（二）质量管理机构和职责

质量管理委员会下设办公室，办公室设在安全质量监管部，负责工程质量的监管工作，

办公室主任由安全质量监管部分管领导担任。

（三）质量管理委员会工作职责

1.领导公司工程质量管理工作，制定质量管理目标和质量管理考核办法。

2.审定险性事件以上的质量事故（事件）处理决定。

专业资料

..

3.协调解决质量管理中的重大问题。

（四）质量委员会办公室工作职责

1.出台建设工程质量管理制度，明确公司各部门质量管理职责。

2.督促公司各部门按照、地方及行业法律、法规、规、标准等要求执行质量管理行为。

3.参与工程险性事件及以上质量事故（事件）的调查，配合上级行政主管部门组织的各

类质量事故的调查处理；

4.参与工程质量验收以及质量评优工作。

（五）公司质量各相关部门质量管理职责：

工程管理部质量职责

1.贯彻执行、省、市、区工程质量法律、法规、规章、标准、规、作业规程以及质量技

术措施等相关规定，落实公司各项质量管理制度。

2.审核建设项目施工组织设计、技术方案时，须同时审查质量技术措施，并监督、检查

质量技术措施落实情况；

3.对建设项目、施工单位、监理单位质量管理工作和检测单位质量检测工作进行日常性

监督检查，针对存在的问题提出改进意见，并督促落实整改。

4.落实本部门人员的质量责任，负责对本部门的质量职责的执行情况进行监督、检查，

对施工单位、监理单位、检测单位的质量管理工作进行考核；

5.参与建设项目分部工程、单位工程验收，对出现的施工质量不合格项督促相关责任单

位采取纠正和预防措施，并督促整改落实。

6.组织推进工程创优及质量改进工作，并指导开展创优质工程的活动；

7.负责质量问题改进和处理方案的落实工作；

8.在公司董事长、总经理、分管领导带领下，参与质量事故应急救援、调查分析和处理

工作。

安全质量监管部质量职责

1.贯彻执行、省、市、区工程质量法律、法规、规章、标准、规、作业规程以及质量技

术措施等相关规定，监督落实公司各项质量管理制度。

专业资料

..

2.负责公司质量管理体系的有效运行，组织公司质量管理体系文件的修订、宣传、贯彻

培训工作；

3.督促质量有关的部门行使管理权，落实质量管理责任，确保公司质量方针、质量目标

的实施；

4.对建设项目、施工单位、监理单位质量管理工作和检测单位质量检测工作进行日常性

监督检查，针对存在的问题提出改进意见，并督促落实整改；

5.监督质量问题改进和处理方案的落实工作；

6.在公司董事长、总经理、分管领导带领下，参与质量事故应急救援、调查分析和处理

工作，监督对工程质量不合格项的整改落实情况。

工程技术部质量职责

1.贯彻执行、省、市、区工程质量法律、法规、规章、标准、规、作业规程以及质量技

术措施等相关规定，落实公司管理业务围各项质量管理制度；

2.审定、批准公司制定的重要质量技术文件，审核建设项目设计文件、施工组织设计、

技术方案时，须同时审查质量技术措施，并监督、检查质量技术措施落实情况；

3.落实部门人员的质量责任，负责对本部门的质量职责的执行情况进行监督、检查，并

对建设项目相关业务围的质量管理工作进行指导、检查和考核；

4.负责组织质量问题改进和处理方案的制定工作；

5.在公司董事长、总经理、分管领导带领下，参与质量事故应急救援、调查分析和处理

工作。

合约部质量职责

1.贯彻执行、省、市、区工程质量法律、法规、规章、标准、规、作业规程以及质量技

术措施等相关规定，落实公司管理业务围各项质量管理制度。

2.落实部门人员的质量责任，负责对本部门的质量职责的执行情况进行监督、检查。

3.负责合同文件执行过程中关于工程质量条款的补充、修改、完善和评审；

4.对建设项目施工合同的质量条款履行情况进行检查、考核。

5.在公司董事长、总经理、分管领导带领下，参与质量事故应急救援、调查分析和处理

专业资料

..

工作。

公司各部门依据、地方和行业法律法规、公司相关质量管理制度以及各部门工作职责，

按照“谁主管、谁负责”的原则，承担建设工程质量管理各阶段的具体工作。

（六）各承包商质量管理职责

各承包商应根据国务院《建设工程质量管理条例》、和行业标准及规、工程合同、设计

文件以及公司质量管理制度，认真履行工程建设的质量管理职责和义务，对所承担的工程建

设项目实行质量责任终身制。

第三章 质量管理的责任和义务

第六条 建设单位应严格履行基本建设程序，按规定办理开工手续；加强合同管理，明

确实体工程和材料的质量标准和质量责任；按规定办理质量监督手续，建立质量保证体系，

主动接受质量监督检查和质量鉴定；及时组织设计、施工、监理等有关单位交工验收，并做

好竣工验收的各项准备工作，配合行业主管单位进行竣工验收。

第七条 设计单位对工程设计质量负直接责任。设计单位必须建立健全设计质量保证体

系，加强设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的编制、复核、审核、会签和批准制

度，明确各阶段的责任人，依据相关法律、法规、技术标准和规规程的规定，组织开展设计

工作；按公司要求派驻设计代表，参与工程质量事故分析，并及时对工程质量是否满足设计

要求提出评价意见。

第八条 监理单位对工程施工质量负监理责任。监理单位必须严格履行合同约定，向工

程施工现场派驻相应的人员、设备，建立健全监理单位工程质量保证体系，明确岗位职责，

依据相关法律、法规、技术标准和规规程，独立、客观、公平、公正的履行监理职责和义务；

监理人员必须持有相应的资格证书，具有公正、有效开展监理业务的能力和责任；应及时纠

正不符合设计要求、技术标准和承包合同的工程和施工行为，提出或审查设计变更，参与工

程质量检测，参加工程质量事故处理和工程验收。

第九条 检测单位负责工程质量的检测工作。检测单位必须严格履行合同约定，向工程

施工现场派驻相应的人员、设备，建立健全检测单位工程质量保证体系，明确岗位职责，依

据相关法律、法规、技术标准和规规程，独立、客观、公平、公正的履行检测职责和义务；

专业资料

..

及时发布质量检测报告，对不符合专业技术标准、技术规、法律法规要求的质量检测项目，

及时进行制止并发出整改通知，事后跟踪验证，直至满足要求。参与工程质量事故处理，落

实工程质量缺陷整改，参与工程交（竣）工验收等。

第十条 施工单位对工程施工质量负直接责任。施工单位必须严格履行合同约定，向工

程施工现场派驻相应的人员、设备，建立健全工程质量保证体系，明确岗位职责，依据相关

法律、法规、技术标准和规规程的规定，按照批准的设计文件、施工组织设计、施工工艺等

组织施工，加强施工全过程质量控制；工程发生质量事故，必须按规定向监理单位、建设单

位及有关部门报告，并保护现场接受调查，认真进行事故处理；应按规定向建设单位提交完

整的技术档案，试验检测成果及有关资料。

第四章 质量监督检查

第十一条 质量监督检查的形式

质量监督检查分为日常巡检、定期检查、专项检查和验收检查四种形式。

（一）日常巡检是质量监督检查的最主要的形式，主要由安全质量监管部及现场管理人

员开展的日常质量监督检查。

（二）定期检查分为两级，公司质量委员会每季度组织一次质量监督抽查，工程管理部

每月组织一次在建项目全覆盖的质量监督检查。

（三）专项检查主要由工程管理部组织勘察、设计、监理、施工单位在工程关键部位和

关键工序实施前、实施中和施工完成后进行的专项检查。

（四）验收检查是指公司各部门按职责划分在各阶段工程完工后，按照工程质量验收标

准、验收管理办法对工程质量进行的监督检查。

第十二条 质量监督检查的主要容：

质量监督检查的主要容分为建设基本程序、质量管理行为、工程实体质量和工程档案四

个部分。

（一）建设基本程序检查主要包括建设管理手续的办理情况、各类文件的技术审查和行

政备案情况以及各承包商的业务资质等级和经营围情况。

（二）质量管理行为检查主要包括各参建方的质量管理制度及质量管理体系的建立和执

专业资料

..

行情况，质量管理机构和主要人员的配置和到位情况、各类文件的签署和闭环情况以及各类

技术方案的编制和审批情况等。参照《建设工程质量检查表》进行监督检查。

（三）工程实体质量检查主要包括工程实体质量的检测和验收情况、工程缺陷的整改情

况以及工程设备、材料的检验和见证取样情况等。参照《建设工程质量检查表》进行监督检

查。

（四）工程档案检查主要包括从工程项目提出、立项、审批，勘察设计、生产准备、施

工、监理、验收等工程建设及工程管理过程形成并应归档保存的文字、表格、声像，图纸等

各种工程质量佐证材料。

第十三条 质量监督检查要求

（一）各级质量监督检查工作要有书面记录资料，或者以检查通报形式向有关单位和领

导进行传阅。对查出的重大质量隐患，要督促责任单位逐项分析研究，并制定整改方案，实

时跟进问题整改情况。

（二）公司安全质量监管部、工程管理部质量监督检查人员在履行质量监督检查职责时

对发现的质量管理缺失和质量隐患须下达《隐患整改通知书》限期整改；对检查中发现的重

大质量隐患须下达《停工整改通知书》并按规定及时报告有关领导。

（三）被检查单位对收到的《隐患整改通知书》或《停工整改通知书》的，须及时组织

有关人员认真分析核实，对存在的问题制定整改措施，处理情况经现场业主代表签认后，于

7 日反馈给填发部门。

第五章 质量事故（事件）的调查处理

第十四条 质量事故（事件）的划分

（一）质量事件

直接经济损失在 1 万元（含 1 万元）以上，不满 100 万元的，称为质量事件。质量事

件共分为质量事件苗头、一般质量事件、险性质量事件3 级。

1.质量事件苗头，是指直接经济损失在1 万元以上（含 1 万元），不满10 万元的事件。

2.一般质量事件，是指直接经济损失在 10 万元以上（含 10 万元），不满 30 万元的事

件。

专业资料

..

3.险性质量事件，指直接经济损失在 30 万元以上(含 30 万元)，不满 100 万元的事件。

（二）质量事故

根据工程质量事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，工程质量事故分为一般事故、较

大事故、重大事故、特别重大事故四个等级：

1.一般事故，是指造成 3 人以下死亡，或者 10 人以下重伤，或者 100 万元以上（含 100

万元）1000 万元以下直接经济损失的事故。

2.较大事故，是指造成3 人以上（含 3 人）10 人以下死亡，或者10 人以上（含 10 人）

50 人以下重伤，或者 1000 万元以上（含 1000 万元）5000 万元以下直接经济损失的事故。

3.重大事故，是指造成 10 人以上（含 10 人）30 人以下死亡，或者 50 人以上（含 50

人 ）100 人以下重伤，或者 5000 万元以上（含 5000 万元）1 亿元以下直接经济损失的事故。

4.特别重大事故，是指造成 30 人以上（含 30 人）死亡，或者 100 人以上（含 100 人）

重伤，或者 1 亿元以上直接经济损失的事故。

第十五条 信息报送和调查处理

质量事故（事件）发生后，事故发生单位必须以最快的方式、将事故的简要情况同时向

监理单位、建设单位报告。

事故报告应包括下列容：

1.事故（事件）发生的时间、地点、工程项目名称、工程各参建单位名称；

2.事故发生的简要经过、伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

3.事故发生的初步原因；

4.事故发生后采取的措施及事故控制情况；

5.事故报告单位、联系人及联系方式；

6.其它应当报告的情况。

事故发生后，事故发生单位和该工程的施工、监理等单位，应严格保护事故现场，采取

有效措施抢救人员和财产，防止事故扩大。因抢救人员、疏导交通等原因，需要移动现场物

件时，应做出标志，绘制现场简图并做出书面记录、妥善保存现场重要痕迹、物证，并应采

取拍照或录像等直录方式反映现场原状。

专业资料

..

质量事故发生后事故发生单位隐瞒不报、谎报、故意拖延报告期限的，故意破坏现场的，

阻碍调查工作正常进行的，拒绝提供与事故有关情况、资料的，提供伪证的，将依据有关法

律、法规给予处罚。构成犯罪的，将移交司法机关依法追究刑事责任。

第十六条 质量事故（事件）的处理

（一）工程质量事故（事件）发生后，总监理工程师应签发《工程暂停令》，要求施工

单位采取必要的措施，防止事故扩大并保护好现场，并按要求进行事故（事件）信息报送。

（二）工程质量事故发生后，事故（事件）调查处理单位应成立调查组，及时到达现场，

开展事故调查，提出处理意见，工程管理部责成相关单位完成处理方案，方案须经公司技术

部、工程管理部审核签认后实施。

（三）处理方案的制定，原则上应委托原设计单位提出，特殊情况下，由其它单位提供

的处理方案，应经原设计单位同意签认，必要时应委托法定工程质量检测单位进行质量鉴定

或进行专家论证。

（四）处理方案核签后，工程管理部应督促监理单位要求施工单位制定详细的施工方案，

必要时编制专项监理实施细则，对工程质量事故（事件）处理的施工质量进行监督，对处理

过程中的关键部位和关键工序进行旁站，并会同设计、建设单位等有关单位共同检查认可。

（五）处理完成后，事故（事件）单位应对进行处理结果进行技术鉴定，整理编写质量

事故（事件）处理报告，报告应附上有关的证据材料，调查组成员签字确认，报监理、建设

单位审核归档。工程管理部应组织有关各方对处理部分进行专项验收。

第六章 附 则

第十七条 本办法自发布之日起实行。

第十八条 本办法由公司质量管理委员会负责解释。

专业资料