建筑工程公司质量管理制度

第一节 质量管理责任制度

一、质量管理机构责任制

⑴贯彻执行国家和上级颁发的规范、规程、验证标准和规章 制

度

⑵负责公司的质量管理，检查公司项目质量管理办法的落实情况，

参加上级组织的工程质量检查和核验工作。负责组织优质工程的申报

工作。

⑶负责编制公司年度质量目标，审批项目质量计划，对项目质量

活动实施监督检查，指导项目部质检员的工作。

⑷参加单位工程竣工预验收，对未通过预验收的工程，项目部不

准进行竣工验收。

二、项目经理质量管理责任制

⑴对工程项目的管理工作全面负责。

⑵贯彻执行国家有关质量方针政策和上级质量管理规章 制度，

负责贯彻落实企业制订的工程质量责任制，负责对项目全体员工进行

质量意识的教育。

⑶确定在施工程的质量方针目标，定期组织质量大检查，掌握工

程质量状况。

1

⑷负责健全质量保证体系，制定质量奖惩办法，定期召开质量工

作会议，制定创优工程质量保证措施和奖励措施，组织签订落实各级

创优工程考核。

⑸对不合格工程质量负直接责任。

⑹组织、管理工程质量检查、评定和竣工交验工作。

三、工程师（质检负责人）质量管理责任制

⑴组织编制项目的质量计划，报公司质量管理部门审批后实施。

⑵定期组织质量人员验证质量计划的实施效果，当项目质量控制

中存在问题或隐患时，应提出解决措施。

⑶单位工程、分部工程和分项工程开工前，应向承担施工的负责

人或分包人进行书面交底，质量交底资料应办理签字手续并归档保存。

⑷施工过程中，对发包人或。监理工程师提出的设计变更在执行

前及时向施工人员进行书面交底

⑸监督有关人员做好施工过程的质量自检、专检和交接检，保证

质量符合标准要求。

⑹负责各种原材料、设备进场的质量验收，严把材料、设备质量

关

⑺组织有关专业人员执行产品的监视和测量工作程序，并对合同

的履行情况进行全面验证。

⑻对检查中发现的工程质量问题或不合格报告提及的问题组织

有关人员判定不合格程度，制定纠正措施，具体执行《程序文件》中

2

不合格品的控制工作程序。

⑼组织对纠正措施的实施效果进行验证，将验证情况上报上级质

量部门。

⑽组织项目部质量、材料、试验等有关人员编制汇总项目质量情

况月报及质量分析。

四、生产副经理质量责任制

⑴协助项目经理制订项目、管理的总方针、总目标。

⑵定期检查方针、目标的执行情况，确保总目标的实现。

⑶负责项目全面质量管理教育，在项目上推行全面质量管理。

⑷严格按质量要求组织施工。

⑸协同有关部门不断完善项目各项管理规章 制度，监督落实项

目的各项管理规章 制度。

⑹组织工长，班组长进行工序自检和分项工程质量检验评定，对

每道工序的质量负责。

⑺对项目不合格工程质量负主要责任。对违章 作业拒不改正的

人，有教育处理的责任。

⑻组织隐蔽工程验收，参加工程竣工预检、交工验收。

⑼负责物资进场验收，工程分包工作。

五、质量员质量管理责任制

⑴认真执行国家和上级颁发、制定的各类技术规程、规范、工艺

3

标准、质量验评标准和各种质量管理制度和措施。

⑵对进场的原材料、半成品进行检查，杜绝不合格原材料、半产

品的使用。

⑶负责项目在施工过程中的经常检查和定期检查，对重要部位、

隐蔽部位进行检查和施工班组间交接检查。

⑷加强工程质量业务管理，建立分项、分部、单位工程质量台帐

⑸参加工程质量事故的调查分析，并及时上报。

⑹负责对本工程项目内的分项、分部、单位工程进行质量检查和

评定，对工程进行预隐检查，办理主体结构的完工和签订手续。

⑺参加上级质量部门对本项目的质量检查和现场会，并负责介绍

情况和提供所需的各项质量资料。

⑻及时上报年、季、月工程质量统计报表和工程质量小结。

第二节 施工现场质量管理制度

一、质量周例会制度

为了保证工程质量目标的实现，使项目部管理层及时准确地掌握

项目质量情况，科学地搞好项目质量管理，特制定本制度。

⑴项目质量例会应每星期召开一次。重要工序质量分析会应根据

施工需要不定期召开，特殊情况下，当出现质量事故（或质量有较大

的倒退趋势）时，项目技术负责人应召开质量研讨会，分析原因提出

处理方法（或应采取的纠正措施）。

⑵工程质量例会由项目经理（或项目技术负责人）主持召开，项

4

目部质量安全员、施工员、材料员、仓库管理员、施工机械操作员、

施工班组长等应参加会议。

⑶质量例会主要应包括以下几个方面的内容，本周施工情况，原

材料质量情况，送检结果，过产品质量情况，存在的主要质量问题及

改正要求，施工进度情况，施工实际进度与施工进度计划符合情况，

施工安全情况等；下一阶段的施工安排等。

⑷工程例会要做好例会记录，与会人员要签到，会议内容整理后

要及时以文件的形式发至各施工班组，项目部资料员要收集例会记录，

并归档形成工程质量资料。

二、质量检查制度

为确保工程质量，强化施工过程中的质量控制，做到预防为主、

防患于未然，特制定本制度。

⑴全面贯彻执行国家有关质量管理的方针、政策、法律、法规。

⑵使质量检查工作明确职责，严格制度，预防为主，充分发挥质

量检查人员的饿积极作用。

⑶根据国家规定的技术标准、验收规范、操作规程和设计要求，

在整个施工过程中的各个环节 进行全面的检查和监督。

⑷及时掌握质量信息，分析质量动态，为上级及有关部门提供质

量数据。

⑸质量检查人员应由责任心强、坚持原则、具有一定技术水平和

施工经验、身体健康、适合现场工作的人员担任。

5

⑹建立样本制。各分项、各工序按设计要求、规范要求质量标准

做样板，以样板引路，无样板的分项或工序不得展开施工。施工中如

达不到样板的质量，视为不合格产品，要进行返工处理。

⑺建立三检制度。各分包单位、外包工队、施工班组在施工中均

要按照施工验收规范进行工序自检，并认真填写检查记录。凡无“三

检”记录、上交不及时或不上交的均按该项目未完成论（不予工程结

算）专职质检员可行使令其停止下道工序施工的职权。

⑻工序交接检制。各工序在进行自检的基础上，工序之间进行交

接检查，并办理交接手续。上道工序如达不到质量要求或未办理交接

手续，下道工序有权拒绝接受，并不进行下道工序施工，耽误的工期

和试件由上道工序承担。

⑼隐、预检施工中需作隐、预检手续的项目必须办理隐、预检，

按要求组织检查并及时办理手续，不办理隐、预检手续，下道工序不

得施工。

三、工程质量验收制度

为保证工程质量目标的实现，根据国家工程质量验收标准规范要

求和公司管理体系要求，制定本制度。

（1）工程验收：工程施工完成后，先由技术负责人组织项目部

进行自检验收，合格后报公司进行预验收，达到合格标准要求后向业

主提交竣工验收报告，由业主组织相关部门进行竣工验收。

⑵分部、子分部工程验收：分部工程完成后，由技术负责人组织

6

自检验收合格后，报分公司、业主、监理等部门共同验收。

⑶分项工程验收：在检验批验收合格基础上，由技术负责人组合

子项目经理、质检员、施工员共同自检验收，验收合格后报监理验收。

⑷检验批验收：检验批是工程验收的最基本单位，也是分项、分

部工程验收的依据，为保证工程质量、检验批验收实行“三检制”：

施工完成后施工班组先进行自检验收，合格后报质检员组织后道工序，

施工班组负责人共同进行交接检，最后由质检员邀请监理进行验收。

四、工程质量评定、核定制度

⑴依据单位工程质量检验评定标准，严格执行质量检验评定程序。

⑵分项工程由技术负责人组织工长、半、班组长参加评定，由专

职质检员核定。

⑶分部工程由项目负责人组织、技术负责人、工长参加评定，专

职检察员核定，其中地基和基础工程、主体工程，由企业技术部、质

量安全部组织核定。

⑷单位工程质量综合评定由企业技术负责人组织、项目负责人、

技术负责人、企业几乎、质量部参加评定。企业经理、企业技术负责

人共同签证负责。

⑸单位工程质量综合评定后，将与关评定资料提交质量监督部门

申请核定。

7

五、成品保护制度

为保证施工产品的完整性和完美性，确保工程质量达到预期的目

标，特制定本制度。

⑴项目部与班组签订产品保护责任制，由班组把责任落实分解到

每一作业岗位。同时加强员工产品保护教育，提高素质。

⑵施工班组对前一班组作业完成的长品有责任进行保护。后作业

班组不得对前施工班组完成的产品有污染或损坏。

⑶对进场的设备、半产品等应指定位置堆放，并有专人负责保护，

避免在施工安装前损坏或缺少零部件。

六、工程质量奖罚制度

1、总则

⑴为强化质量管理，提高职工及外包队伍的质量意识，激励各级

员工的工作积极性，保证工程质量目标顺利完成，制定本制度。

⑵本制度根据国务院颁发的《建设工程质量管理条例》及有关技

术标准、规范、规定的要求，结合公司实际情况制定。

2、适用范围

本制度适用于项目部及施工单位的质量奖罚的管理

3、职责

⑴质量管理部负责对各施工单位的质量奖罚管理。

⑵公司董事长、总经理负责奖励基金审批。

4、制度内容

8

⑴考核对象。本制度对现场施工的各单位、包工队进行考核

⑵考核内容：

①施工质量记录齐全。

②施工单位所施工的分项工程优良率。

③标牌、标志，按质量管理有关规定要求责任挂牌。

④材料代用：有正常的代用手续，资料齐全。

⑤过程控制记录：各单位、部门要把公司质量技术部的《单位工

程文件资料检查清单》根据工程细划在不同阶段需要哪些记录并落实

到人，有书面计划清单与检查落实记录。

⑶质量奖来源分两部分：一部分为项目部按工程制定的质量奖，

一部分为不固定嘉奖（甲方、公司、项目部等），罚款纳入质量奖基

金。

⑷按月进行考核，分项工程优良率达到质量目标要求的，且未发

生一起质量缺陷或问题的，质量奖全部发放给单位，由各单位质检员

根据考核细则列出考核评分表（附表 5-9）交质量管理部审核，质量

管理部审核自检考核评分表后审核发放。

⑸对个人奖罚办法：

①根据公司、项目部有关质量管理制度、规定进行考核。

A 对职工质量意识考核。对职工质量意识的考核随机进行。任何

人故意隐瞒质量问题或缺陷，一经发现每次扣罚 100 元。

B 本单位职工（不包括专兼质检人员及中层以上领导）发现质量

问题或缺陷并反馈到质量管理部，每次嘉奖 20-100 元。按月单独发

9

放。

C 对外包队伍质量管理人员按该承包队伍验收一次合格率核发，

达不到 100%则免除奖励。

D 对在质量工作中表现突出、工作成绩优良的职工质量管理部可

不定期给予嘉奖，嘉奖考核及分配表由质量管理部负责。

②对专兼质检人员的考核

A 对专兼质检人员的考核每半年一次逐级考核。

B 考核以施工质量问题或缺陷在整改（有记录）前被其他人员（非

专兼质检人员）发现并反馈到质量管理部的次数为标准，考核期内超

过两次扣罚 50 元，每增加一次加罚 50 元。

C 未按程序履行验收手续不享受奖励。

D 由质量管理部质检元组织三级验收。若该项目二级验收一次不

合格，扣除施工单位工程项目质保金 10%，多次发生逐次扣除。并罚

主持该项目验收的质检员 20 元。

E 施工项目通过三级验收收报请四级验收时若第一次不通过，此

情况每发生一次，罚质量管理部主持该项目三级验收的质检员 50 元，

主持该项目二级验收的质检压 20 元。

F 经考核施工单位质检员三、四级验收连续两个月验收合格率达

100%奖励 200 元；连续四个月验收合格率达 100%奖励 400 元，若不

符合验收合格标准，被上级质检员验收合格的处罚上级质检员相同金

额。

③对专兼职计量人员的考核

10

A 对专兼职计量人员的考核每半年一次逐级考核。

B 考核以发现不符合使用要求的计量器具在施工现场使用的次数

为标准，考核期内超过两次则扣罚 50 元，每增加一次加罚 50 元。

C 计量器具帐、卡、物不对应，免除奖励。

④对专业公司的考核

A 对专业公司经理和技术负责人的考核每半年进行一次定期考核。

B 奖励以管理人员（项目部、专业公司）是否认真及时填报质量

管理记录为标准。

C 对违反施工工艺记录的现象，一经发现对责任人处以 20 元以

上处罚，可进行连锁处罚，必要可对屡犯者进行下岗培训，对责任单

位可处以 100 元以上处罚。

D 对施工项目达到业主表彰，被列为施工现场样板工程或精品工

程的施工单位，质量管理部不定期给予奖励、并上报公司。

⑹考核分工

①各单位质检员负责本单位人员的考核，质量管理部负责审核，

各单位质检员由质量管理部专业员考核，质量管理不 5 部长审核。

②各单位的考核由质量管理部考核，质量管理部部长审核。

11