建筑工程脚手架劳务合同协议条款

架子搭设工程使用方：

架子搭设工程服务方：

（简称甲方）

（简称乙方）

根据双方友好协商以及乙方对本程充分了解，本着平等互利互惠

的原则，结合当前服务过程中的权利、义务和责任，更好地完成建筑

工程脚手架搭设任务，达成如下协议条款：

第一条 工程条款：

一、建筑工程名称：

建筑工程地点：

二、脚手架搭设形式：落地式及悬挑钢管双排脚手架

脚手架承包方式：包工、包料、包质量

脚手架搭设材料：钢管、竹榀、防火安全网、工字钢、卸料平台

等乙方施工所需材料。

三、脚手架搭设建筑面积：

脚手架搭设单价：

满堂支撑架单价：

第二条 脚手架使用期限和搭设工期：

一、根据本建筑工程进度的实际情况，商定本脚手架使用期限为550

天，以施工日记为准，如需延期每月补贴 2 元/M2（不含地下室

建筑面积）

二、脚手架搭设工期如遇下列情况，工期应顺延：

1、甲方不能提供材料堆放场地，脚手架基础场地未平整、障碍

物未清除而影响进场施工。

2、由甲方提供的材料或设施未到位而影响进度（需甲方提供材

料必须提前一个月通知甲方）。

3、非乙方原因使监督签证不及时而影响下一道工序施工。

4、未按合同规定拔付工程进度款而影响工期。

5、因不可抗拒的因素而延误工期。

第三条 计算方式和付款方法：

一、计算方法

脚手架搭设面积按单位工程零点以上外架搭设按建筑面积平方米

计算，脚手架搭设总价款以总建筑面积乘以单位计算。

二、付款方法

按月进度每月付款。满堂支撑架按月进度搭设完成支付 80%，主

体结构完成付至90%，结构验收后付至100%；外架搭设完成支付80%，

每拆除 5 层完成后付所拆除完成量 90%，材料退场后付至 100%。若

有变更部分，按实结算。

第四条脚手架搭设的安全质量要求：

一、乙方所搭设的外架及模板支撑必须符合现行国家规定搭设方

法的验收标准及施工方案要求，并遵守安全操作规范，如违反操作所

发生的事故一切由乙方负责。

二、按照现行泉州市政府、市建设局及洛江区有关规定的文件精

神及建筑工程安全施工的有关标准规定进行文明施工、安全施工，确

保通过“泉州市文明示范工地”的验收合格。

三、结合施工现场实际情况严格按所指定的搭设方案及甲方工程

技术人员的交底要求搭设。

四、脚手架搭设操作工须经专业化安技培训后持证上岗，操作证

复印件注明使用工地并经脚手架公司盖章。

五、根据工程需要配足带班人员、作业人员及架子材料等，保证

工序顺利施工，如拖延进度每天赔偿甲方经济损失人民币 2000 元。

六、负责做好成品保护，造成损失由乙方负责修补，并承担其费

用。

七、脚手架搭设具体技术要求见附件。

第五条甲、乙双方的责任与义务

1、为确保脚手架搭设的工期和质量，甲方应按照本合同的规定履行

自己应负责任，按期及时拔付架子搭设劳务款。

2、负责对整个工程的协调、管理及监督。

3、甲方应及时对进场的架子工操作工作进行安全教育和安全技术交

底。

4、脚手架按建筑工程施工要求搭设完毕，甲方应按时组织中间验收，

及时签证，做好交接班手续，未经签收验证，甲方提前使用，由此产

生的一切事故，甲方应自行承担责任。

5、甲方施工使用架子时，不得随意破坏连墙点和加固措施，不得随

意拆除架体外侧的防护网；装饰脚手架的架上荷载不得超过

200kg/m2，上下皮脚手架堆物不得超过 50kg/m2，不得往架上乱丢砖

头、石头等杂物，否则造成连墙点被毁，顶撑脱落，脚手板脱落，架

子围护被拆除失稳等而造成安全事故责任由甲方负责。

6、建筑工程由于中途停建、缓建或变更设计造成架子搭设延误或返

工，甲方应赔偿乙方的返工、倒运、停工及人员、材料调迁和积压的

损失。

二、乙方的责任和义务

1、乙方必须执行甲方的施工方案和安全技术交底，严格遵守各级安

全监督的有关规章制度，服从各级相关部门的监督和检查。

2、乙方应按甲方要求组织操作工人及材料进场，密切配合甲方的施

工要求。保质保量完成甲方交付的任务，架子搭设应与工程施工同步，

超过主体施工层 1.2 米，不得影响施工进程，否则拖延工期造成的损

失由乙方负责。

3、架子经验收及签证交付使用时，乙方应在施工期间负责对架子工

程的巡查、维护和加固。若因搭设质量和防护引起的安全事故由乙方

负责。

4、乙方对甲方及有关部门提出的架子搭设工程安全隐患应及时整改、

消除隐患，并做好整改后的复核签证，平时应主动配合做好架子搭设

的分段验收、交接班手续和签证工作。

5、自觉做好施工现场的安全生产、文明施工，不得堆放材料，做好

工完料尽，做好安全网的挂设，保证整个外架的垂直、牢固、整齐和

清洁。

6、劳保用品乙方自理。

7、乙方应无条件提供给木工组加固剪力墙的钢管及扣件。

8、乙方必须提供有效材料检测报告及合格证。

第六条 对事故的处理和责任：

甲、乙双方应自觉履行合同，互相支持和配合，杜绝事故的发生，

万一发生事故，应根据事故的性质，按照事故的报告规程及时报告有

关单位，并根据查处事故责任的规定，及时组织调查，查清原因，查

明责任，并追究责任人和责任单位的经济赔偿，严肃查处事故的责任

者。

第七条 违约责任及解决办法：

甲、乙双方因故未能履行合同签约的责任，应在顾全大局的情况

下，双方协商、妥善解决。双方协商未果时，可邀请管辖的建筑安全

监督站协商解决。

第八条 附则

一、本合同一式

份，其中甲方

份，乙方

份，

份。

为加强合同的管理和监督，合同应送建筑安全监督站备案

二、本合同自双方签字盖章后生效，执行中若有变更或出现尚未

考虑事项，可签订补充协议。

第十条 双方认为其他需明确的条款：

一、本合同付款方式为现金支付。

二、“四口”、“五临边”防护、基坑临边防护、施工电梯防护棚、

施工电梯平台架、安全通道、塔吊与建筑物过道及其他防护棚由乙方

搭设，不另计费。

三、本工程搭设脚手架必须保证有 16 层以上的使用。

四、后浇带留用支撑架超过一个月后按 8 元/M。

甲方代表：

乙方代表：

日期: 年 月 日

日期:

年 月 日